**แบบเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น**

**๑. ชื่อโครงการ** ส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

**๒. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ** ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

**๓. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒** ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์

**๔. ความสอดคล้องกับกิจกรรม/ตัวชี้วัด ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด (ฟอร์ม Excel)**กิจกรรม : พัฒนาสังคม
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่ มรภ. ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น/สังคมท้องถิ่น เพิ่มขึ้น

**๕. เหตุผลความจำเป็น**

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คือพันธกิจสำคัญที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งต้องปฏิบัติเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ข้อที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือแผนการพัฒนาประเทศ ที่จะกำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันอย่างมีเอกภาพ ตามร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีการแบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 6 ด้าน คือ 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ภายในปี 2560-2579

การบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีจุดเริ่มต้นสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนคือยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งต้องมุ่งสร้างพลเมืองที่มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมอันพึงประสงค์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริ โดยมีเป้าหมายคือคนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีต่อสังคม และมีตัวชี้วัดคือ ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงต้องจัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือคนไทยมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยที่ดีงาม รวมทั้ง มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยเฉพาะความพอเพียง การมีวินัย สุจริตและจิตอาสา และมีตัวชี้วัด คือคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเป็นไทย จิตสำนึกที่ดีงามต่อส่วนรวม เพิ่มขึ้น เด็ก เยาวชน และประชาชน มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเป็นไทย จิตสำนึกที่ดีงามต่อส่วนรวม ตามหลักคำสอนทางศาสนาเพิ่มขึ้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในฐานะแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงดำเนินงานโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ค่านิยม และความเป็นไทย วางรากฐานวิถีชีวิตของคนไทย โดยส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัว ฝึกให้เด็กรู้จักการพึ่งพาตัวเองมีความซื่อสัตย์ มีวินัย ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันผลักดันให้มีการนำวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ไปปฏิบัติตลอดจนเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตลอดจนส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคมให้มีบทบาทและความสามารถในการปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม ตระหนักและร่วมกันเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นหลักชัยในการดำเนินกิจกรรมอันประกอบด้วย งานเฟสที่ 1 เข้าใจ 1) กิจกรรมสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริ ตัวชี้วัดความสำเร็จคือ มีหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว ที่เหมาะสมกับคนในช่วงวัยต่าง ๆ 2) กิจกรรมอบรมนักศึกษาแกนนำ ตัวชี้วัดความสำเร็จคือ มีนักศึกษาเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 1,000 คน งานเฟสที่ 2 เข้าถึง 3)กิจกรรมสร้างเครือข่ายสถานศึกษา อบรมครูในการเผยแพร่หลักสูตร การเรียนรู้ ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย ตัวชี้วัดความสำเร็จคือ มีสถานศึกษาเข้าร่วมเป็นเครือข่ายไม่น้อยกว่า 101 สถาบัน 4) กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชน อบรมแกนนำชุมชนในการเผยแพร่หลักสูตร การเรียนรู้ ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย ตัวชี้วัดความสำเร็จคือ มีชุมชนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายไม่น้อยกว่า 101 ชุมชน 5) กิจกรรมประกวดสื่อ คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเป็นไทย จิตสำนึกที่ดีงามต่อส่วนรวม ประกอบด้วย ศิลปะ หนังสั้น เพลง ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอุดมศึกษา และระดับประชาชน ตัวชี้วัดความสำเร็จคือ เกิดสื่อคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเป็นไทย จิตสำนึกที่ดีงามต่อส่วนรวมงานเฟสที่ 3 พัฒนา 6) กิจกรรมสร้างแหล่งเรียนรู้ ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตัวชี้วัดความสำเร็จคือ เกิดพื้นที่ศูนย์กลางอันเป็นที่รวบรวมข้อมูล หลักสูตร ตลอดจนสื่อเพื่อถ่ายทอดให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ 7) กิจกรรมสัมพันธ์และประกวดเครือข่ายสถานศึกษา 101 ตัวชี้วัดความสำเร็จคือ นักเรียนจาก 101 สถาบันมีกิจกรรมร่วมกัน 8) กิจกรรมสัมพันธ์และประกวดเครือข่ายชุมชน 101 ตัวชี้วัดความสำเร็จคือ ชุมชน 101 ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน 9) กิจกรรมถอดบทเรียนและจัดทำสื่อเรียนรู้จากการดำเนินงาน

**๖.วัตถุประสงค์โครงการ (Outcomes)**

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ค่านิยม และความเป็นไทย วางรากฐานวิถีชีวิตของคนไทย โดยส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัว ฝึกให้เด็กรู้จักการพึ่งพาตัวเองมีความซื่อสัตย์ มีวินัย
2. เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันผลักดันให้มีการนำวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ไปปฏิบัติตลอดจนเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. เพื่อส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคมให้มีบทบาทและความสามารถในการปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม ตระหนักและร่วมกันเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์

**๗.เป้าหมายโครงการ (Outputs)**

ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงต้องจัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คนไทยมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยที่ดีงาม รวมทั้ง มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยเฉพาะความพอเพียง การมีวินัย สุจริตและจิตอาสา และมีตัวชี้วัด คือคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเป็นไทย จิตสำนึกที่ดีงามต่อส่วนรวม เพิ่มขึ้น เด็ก เยาวชน และประชาชน มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเป็นไทย จิตสำนึกที่ดีงามต่อส่วนรวม ตามหลักคำสอนทางศาสนาเพิ่มขึ้น

**๘.กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)**

1. นักศึกษา 1,000 คน

2. สถานศึกษา 101 แห่ง

3. ชุมชน 101 แห่ง

**๙.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)** | **ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)** |
| มีกิจกรรม และเครือข่ายการปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรมทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอุดมศึกษา และในระดับประชาชน | กลุ่มเป้าหมายมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยเฉพาะความพอเพียง การมีวินัย สุจริตและจิตอาสา และมีตัวชี้วัด คือคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเป็นไทย จิตสำนึกที่ดีงามต่อส่วนรวม เพิ่มขึ้น เด็ก เยาวชน และประชาชน มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเป็นไทย จิตสำนึกที่ดีงามต่อส่วนรวม ตามหลักคำสอนทางศาสนาเพิ่มขึ้น |

**๑๐.กิจกรรม - วิธีดำเนินการ (Activity)**

 **งานเฟสที่ 1 เข้าใจ**

1. กิจกรรมสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริ **ตัวชี้วัดความสำเร็จคือ** มีหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว ที่เหมาะสมกับคนในช่วงวัยต่าง ๆ
2. กิจกรรมอบรมนักศึกษาแกนนำ **ตัวชี้วัดความสำเร็จคือ** มีนักศึกษาเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 5,000 คน

**งานเฟสที่ 2 เข้าถึง**

1. กิจกรรมสร้างเครือข่ายสถานศึกษา / อบรมครูในการเผยแพร่หลักสูตร การเรียนรู้ ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย **ตัวชี้วัดความสำเร็จคือ** นักเรียนจากสถาบันที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชน / อบรมแกนนำชุมชนในการเผยแพร่หลักสูตร การเรียนรู้ ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย **ตัวชี้วัดความสำเร็จคือ** คนจากชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. กิจกรรมประกวดสื่อ คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเป็นไทย จิตสำนึกที่ดีงามต่อส่วนรวม ประกอบด้วย ศิลปะ หนังสั้น เพลง การแข่งขันตอบคำถาม ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอุดมศึกษา และระดับประชาชน **ตัวชี้วัดความสำเร็จคือ** เกิดสื่อคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเป็นไทย จิตสำนึกที่ดีงามต่อส่วนรวม

**งานเฟสที่ 3 พัฒนา**

1. กิจกรรมสร้างแหล่งเรียนรู้ ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด **ตัวชี้วัดความสำเร็จคือ** เกิดพื้นที่ศูนย์กลางอันเป็นที่รวบรวมข้อมูล หลักสูตร ตลอดจนสื่อเพื่อถ่ายทอดให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ
2. กิจกรรมสัมพันธ์และประกวดเครือข่ายสถานศึกษา 101 **ตัวชี้วัดความสำเร็จคือ** นักเรียนจาก 101 สถาบันมีกิจกรรมร่วมกัน
3. กิจกรรมสัมพันธ์และประกวดเครือข่ายชุมชน 101 **ตัวชี้วัดความสำเร็จคือ** ชุมชน 101 ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน
4. กิจกรรมถอดบทเรียนและจัดทำสื่อเรียนรู้จากการดำเนินงาน **ตัวชี้วัดความสำเร็จคือ** องค์ความรู้จากการดำเนินงาน

**๑๑.ตัวชี้วัดกิจกรรม**

**งานเฟสที่ 1 เข้าใจ**

1. กิจกรรมสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริ **ตัวชี้วัดความสำเร็จคือ** มีหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว ที่เหมาะสมกับคนในช่วงวัยต่าง ๆ
2. กิจกรรมอบรมนักศึกษาแกนนำ **ตัวชี้วัดความสำเร็จคือ** มีนักศึกษาเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 1,000 คน และได้รับความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

**งานเฟสที่ 2 เข้าถึง**

1. กิจกรรมสร้างเครือข่ายสถานศึกษา / อบรมครูในการเผยแพร่หลักสูตร การเรียนรู้ ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย **ตัวชี้วัดความสำเร็จคือ** นักเรียนจากสถาบันที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชน / อบรมแกนนำชุมชนในการเผยแพร่หลักสูตร การเรียนรู้ ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย **ตัวชี้วัดความสำเร็จคือ** คนจากชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. กิจกรรมประกวดสื่อ คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเป็นไทย จิตสำนึกที่ดีงามต่อส่วนรวม ประกอบด้วย ศิลปะ หนังสั้น เพลง ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอุดมศึกษา และระดับประชาชน **ตัวชี้วัดความสำเร็จคือ** เกิดสื่อคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเป็นไทย จิตสำนึกที่ดีงามต่อส่วนรวม

**งานเฟสที่ 3 พัฒนา**

1. กิจกรรมสร้างแหล่งเรียนรู้ ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด **ตัวชี้วัดความสำเร็จคือ** เกิดพื้นที่ศูนย์กลางอันเป็นที่รวบรวมข้อมูล หลักสูตร ตลอดจนสื่อเพื่อถ่ายทอดให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ
2. กิจกรรมสัมพันธ์และประกวดเครือข่ายสถานศึกษา 101 **ตัวชี้วัดความสำเร็จคือ** นักเรียนจาก 101 สถาบันมีกิจกรรมร่วมกัน
3. กิจกรรมสัมพันธ์และประกวดเครือข่ายชุมชน 101 **ตัวชี้วัดความสำเร็จคือ** ชุมชน 101 ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน
4. กิจกรรมถอดบทเรียนและจัดทำสื่อเรียนรู้จากการดำเนินงาน **ตัวชี้วัดความสำเร็จคือ** องค์ความรู้จากการดำเนินงาน

**๑๒.ระยะเวลาดำเนินการโครงการ**

12 เดือน

**๑๓. งบประมาณ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียด** | **จำนวน** | **คน** | **จำนวน** | **วัน** | **เงิน** | **บาท** | **จำนวน** | **ครั้ง** | **รวม** |
| **โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข** |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,000,000 |
| **กิจกรรมที่ 1** กิจกรรมสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริ |   |   |   |   |   |   |   |   | 438,000 |
| **งบดำเนินงาน** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  1.1 ค่าตอบแทน |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  - ค่าตอบแทนวิทยากร | 2 | คน | 3 | วัน | 4,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 24,000 |
|  - ค่าเบี้ยเลี้ยง  | 30 | คน | 5 | วัน | 240 | บาท | 1 | ครั้ง | 36,000 |
|  - ค่าตอบแทนที่ปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตร | 7 | คน | 5 | วัน | 4,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 140,000 |
|  1.2 ค่าใช้สอย |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  - ค่าเช่าเหมารถ | 1 | คัน | 5 | วัน | 15,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 75,000 |
|  - ค่าห้องประชุม | 1 | ห้อง | 3 | วัน | 10,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 30,000 |
|  - ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ | 30 | ชุด | 3 | วัน | 200 | บาท | 1 | ครั้ง | 18,000 |
|  - ค่าเช่าที่พักวิทยากร | 2 | ห้อง | 4 | วัน | 1,500 | บาท | 1 | ครั้ง | 12,000 |
|  - ค่าเดินทางของวิทยากร | 2 | คัน | 1 | วัน | 3,000 | บาท | 2 | ครั้ง | 12,000 |
|  - ค่าเช่าที่พัก | 15 | ห้อง | 4 | วัน | 1,500 | บาท | 1 | ครั้ง | 90,000 |
|  1.3 ค่าวัสดุ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  - ค่าเครื่องเขียน | 30 | ชิ้น | 1 | วัน | 10 | บาท | 1 | ครั้ง | 300 |
|  - ค่าซองเอกสาร | 30 | ชิ้น | 1 | วัน | 10 | บาท | 1 | ครั้ง | 300 |
|  - ค่าแฟ้มลงทะเบียน | 2 | ชิ้น | 1 | วัน | 100 | บาท | 1 | ครั้ง | 200 |
|  - ค่าป้ายลงทะเบียน | 2 | ชิ้น | 1 | วัน | 100 | บาท | 1 | ครั้ง | 200 |
| **กิจกรรมที่ 2** กิจกรรมอบรมนักศึกษาแกนนำ |   |   |   |   |   |   |   |   | 347,700 |
| **งบดำเนินงาน** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  1.1 ค่าตอบแทน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  - ค่าวิทยากรอบรมนักศึกษา | 20  |  คน | 2  | วัน  |  1,000 |  บาท | 1  |  ครั้ง |  40,000 |
|  1.2 ค่าใช้สอย |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม | 1,000 | คน | 2 | วัน | 25 | บาท | 2 | ครั้ง | 100,000 |
|  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสำหรับวิทยากร | 20 | คน | 2 | วัน | 25 | บาท | 2 | ครั้ง | 2,000 |
|  - ค่าอาหารในการประชุม | 1,000 | คน | 2 | วัน | 40 | บาท | 1 | ครั้ง | 80,000 |
|  - ค่าอาหารในการประชุมสำหรับวิทยากร | 20 | คน | 2 | วัน | 80 | บาท | 1 | ครั้ง | 3,200 |
|  1.3 ค่าวัสดุ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  - ค่ากระดาษ | 100 | รีม | 1 | วัน | 120 | บาท | 1 | ครั้ง | 12,000 |
|  - ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ | 3 | ชิ้น | 1 | วัน | 3,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 9,000 |
|  - ค่าหมึกเครื่องไรโซ | 10 | ชิ้น | 1 | วัน | 3,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 30,000 |
|  - ค่าแลคซีน | 100 | ชิ้น | 1 | วัน | 30 | บาท | 1 | ครั้ง | 3,000 |
|  - ค่าลวดเย็บ | 50 | ชิ้น | 1 | วัน | 10 | บาท | 1 | ครั้ง | 500 |
|  - ค่าเครื่องเขียน | 5,000 | ชิ้น | 1 | วัน | 10 | บาท | 1 | ครั้ง | 50,000 |
|  - ค่าซองเอกสาร | 5,000 | ชิ้น | 1 | วัน | 10 | บาท | 1 | ครั้ง | 50,000 |
|  - ค่าแฟ้มลงทะเบียน | 20 | ชิ้น | 1 | วัน | 100 | บาท | 1 | ครั้ง | 2,000 |
|  - ค่ากรรไกร | 20 | ชิ้น | 1 | วัน | 100 | บาท | 1 | ครั้ง | 2,000 |
|  - ค่าคัตเตอร์ | 20 | ชิ้น | 1 | วัน | 100 | บาท | 1 | ครั้ง | 2,000 |
|  - ค่าป้ายลงทะเบียน | 20 | ชิ้น | 1 | วัน | 100 | บาท | 1 | ครั้ง | 2,000 |
| **กิจกรรมที่ 3** กิจกรรมสร้างเครือข่ายสถานศึกษา / อบรมครูในการเผยแพร่หลักสูตร การเรียนรู้ ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย |   |   |   |   |   |   |   |   | 359,910 |
| **งบดำเนินงาน** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  1.1 ค่าตอบแทน |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  - ค่าวิทยากร (10 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน) | 20 | คน | 5 | ชม. | 600 | บาท | 1 | ครั้ง | 60,000 |
|  - ค่าตอบแทนการคุมสอบ (101 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน) | 202 | คน | 1 | วัน | 300 | บาท | 1 | ครั้ง | 60,600 |
|  1.2 ค่าใช้สอย |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | 130 | คน | 1 | วัน | 25 | บาท | 2 | ครั้ง | 6,500 |
|  - ค่าอาหารในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | 130 | คน | 1 | วัน | 80 | บาท | 1 | ครั้ง | 10,400 |
|  - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 101 | คัน | 1 | วัน | 500 | บาท | 2 | ครั้ง | 101,000 |
|  - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการคุมสอบ | 101 | คัน | 1 | วัน | 500 | บาท | 2 | ครั้ง | 101,000 |
|  1.3 ค่าวัสดุ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  - ค่ากระดาษ | 10 | รีม | 1 | วัน | 120 | บาท | 1 | ครั้ง | 1,200 |
|  - ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ | 1 | ชิ้น | 1 | วัน | 3,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 3,000 |
|  - ค่าหมึกเครื่องไรโซ | 1 | ชิ้น | 1 | วัน | 3,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 3,000 |
|  - ค่าแลคซีน | 10 | ชิ้น | 1 | วัน | 30 | บาท | 1 | ครั้ง | 300 |
|  - ค่าลวดเย็บ | 10 | ชิ้น | 1 | วัน | 10 | บาท | 1 | ครั้ง | 100 |
|  - ค่าเครื่องเขียน | 130 | ชิ้น | 1 | วัน | 10 | บาท | 1 | ครั้ง | 1,300 |
|  - ค่าซองเอกสาร | 101 | ชิ้น | 1 | วัน | 10 | บาท | 1 | ครั้ง | 1,010 |
|  - ค่าแฟ้มลงทะเบียน | 5 | ชิ้น | 1 | วัน | 100 | บาท | 1 | ครั้ง | 500 |
|  - ค่าป้ายตั้งโต๊ะ | 100 | ชิ้น | 1 | วัน | 100 | บาท | 1 | ครั้ง | 10,000 |
| **กิจกรรมที่ 4** กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชน / อบรมแกนนำชุมชนในการเผยแพร่หลักสูตร การเรียนรู้ ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย |   |   |   |   |   |   |   |   | 349,410 |
| **งบดำเนินงาน** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  1.1 ค่าตอบแทน |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  - ค่าวิทยากร (10 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน) | 20 | คน | 5 | ชม. | 600 | บาท | 1 | ครั้ง | 60,000 |
|  - ค่าตอบแทนการคุมสอบ (101 หมู่บ้าน หมูบ้านละ 2 คน) | 202 | คน | 1 | วัน | 300 | บาท | 1 | ครั้ง | 60,600 |
|  1.2 ค่าใช้สอย |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | 130 | คน | 1 | วัน | 25 | บาท | 2 | ครั้ง | 6,500 |
|  - ค่าอาหารในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | 130 | คน | 1 | วัน | 80 | บาท | 1 | ครั้ง | 10,400 |
|  - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 101 | คัน | 1 | วัน | 500 | บาท | 2 | ครั้ง | 101,000 |
|  - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการคุมสอบ | 101 | คัน | 1 | วัน | 500 | บาท | 2 | ครั้ง | 101,000 |
|  1.3 ค่าวัสดุ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  - ค่ากระดาษ | 10 | รีม | 1 | วัน | 120 | บาท | 1 | ครั้ง | 1,200 |
|  - ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ | 1 | ชิ้น | 1 | วัน | 3,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 3,000 |
|  - ค่าหมึกเครื่องไรโซ | 1 | ชิ้น | 1 | วัน | 3,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 3,000 |
|  - ค่าแลคซีน | 10 | ชิ้น | 1 | วัน | 30 | บาท | 1 | ครั้ง | 300 |
|  - ค่าลวดเย็บ | 10 | ชิ้น | 1 | วัน | 10 | บาท | 1 | ครั้ง | 100 |
|  - ค่าเครื่องเขียน | 130 | ชิ้น | 1 | วัน | 10 | บาท | 1 | ครั้ง | 1,300 |
|  - ค่าซองเอกสาร | 101 | ชิ้น | 1 | วัน | 10 | บาท | 1 | ครั้ง | 1,010 |
| **กิจกรรมที่ 5** กิจกรรมประกวดสื่อ คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเป็นไทย จิตสำนึกที่ดีงามต่อส่วนรวม ประกอบด้วย ศิลปะ หนังสั้น เพลง ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอุดมศึกษา และระดับประชาชน |   |   |   |   |   |   |   |   | 134,400 |
| **งบดำเนินงาน** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  1.1 ค่าตอบแทน |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (3 ประเภท ประเภทละ 5 คน) | 15 | คน | 1 | วัน | 2,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 30,000 |
|  - ค่าตอบแทนรางวัลชนะเลิศการประกวดศิลปะ (4 ระดับ)  | 4 | คน | 1 | วัน | 3,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 12,000 |
|  - ค่าตอบแทนรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 การประกวดศิลปะ (4 ระดับ) | 4 | คน | 1 | วัน | 2,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 8,000 |
|  - ค่าตอบแทนรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 การประกวดศิลปะ (4 ระดับ) | 4 | คน | 1 | วัน | 1,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 4,000 |
|  - ค่าตอบแทนรางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้น (4 ระดับ)  | 4 | คน | 1 | วัน | 3,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 12,000 |
|  - ค่าตอบแทนรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 การประกวดหนังสั้น (4 ระดับ) | 4 | คน | 1 | วัน | 2,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 8,000 |
|  - ค่าตอบแทนรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 การประกวดหนังสั้น (4 ระดับ) | 4 | คน | 1 | วัน | 1,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 4,000 |
|  - ค่าตอบแทนรางวัลชนะเลิศการประกวดเพลง (4 ระดับ) | 4 | คน | 1 | วัน | 3,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 12,000 |
|  - ค่าตอบแทนรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 การประกวดเพลง (4 ระดับ) | 4 | คน | 1 | วัน | 2,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 8,000 |
|  - ค่าตอบแทนรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 การประกวดเพลง (4 ระดับ) | 4 | คน | 1 | วัน | 1,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 4,000 |
|  1.2 ค่าใช้สอย |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการและผู้จัดงาน | 70 | คน | 1 | วัน | 25 | บาท | 2 | ครั้ง | 3,500 |
|  - ค่าอาหารสำหรับคณะกรรมการและผู้จัดงาน | 70 | คน | 1 | วัน | 40 | บาท | 1 | ครั้ง | 2,800 |
|  - ค่าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ | 50 | แผ่น | 1 | วัน | 200 | บาท | 1 | ครั้ง | 10,000 |
|  1.3 ค่าวัสดุ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  - ค่ากระดาษ | 5 | รีม | 1 | วัน | 120 | บาท | 1 | ครั้ง | 600 |
|  - ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ | 1 | ชิ้น | 1 | วัน | 3,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 3,000 |
|  - ค่าแลคซีน | 5 | ชิ้น | 1 | วัน | 30 | บาท | 1 | ครั้ง | 150 |
|  - ค่าลวดเย็บ | 5 | ชิ้น | 1 | วัน | 10 | บาท | 1 | ครั้ง | 50 |
|  - ค่าเครื่องเขียน | 15 | ชิ้น | 1 | วัน | 10 | บาท | 1 | ครั้ง | 150 |
|  - ค่าซองเอกสาร | 15 | ชิ้น | 1 | วัน | 10 | บาท | 1 | ครั้ง | 150 |
|  - ค่าโล่รางวัล | 12 | ชิ้น | 1 | วัน | 1,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 12,000 |
| **กิจกรรมที่ 6** กิจกรรมสร้างแหล่งเรียนรู้ ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด |   |   |   |   |   |   |   |   | 274,000 |
| **งบดำเนินงาน** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  1.1 ค่าตอบแทน |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  1.2 ค่าใช้สอย |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  - ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งสถานที่ในการจัดแหล่งการเรียนรู้ | 1 | ห้อง  |  | วัน |  | บาท |  | ครั้ง | 174,000 |
|  - ค่าจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการ | 1 | ห้อง  |  | วัน |  | บาท |  | ครั้ง | 100,000 |
|  1.3 ค่าวัสดุ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **กิจกรรมที่ 7** กิจกรรมสัมพันธ์และประกวดเครือข่ายสถานศึกษา 101 |   |   |   |   |   |   |   |   | 234,810 |
| **งบดำเนินงาน** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  1.1 ค่าตอบแทน |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  - ค่าวิทยากร (10 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน) | 20 | คน | 1 | วัน | 3,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 60,000 |
|  - ค่าตอบแทนรางวัลชนะเลิศ  | 1 | คน | 1 | วัน | 3,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 3,000 |
|  - ค่าตอบแทนรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1  | 1 | คน | 1 | วัน | 2,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 2,000 |
|  - ค่าตอบแทนรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2  | 1 | คน | 1 | วัน | 1,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 1,000 |
|  1.2 ค่าใช้สอย |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 130 | คน | 1 | วัน | 25 | บาท | 2 | ครั้ง | 6,500 |
|  - ค่าอาหาร | 130 | คน | 1 | วัน | 80 | บาท | 1 | ครั้ง | 10,400 |
|  - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 101 | คัน | 1 | วัน | 500 | บาท | 2 | ครั้ง | 101,000 |
|  1.3 ค่าวัสดุ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  - ค่ากระดาษ | 10 | รีม | 1 | วัน | 120 | บาท | 1 | ครั้ง | 1,200 |
|  - ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ | 1 | ชิ้น | 1 | วัน | 3,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 3,000 |
|  - ค่าหมึกเครื่องไรโซ | 1 | ชิ้น | 1 | วัน | 3,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 3,000 |
|  - ค่าแลคซีน | 10 | ชิ้น | 1 | วัน | 30 | บาท | 1 | ครั้ง | 300 |
|  - ค่าลวดเย็บ | 10 | ชิ้น | 1 | วัน | 10 | บาท | 1 | ครั้ง | 100 |
|  - ค่าเครื่องเขียน | 130 | ชิ้น | 1 | วัน | 10 | บาท | 1 | ครั้ง | 1,300 |
|  - ค่าซองเอกสาร | 101 | ชิ้น | 1 | วัน | 10 | บาท | 1 | ครั้ง | 1,010 |
|  - ค่ากรรไกร | 5 | ชิ้น | 1 | วัน | 100 | บาท | 1 | ครั้ง | 500 |
|  - ค่าคัตเตอร์ | 5 | ชิ้น | 1 | วัน | 100 | บาท | 1 | ครั้ง | 500 |
|  - ค่าโล่รางวัล | 3 | ชิ้น | 1 | วัน | 1,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 3,000 |
|  - ค่ากระดาษพรู๊ฟ | 100 | แผ่น | 1 | วัน | 10 | บาท | 1 | ครั้ง | 1,000 |
|  - ค่าปากกาเมจิกหลากสี | 200 | แท่ง | 1 | วัน | 30 | บาท | 1 | ครั้ง | 6,000 |
|  - ค่าวัสดุสำนักงานอื่นๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมสัมพันธ์ |  | ชิ้น | 1 | วัน |  | บาท | 1 | ครั้ง | 30,000 |
| **กิจกรรมที่ 8** กิจกรรมสัมพันธ์และประกวดเครือข่ายชุมชน 101 |   |   |   |   |   |   |   |   | 235,410 |
| **งบดำเนินงาน** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  1.1 ค่าตอบแทน |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  - ค่าวิทยากร (10 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน) | 20 | คน | 1 | วัน | 3,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 60,000 |
|  - ค่าตอบแทนรางวัลชนะเลิศ  | 1 | คน | 1 | วัน | 3,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 3,000 |
|  - ค่าตอบแทนรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1  | 1 | คน | 1 | วัน | 2,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 2,000 |
|  - ค่าตอบแทนรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2  | 1 | คน | 1 | วัน | 1,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 1,000 |
|  1.2 ค่าใช้สอย |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 130 | คน | 1 | วัน | 25 | บาท | 2 | ครั้ง | 6,500 |
|  - ค่าอาหาร | 130 | คน | 1 | วัน | 80 | บาท | 1 | ครั้ง | 10,400 |
|  - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 101 | คัน | 1 | วัน | 500 | บาท | 2 | ครั้ง | 101,000 |
|  1.3 ค่าวัสดุ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  - ค่ากระดาษ | 10 | รีม | 1 | วัน | 120 | บาท | 1 | ครั้ง | 1,200 |
|  - ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ | 1 | ชิ้น | 1 | วัน | 3,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 3,000 |
|  - ค่าหมึกเครื่องไรโซ | 1 | ชิ้น | 1 | วัน | 3,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 3,000 |
|  - ค่าแลคซีน | 10 | ชิ้น | 1 | วัน | 30 | บาท | 1 | ครั้ง | 300 |
|  - ค่าลวดเย็บ | 20 | ชิ้น | 1 | วัน | 10 | บาท | 1 | ครั้ง | 200 |
|  - ค่าเครื่องเขียน | 130 | ชิ้น | 1 | วัน | 10 | บาท | 1 | ครั้ง | 1,300 |
|  - ค่าซองเอกสาร | 101 | ชิ้น | 1 | วัน | 10 | บาท | 1 | ครั้ง | 1,010 |
|  - ค่าแฟ้มลงทะเบียน | 5 | ชิ้น | 1 | วัน | 100 | บาท | 1 | ครั้ง | 500 |
|  - ค่ากรรไกร | 5 | ชิ้น | 1 | วัน | 100 | บาท | 1 | ครั้ง | 500 |
|  - ค่าคัตเตอร์ | 5 | ชิ้น | 1 | วัน | 100 | บาท | 1 | ครั้ง | 500 |
|  - ค่าโล่รางวัล | 3 | ชิ้น | 1 | วัน | 1,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 3,000 |
|  - ค่ากระดาษพรู๊ฟ | 100 | แผ่น | 1 | วัน | 10 | บาท | 1 | ครั้ง | 1,000 |
|  - ค่าปากกาเมจิกหลากสี | 200 | แท่ง | 1 | วัน | 30 | บาท | 1 | ครั้ง | 6,000 |
|  - ค่าวัสดุสำนักงานอื่นๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมสัมพันธ์ |  | ชิ้น | 1 | วัน |  | บาท | 1 | ครั้ง | 30,000 |
| **กิจกรรมที่ 9** กิจกรรมถอดบทเรียนและจัดทำสื่อเรียนรู้จากการดำเนินงาน |   |   |   |   |   |   |   |   | 626,360 |
| **งบดำเนินงาน** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  1.1 ค่าตอบแทน |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  - ค่าวิทยากร (10 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน) | 20 | คน | 1 | วัน | 3,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 60,000 |
|  1.2 ค่าใช้สอย |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดเวทีถอดบทเรียน | 230 | คน | 1 | วัน | 25 | บาท | 2 | ครั้ง | 11,500 |
|  - ค่าอาหารในการจัดเวทีถอดบทเรียน | 230 | คน | 1 | วัน | 80 | บาท | 1 | ครั้ง | 18,400 |
|  - ค่าจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการ | 1 | ห้อง  |  | วัน |  | บาท |  | ครั้ง | 100,000 |
|  - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 202 | คัน | 1 | วัน | 500 | บาท | 2 | ครั้ง | 202,000 |
|  1.3 ค่าวัสดุ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  - ค่ากระดาษ | 20 | รีม | 1 | วัน | 120 | บาท | 1 | ครั้ง | 2,400 |
|  - ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ | 2 | ชิ้น | 1 | วัน | 3,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 6,000 |
|  - ค่าหมึกเครื่องไรโซ | 2 | ชิ้น | 1 | วัน | 3,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 6,000 |
|  - ค่าแลคซีน | 20 | ชิ้น | 1 | วัน | 30 | บาท | 1 | ครั้ง | 600 |
|  - ค่าลวดเย็บ | 36 | ชิ้น | 1 | วัน | 10 | บาท | 1 | ครั้ง | 360 |
|  - ค่าเครื่องเขียน | 230 | ชิ้น | 1 | วัน | 10 | บาท | 1 | ครั้ง | 2,300 |
|  - ค่าซองเอกสาร | 230 | ชิ้น | 1 | วัน | 10 | บาท | 1 | ครั้ง | 2,300 |
|  - ค่าคัตเตอร์ | 10 | ชิ้น | 1 | วัน | 100 | บาท | 1 | ครั้ง | 1,000 |
|  - ค่ากระดาษพรู๊ฟ | 300 | แผ่น | 1 | วัน | 10 | บาท | 1 | ครั้ง | 3,000 |
|  - ค่าปากกาเมจิกหลากสี | 200 | แท่ง | 1 | วัน | 30 | บาท | 1 | ครั้ง | 6,000 |
|  - ค่าเกียรติบัตร | 10 | รีม | 1 | วัน | 250 | บาท | 1 | ครั้ง | 2,500 |
|  - ค่าโล่รางวัล | 202 | ชิ้น | 1 | วัน | 1,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 202,000 |

**๑๔.สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

**๑๕.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

**๑๖. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)**

ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด มีความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข