**แบบเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น**

**๑. ชื่อโครงการ** บ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

**๒. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ**

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

**๓. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์

**๔. ความสอดคล้องกับกิจกรรม/ตัวชี้วัด ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด (ฟอร์ม Excel)**กิจกรรม : ส่งเสริมโรงเรียนในท้องถิ่น  
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการบ่มเพาะด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัย

**๕. หลักการและเหตุผล**

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรระบุว่า การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 3) มีงานทำ– มีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดี และแนวปฏิบัติในเรื่อง “การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม” ได้แก่ 1) รู้จักแยกแยะ ผิด-ชอบ ชั่ว-ดี 2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงาม 3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 4) ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง (ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ. 2560: 10-12) และในปี พ.ศ.2555 ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งพระราชทานให้แก่คณะองคมนตรี ในการจัดตั้ง “กองทุนการศึกษา” โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อดำเนินงานในกองทุน และ ทรงมีพระราชประสงค์ว่า “ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้บ้านเมือง” โดยได้พระราชทานหลัก 3 ประการในเรื่องครูและนักเรียน ดังนี้

“ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อน

ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง และให้เด็กที่เรียนเก่งช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า

ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”

การจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนในปัจจุบัน เป็นไปตามนโยบายและแผนของประเทศ ได้แก่โดยที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนไว้ 8 ประการ ได้แก่ 1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2.ซื่อสัตย์สุจริต 3.มีวินัย 4.ใฝ่เรียนรู้ 5.อยู่อย่างพอเพียง 6.มุ่งมั่นในการทํางาน 7.รักความเป็นไทย และ 8.มีจิตสาธารณะ ส่วน2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 กำหนดวัตถุประสงค์ มุ่งให้มีการวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจากการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย พบว่า คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และจิตสาธารณะ และจากการสะท้อนปัญหาของนักเรียนและครู พบว่า ในปัจจุบันนักเรียนยังมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อยู่บางประการ เช่น ขาดวินัย ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ขาดความรับผิดชอบ ขาดความซื่อสัตย์สุจริต มีพฤติกรรมเสี่ยง / ก้าวร้าว และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560–2579 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 4 ประการ ได้แก่ พัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง และ4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ได้ระบุไว้ในมาตรา 54 ว่า การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี หรือแม้แต่รัฐบาลปัจจุบันก็ยังมีนโยบายที่จะจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นต้น จากข้อมูลเหล่านี้ จึงเป็นเหตุผลเบื้องต้นที่โรงเรียนจำเป็นต้องพัฒนาเป็นโรงเรียนบ่มเพาะคุณธรรมตามความสนใจ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีหน้าที่ในการผลิตและพัฒนาครูเป็นหลัก นอกจากนั้นยังมีภาระกิจการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริการวิชาการในท้องถิ่น ซึ่งมีพื้นที่บริการวิชาการจำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ยโสธร และอำนาจเจริญ โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียนในระดับต่าง ๆ โดยอาศัยองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตร์ทางการศึกษาในการส่งเสริมและพัฒนา

ดังนั้นจึงได้ดำเนินการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจึงได้ดำเนินการโครงการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัย ประถมและมัธยมศึกษาขึ้น

**๖. วัตถุประสงค์**

1. พัฒนาความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในบทบาทหน้าที่การสร้างเสริม คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน และเป็นต้นแบบที่ดีงามของนักเรียน

2. บ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนแบบองค์รวม เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมที่พัฒนากระบวนการ คิดเชิงระบบ

3. พัฒนาโครงงานคุณธรรม (Moral Project) เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดีความงามจาก การลงมือปฏิบัติจริง และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมด้วยความภาคภูมิใจ

4. พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ของโรงเรียนบ่มเพาะคุณธรรม

**๗. เป้าหมาย**

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม จำนวนประมาณ 1000 คน
2. คณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจำนวน 100 คน

**๘. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output)**

รูปแบบการดำเนินการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมของสถานศึกษา

**๙. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome)**

1 นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาด้วยรูปแบบที่เน้นองค์รวม

**๑๐. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)**

1. มีรูปแบบการดำเนินการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมของสถานศึกษา
2. มีการใช้โครงงานคุณธรรม จริยธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน
3. การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้เรียน
4. มีเครือข่ายร่วมบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมของสถานศึกษา

**๑๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ**

จำนวน 12 เดือน (ปีงบประมาณ 2562)

**๑๒. วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (ภาพรวม)**

**งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,000,000 (สามล้านบาทถ้วน)**

| **กิจกรรมหลัก** | ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| --- | --- | --- |
| ขั้นวางแผน | **กิจกรรมที่ 1** การอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นวิทยากรอาสา ผู้ประเมิน และพี่เลี้ยงในการกำกับติดตามการดำเนินการโรงเรียนบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม  **กิจกรรมที่ 2** การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแนวทางการดำเนินการดำเนินการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา | ไตรมาสที่ 1 |
| ขั้นปฏิบัติและสังเกต | **กิจกรรมที่ 3** การนิเทศ ติดตามทางการดำเนินการดำเนินการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา | ไตรมาสที่ 2 - 3 |
| ขั้นสะท้อนผล | **กิจกรรมที่ 4 การ**ประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) และผลการดำเนินงานตามโครงการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัย ประถมและมัธยมศึกษา  **กิจกรรมที่ 5** การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายงานการดำเนินโครงการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัย ประถมและมัธยมศึกษา | ไตรมาสที่ 4 |

**๑๓. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ (จำแนกรายกิจกรรม)**

**กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นวิทยากรอาสา ผู้ประเมิน และพี่เลี้ยงในการกำกับติดตามการดำเนินการโรงเรียนบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม**

**วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการเป็นวิทยากรอาสา ผู้ประเมิน และพี่เลี้ยงในการกำกับติดตามการดำเนินการโรงเรียนบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม

**ผู้เข้าร่วมโครงการ**

1. คณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 60 คน
2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจำนวน 10 คน
3. เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ จำนวน 4 คน

**เป้าหมาย**

- ผลผลิต (Output)

ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะการเป็นวิทยากรอาสา ผู้ประเมิน และพี่เลี้ยงในการกำกับติดตามการดำเนินการโรงเรียนบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม

**ระยะเวลาและสถานที่ในการดำเนินงาน**

1) วันที่ดำเนินโครงการ ตุลาคม 2561

2) สถานที่จัดโครงการ จังหวัดร้อยเอ็ด

**ขั้นตอนการดำเนินงาน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **วงจร PDCA** | **กิจกรรม/การดำเนินการ** | **ระยะเวลา** |
| ขั้นวางแผน (Plan) | - ประชุมวางแผนหาแนวทางร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน  - มอบหมายภารกิจในการเตรียมกิจกรรมดำเนินโครงการ  - เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ | กันยายน 2561 |
| ขั้นดำเนินการ (Do) | - ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน - ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการกับคณาจารย์ นักศึกษา สถานศึกษา และบุคคลที่สนใจ  - ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน | ตุลาคม 2561 |
| ขั้นประเมินผล (Check) | - รายงานสรุปการดำเนินโครงการ | ตุลาคม 2561 |
| ขั้นปรับปรุง (Act) | - นำผลการศึกษาดำเนินงานประชุมรายงานผล  - นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร | ตุลาคม 2561 |

**งบประมาณ**

จำนวน **643,060** บาท (หกแสนสี่หมื่นสามพันหกสิบบาทถ้วน) มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการ** | **กลุ่มเป้าหมาย** | | **งบประมาณ** | | **จำนวน** | | **รวม** |
| **จำนวน** | **หน่วย** | **เงิน** | **บาท** | **จำนวน** | **หน่วย** |
| 1.01. ค่าตอบแทนวิทยากร | 4 | คน | 1,000 | บาท | 18 | ชม. | 72,000 |
| 1.02. ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้บริหาร | 10 | คน | 270 | บาท | 2 | วัน | 5,400 |
| 1.03. ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้บริหาร | 10 | คน | 180 | บาท | 1 | วัน | 1,800 |
| 1.04. ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้าร่วมโครงการและคณะทำงาน | 64 | คน | 240 | บาท | 2 | วัน | 30,720 |
| 1.05. ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้าร่วมโครงการและคณะทำงาน | 64 | คน | 160 | บาท | 1 | วัน | 10,240 |
| 1.06. ค่าจ้างเหมารถบัส | 5 | วัน | 20,000 | บาท | 1 | คัน | 100,000 |
| 1.07. ค่าอาหาร | 74 | คน | 200 | บาท | 6 | มื้อ | 88,800 |
| 1.08. ค่าอาหารว่าง | 74 | คน | 50 | บาท | 4 | มื้อ | 14,800 |
| 1.09. ค่าที่พัก | 37 | ห้อง | 1,500 | บาท | 4 | คืน | 222,000 |
| 1.10. ค่าเช่าเหมาห้องประชุม | 1 | ห้อง | 2,000 | บาท | 4 | วัน | 8,000 |
| 1.11. ค่าป้ายไวนิล | 2 | ป้าย | 2,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 4,000 |
| 1.12. ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม | 74 | คน | 50 | บาท | 1 | ครั้ง | 3,700 |
| 1.13. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวิทยากร | 1 | คณะ | 2,000 | บาท | 2 | เที่ยว | 4,000 |
| 1.14. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(รถตู้) | 450 | กม. | 6 | บาท | 2 | เที่ยว | 5,400 |
| 1.15. ค่ากระเป๋าใส่เอกสารการประชุม | 74 | ใบ | 300 | บาท | 1 | ครั้ง | 22,200 |
| 1.16. ค่าวัสดุ | 1 | งาน | 50,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 50,000 |

**หมายเหตุ** ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ

## **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

- ผลลัพธ์ (Outcome)

ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้และทักษะการเป็นวิทยากรอาสา ผู้ประเมิน และพี่เลี้ยงไปใช้ในการกำกับติดตามการดำเนินการโรงเรียนบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม

**กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแนวทางการดำเนินการดำเนินการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา**

**วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการดำเนินการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา

**ผู้เข้าร่วมโครงการ**

1. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน และกรรมการสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม 18 โรง โรงละ 5 คน รวมเป็นจำนวน 90 คน
2. บุคลากร และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจำนวน 10 คน

**เป้าหมาย**

- ผลผลิต (Output)

ครู ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน และกรรมการสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการดำเนินการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา

**ระยะเวลาและสถานที่ในการดำเนินงาน**

1) วันที่ดำเนินโครงการ พฤศจิกายน 2561

2) สถานที่จัดโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

**ขั้นตอนการดำเนินงาน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **วงจร PDCA** | **กิจกรรม/การดำเนินการ** | **ระยะเวลา** |
| ขั้นวางแผน (Plan) | - ประชุมวางแผนหาแนวทางร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน  - มอบหมายภารกิจในการเตรียมกิจกรรมดำเนินโครงการ  - เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ | ตุลาคม 2561 |
| ขั้นดำเนินการ (Do) | - ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน - ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการกับคณาจารย์ นักศึกษา สถานศึกษา และบุคคลที่สนใจ  - ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน | พฤศจิกายน 2561 |
| ขั้นประเมินผล (Check) | - รายงานสรุปการดำเนินโครงการ | พฤศจิกายน 2561 |
| ขั้นปรับปรุง (Act) | - นำผลการศึกษาดำเนินงานประชุมรายงานผล  - นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร | พฤศจิกายน 2561 |

**งบประมาณ**

จำนวน **226,800** บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการ** | **กลุ่มเป้าหมาย** | | **งบประมาณ** | | **จำนวน** | | **รวม** |
| **จำนวน** | **หน่วย** | **เงิน** | **บาท** | **จำนวน** | **หน่วย** |
| 2.01. ค่าวิทยากร | 3 | คน | 1,000 | บาท | 12 | ชั่วโมง | 36,000 |
| 2.02. ค่าเดินทางเหมาจ่ายผู้ร่วมประชุม | 4500 | กม | 4 | บาท | 2 | ชม | 36,000 |
| 2.03. ค่าจ้างเหมาในการจัดทำอาหารเครื่องดื่ม | 100 | คน | 150 | บาท | 2 | มื้อ | 30,000 |
| 2.04. ค่าอาหารว่าง | 100 | คน | 35 | บาท | 4 | มื้อ | 14,000 |
| 2.05. ค่าจัดทำเอกสารและสำเนาประกอบการประชุม | 100 | เล่ม | 50 | บาท | 1 | ครั้ง | 5,000 |
| 2.06. ค่าอาหารนักศึกษาช่วยงาน | 20 | คน | 70 | บาท | 2 | มื้อ | 2,800 |
| 2.07. ค่าทำป้ายไวนิล | 1 | แผ่น | 2,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 2,000 |
| 2.08. ค่าเช่าห้องประชุม | 1 | ห้อง | 2,000 | บาท | 2 | วัน | 4,000 |
| 2.09. ค่าอาหารเย็นประชุมสรุปงาน | 15 | คน | 100 | บาท | 5 | วัน | 7,500 |
| 2.10. ค่ากระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร | 100 | ใบ | 300 | บาท | 1 | ครั้ง | 30,000 |
| 2.11. ค่าเดินทางวิทยากร | 1 | คณะ | 3,000 | บาท | 2 | เที่ยว | 6,000 |
| 2.12. ค่าที่พักวิทยากร | 2 | ห้อง | 500 | บาท | 2 | คืน | 2,000 |
| 2.13. ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร | 1 | คณะ | 1,500 | บาท | 1 | มื้อ | 1,500 |
| 2.14. ค่าวัสดุ | 1 | งาน | 50,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 50,000 |

**หมายเหตุ** ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ

## **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

- ผลลัพธ์ (Outcome)

ครู ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน และกรรมการสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการดำเนินการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้ในสถานศึกษา

**กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ ติดตามทางการดำเนินการดำเนินการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา**

**วัตถุประสงค์**

เพื่อนิเทศ ติดตามทางการดำเนินการดำเนินการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา

**ผู้เข้าร่วมโครงการ**

1. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน และกรรมการสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม 18 โรง
2. คณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจำนวน 54 คน

**เป้าหมาย**

- ผลผลิต (Output)

ผลการนิเทศ ติดตามทางการดำเนินการดำเนินการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา

**ระยะเวลาและสถานที่ในการดำเนินงาน**

1) วันที่ดำเนินโครงการ มกราคม – มีนาคม 2562

2) สถานที่จัดโครงการ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม 18 โรงเรียน

**ขั้นตอนการดำเนินงาน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **วงจร PDCA** | **กิจกรรม/การดำเนินการ** | **ระยะเวลา** |
| ขั้นวางแผน (Plan) | - ประชุมวางแผนหาแนวทางร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน  - มอบหมายภารกิจในการเตรียมกิจกรรมดำเนินโครงการ  - เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ | กันยายน 2561 |
| ขั้นดำเนินการ (Do) | - ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน - ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการกับคณาจารย์ นักศึกษา สถานศึกษา และบุคคลที่สนใจ  - ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน | กันยายน 2561 |
| ขั้นประเมินผล (Check) | - รายงานสรุปการดำเนินโครงการ | ตุลาคม 2561 |
| ขั้นปรับปรุง (Act) | - นำผลการศึกษาดำเนินงานประชุมรายงานผล  - นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร | ตุลาคม 2561 |

**งบประมาณ**

จำนวน 980,080 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นแปดสิบบาทถ้วน) มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการ** | **กลุ่มเป้าหมาย** | | **งบประมาณ** | | **จำนวน** | | **รวม** |
| **จำนวน** | **หน่วย** | **เงิน** | **บาท** | **จำนวน** | **หน่วย** |
| 3.01. ค่าจ้างจัดทำเอกสารประชุมเตรียมงาน | 54 | ชุด | 100 | บาท | 1 | ครั้ง | 5,400 |
| 3.02. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมเตรียมงาน | 54 | คน | 35 | บาท | 1 | ครั้ง | 1,890 |
| 3.03. ค่าออกนิเทศ ติดตาม เป็นพี่เลี้ยงการดำเนินการของโรงเรียนบ่มเพาะคุณธรรม | 54 | คน | 1000 | บาท | 2 | ครั้ง | 108,000 |
| 3.04. ค่าเดินทางเพื่อตรวจเยี่ยมและนิเทศการดำเนินงานโครงการ | 4500 | กม | 4 | บาท | 4 | เที่ยว | 72,000 |
| 3.05. ค่าสนับสนุนการดำเนินโครงการของโรงเรียน | 18 | แห่ง | 40000 | บาท | 1 | ครั้ง | 720,000 |
| 3.06. ค่าจ้างเหมาจัดรูปเล่มรายงานการดำเนินโครงการ | 40 | เล่ม | 300 | บาท | 1 | ครั้ง | 12,000 |
| 3.07. ค่าอาหารเย็นและเครื่องดื่มบุคลากรเตรียมงาน | 54 | คน | 150 | บาท | 2 | มื้อ | 16,200 |
| 3.08. ค่าจ้างจัดทำเอกสารประชุมสรุปผลการออกนิเทศ ติดตาม และเป็นพี่เลี้ยง | 54 | ชุด | 50 | บาท | 1 | ครั้ง | 2,700 |
| 3.09. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมผลการออกนิเทศ ติดตาม และเป็นพี่เลี้ยง | 54 | คน | 35 | บาท | 1 | ครั้ง | 1,890 |
| 3.10. ค่าวัสดุ | 1 | งาน | 40,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 40,000 |

**หมายเหตุ** ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ

## **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

- ผลลัพธ์ (Outcome)

โรงเรียนดำเนินการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาอย่างเกิดประสิทธิภาพ

**กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) และผลการดำเนินงานตามโครงการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัย ประถมและมัธยมศึกษา**

**วัตถุประสงค์**

เพื่อนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) และผลการดำเนินงานตามโครงการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัย ประถมและมัธยมศึกษาของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

**ผู้เข้าร่วมโครงการ**

1. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน และกรรมการสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม 18 โรง
2. บุคลากร และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจำนวน 10 คน

**เป้าหมาย**

- ผลผลิต (Output)

ครู ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน และกรรมการสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการดำเนินการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา

**ระยะเวลาและสถานที่ในการดำเนินงาน**

1) วันที่ดำเนินโครงการ กรกฎาคม 2562

2) สถานที่จัดโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

**ขั้นตอนการดำเนินงาน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **วงจร PDCA** | **กิจกรรม/การดำเนินการ** | **ระยะเวลา** |
| ขั้นวางแผน (Plan) | - ประชุมวางแผนหาแนวทางร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน  - มอบหมายภารกิจในการเตรียมกิจกรรมดำเนินโครงการ  - เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ | มิถุนายน 2562 |
| ขั้นดำเนินการ (Do) | - ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน - ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการกับคณาจารย์ นักศึกษา สถานศึกษา และบุคคลที่สนใจ  - ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน | กรกฎาคม 2562 |
| ขั้นประเมินผล (Check) | - รายงานสรุปการดำเนินโครงการ | กรกฎาคม 2562 |
| ขั้นปรับปรุง (Act) | - นำผลการศึกษาดำเนินงานประชุมรายงานผล  - นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร | กรกฎาคม 2562 |

**งบประมาณ**

จำนวน 539,200 บาท (ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการ** | **กลุ่มเป้าหมาย** | | **งบประมาณ** | | **จำนวน** | | **รวม** |
| **จำนวน** | **หน่วย** | **เงิน** | **บาท** | **จำนวน** | **หน่วย** |
| 4.01. ค่าเอกสารประกอบการประชุมเตรียมงาน | 100 | คน | 100 | บาท | 1 | งาน | 10,000 |
| 4.02. ค่าตอบแทนการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี รางวัลที่ 1 | 2 | รางวัล | 10000 | บาท | 1 | ครั้ง | 20,000 |
| 4.03. ค่าตอบแทนการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี รางวัลที่ 2 | 2 | รางวัล | 7000 | บาท | 1 | ครั้ง | 14,000 |
| 4.04. ค่าตอบแทนการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี รางวัลที่ 3 | 2 | รางวัล | 5000 | บาท | 1 | ครั้ง | 10,000 |
| 4.05. ค่าวิทยากรวิพากษ์งานที่เข้าประกวด (นำเสนอ) | 5 | คน | 600 | บาท | 6 | ชม | 18,000 |
| 4.06. ค่าวิทยากรวิพากษ์งานที่เข้าประกวด (แสดงผลงาน) | 5 | คน | 600 | บาท | 6 | ชม | 18,000 |
| 4.07. ค่าอาหารและเครื่องดื่มประชุมเตรียมงาน | 50 | คน | 100 | บาท | 1 | มื้อ | 5,000 |
| 4.08. ค่าอาหารนักศึกษาช่วยงาน | 25 | คน | 100 | บาท | 2 | ครั้ง | 5,000 |
| 4.09. ค่าป้ายไวนิล | 2 | แผ่น | 2500 | บาท | 1 | ครั้ง | 5,000 |
| 4.10. ค่าเช่าห้องประชุมแสดงผลงาน | 4 | ห้อง | 2000 | บาท | 2 | วัน | 16,000 |
| 4.11. ค่าเดินทางสำหรับวิทยากรวิพากษ์งาน (นำเสนอ) | 5 | คน | 500 | บาท | 2 | เที่ยว | 5,000 |
| 4.12. ค่าเดินทางสำหรับวิทยากรวิพากษ์งาน (แสดงผลงาน) | 5 | คน | 500 | บาท | 2 | เที่ยว | 5,000 |
| 4.13. ค่าจ้างเหมาในการทำอาหารกลางวัน | 300 | คน | 150 | บาท | 1 | มื้อ | 45,000 |
| 4.14. ค่าจ้างเหมาในการทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 300 | คน | 35 | บาท | 2 | มื้อ | 21,000 |
| 4.15. ค่าเดินทางโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ | 4500 | กม | 4 | บาท | 2 | เที่ยว | 36,000 |
| 4.16ค่าเดินทางผู้ร่วมสังเกตการณ์ (เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | 30 | คน | 500 | บาท | 2 | เที่ยว | 30,000 |
| 4.17. ค่าตอบแทนการจัดแสดงผลงานแนวปฏิบัติที่ดี | 18 | โรง | 8000 | บาท | 1 | ครั้ง | 144,000 |
| 4.18. ค่าจ้างเหมาจัดทำเล่มรายงานการดำเนินโครงการ | 50 | เล่ม | 250 | บาท | 1 | งาน | 12,500 |
| 4.19. ค่าอาหารและเครื่องดื่มบุคลากรสรุปโครงการ | 60 | คน | 100 | บาท | 4 | มื้อ | 24,000 |
| 4.20. ค่าวัสดุ | 1 | ชุด | 89700 | บาท | 1 | ครั้ง | 89,700 |
| 4.21. ค่าอาหารเย็นและเครื่องดื่มบุคลากรเตรียมงาน | 30 | คน | 100 | บาท | 2 | มื้อ | 6,000 |

**หมายเหตุ** ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ

## **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

- ผลลัพธ์ (Outcome)

มีการรวมรวมแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อสร้างเป็นรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมของสถานศึกษาอื่น

**กิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายงานการดำเนินโครงการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัย ประถมและมัธยมศึกษา**

**วัตถุประสงค์**

เพื่อสร้างรายงานการดำเนินโครงการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัย ประถมและมัธยมศึกษา

**ผู้เข้าร่วมโครงการ**

1. คณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 60 คน
2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจำนวน 10 คน
3. เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ จำนวน 4 คน

**เป้าหมาย**

- ผลผลิต (Output)

รายงานการดำเนินโครงการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัย ประถมและมัธยมศึกษา

**ระยะเวลาและสถานที่ในการดำเนินงาน**

1) วันที่ดำเนินโครงการ สิงหาคม 2562

2) สถานที่จัดโครงการ จังหวัดนครราชสีมา

**ขั้นตอนการดำเนินงาน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **วงจร PDCA** | **กิจกรรม/การดำเนินการ** | **ระยะเวลา** |
| ขั้นวางแผน (Plan) | - ประชุมวางแผนหาแนวทางร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน  - มอบหมายภารกิจในการเตรียมกิจกรรมดำเนินโครงการ  - เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ | กันยายน 2561 |
| ขั้นดำเนินการ (Do) | - ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน - ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการกับคณาจารย์ นักศึกษา สถานศึกษา และบุคคลที่สนใจ  - ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน | กันยายน 2561 |
| ขั้นประเมินผล (Check) | - รายงานสรุปการดำเนินโครงการ | ตุลาคม 2561 |
| ขั้นปรับปรุง (Act) | - นำผลการศึกษาดำเนินงานประชุมรายงานผล  - นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร | ตุลาคม 2561 |

**งบประมาณ**

จำนวน 610,860 บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการ** | **กลุ่มเป้าหมาย** | | **งบประมาณ** | | **จำนวน** | | **รวม** |
| **จำนวน** | **หน่วย** | **เงิน** | **หน่วย** | **จำนวน** | **หน่วย** |
| 5.01. ค่าตอบแทนวิทยากร | 4 | คน | 1,000 | บาท | 18 | ชม. | 72,000 |
| 5.02. ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้บริหาร | 10 | คน | 270 | บาท | 2 | วัน | 5,400 |
| 5.03. ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้บริหาร | 10 | คน | 180 | บาท | 1 | วัน | 1,800 |
| 5.04. ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้าร่วมโครงการและคณะทำงาน | 64 | คน | 240 | บาท | 2 | วัน | 30,720 |
| 5.05. ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้าร่วมโครงการและคณะทำงาน | 64 | คน | 160 | บาท | 1 | วัน | 10,240 |
| 5.06. ค่าจ้างเหมารถบัส | 5 | วัน | 20,000 | บาท | 1 | คัน | 100,000 |
| 5.07. ค่าอาหาร | 74 | คน | 200 | บาท | 6 | มื้อ | 88,800 |
| 5.08. ค่าอาหารว่าง | 74 | คน | 50 | บาท | 4 | มื้อ | 14,800 |
| 5.09. ค่าที่พัก | 37 | ห้อง | 1,500 | บาท | 4 | คืน | 222,000 |
| 5.10. ค่าเช่าเหมาห้องประชุม | 1 | ห้อง | 2,000 | บาท | 4 | วัน | 8,000 |
| 5.11. ค่าป้ายไวนิลโครงการ | 2 | ป้าย | 2,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 4,000 |
| 5.12. ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม | 74 | คน | 50 | บาท | 1 | ครั้ง | 3,700 |
| 5.13. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวิทยากร | 1 | คณะ | 2,000 | บาท | 2 | เที่ยว | 4,000 |
| 5.14. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(รถตู้) | 450 | กม. | 6 | บาท | 2 | เที่ยว | 5,400 |
| 5.15. ค่าวัสดุ | 1 | งาน | 40,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 40,000 |

**หมายเหตุ** ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ

## **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

- ผลลัพธ์ (Outcome)

มีการเผยแพร่รายงานการดำเนินโครงการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัย ประถมและมัธยมศึกษาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง