

แผนการดำเนินงานตามโครงการ การบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2562

ชื่อโรงเรียน .......บ้านกรอบ............................ ตำบล ..............ควนโส .............. อำเภอ ..............ควนเนียง ................ จังหวัด..........สงขลา...........

ชื่อผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ ........นางสาวทักษิณา โยมเมือง....... เบอร์โทร ......091-4591215........... e – mail …mb\_destiny@hotmail.com……

ชื่อโครงการ .......โครงการพัฒนานักเรียนทุพโภชนาการโรงเรียนบ้านกรอบ.............

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| สถานการณ์ปัญหา | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | กิจกรรมการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| ภาวะทุพโภชนาการเกิดได้กับบุคคลทุกเพศทุกวัยหากได้รับสารอาหารอาหารที่ร่างกายต้องการไม่ครบถ้วนซึ่งสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่นการรับประทานอาหารที่ไม่เพียงพอ การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง และเป็นโรคบางชนิด  โรงเรียนบ้านกรอบมีความมุ่งมั่น พัฒนา เพื่อที่จะให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีส่วนวิธีการดูแลภาวะทุพโภชนาการเด็กคือการให้เด็กดื่มนม การสร้างนิสัยการรับประทานอาหารที่ถูกต้องการจัดเมนูอาหารตามหลักโภชนาการ การให้เด็กทานอาหารครบทุกมื้อและได้สารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ไม่ให้เด็กทานอาหารสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว น้ำอัดลม น้ำหวาน อาหารที่ไม่มีประโยชน์ การปรุงอาหารให้เด็กที่ไม่เน้นที่ใช้น้ำมันเป็นส่วนประกอบ ทำอาหารทอด ผัด และปิ้งย่างให้เด็กและการให้เด็กออกกำลังกายเป็นประจำ | 1.เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ  2.เพื่อให้นักเรียนมีการเจริญเติบโตสมวัย | 1.ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ  2.นักเรียนมีการเจริญเติบโตสมวัย | 1.จัดการอบรมโครงการแก้ไขปัญหานักเรียนที่ทุพโภชนาการโรงเรียนบ้านกรอบ  - ประชุมและแต่งตั้งคณะดำเนินงาน  - วางแผนการทำงาน  - ติดต่อประสานงานวิทยากร  - จัดเตรียมอุปกรณ์ในการประชุม  - ดำเนินการประชุม  - ดำเนินการตามวัตถุประสงค์การประชุม  - สรุปผลการดำเนินการ | - ครู จำนวน 14 คน  - นักเรียน จำนวน 15 คน  - ผู้ปกครอง จำนวน 15 คน  -ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 6 คน  - ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 คน | มกราคม – มีนาคม | - ค่าอาหารกลางวันจำนวน 52 คน ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 2,600 บาท  - ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 2 มื้อ จำนวน 52 คน คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 2,600บาท  - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน คนละ 600 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท  - ค่าจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 1,500 บาท  - ค่าจัดทำเอกสารจำนวน 52เล่น ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 2,600 บาท | คณะครูโรงเรียนบ้านกรอบ |
|  |  |  | 2.กิจกรรมปลูกผัก และผลไม้ | - ครู จำนวน คน  - นักเรียน จำนวน 15 คน  - ผู้ปกครอง จำนวน 15 คน  -ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 3 คน | มกราคม – มีนาคม | - ค่าดิน จำนวน 2 คิว ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท  - ค่าเมล็ดพันธุ์ผักและผลไม้  1. ค่าเมล็ดแตงโม จำนวน 2 ซอง ๆ ละ 400 บาทเป็นเงิน 800 บาท  2.ค่าพันธ์มะละกอ จำนวน 10 ต้น ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 350 บาท  3. ค่าพันธุ์พริก จำนวน 100 ต้น ๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 500 บาท  4.พันธุ์มะเขือ จำนวน 100 ต้น ๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 500 บาท  5.พันธุ์เสาวรส จำนวน 20 ต้น ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 700 บาท  6.ค่าพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม จำนวน 5 ต้น ๆ ละ 90 บาท เป็นเงิน 450 บาท  - ค่าปุ๋ยคอก จำนวน 30 กระสอบ(ใหญ่) ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท  - ค่าปุ๋ยเคมี จำนวน 1 กระสอบ เป็นเงิน 1,000 บาท  - ค่าบัวรดน้ำ จำนวน 4 อัน ๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 400 บาท  - ค่าจอบ จำนวน 3 ด้าม ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 600 บาท |  |
|  |  |  | 3.กิจกรรมน้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพ |  |  | 1.ค่าวิทยากร(ปราชย์ชาวบ้าน) 1 คน เป็นเงิน 500 บาท  2.ค่าเมล็ดถั่วเหลือง 8 กิโลกรัม ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 800 บาท  3.น้ำตาลทราย 6 กิโลกรัม ๆ ละ 25 เป็นเงิน 150 บาท  4.ผ้าขาวบาง 1 หลา ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 50 บาท |  |
|  |  |  |  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามที่จ่ายจริง) |  |

****

ลงชื่อ .......................................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ ................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน

(นางสาวทักษิณา โยมเมือง) (นายถาวร สุวรรณพฤกษ์)