แผนการดำเนินงานตามโครงการ การบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2562

ชื่อโรงเรียน .......บ้านกรอบ............................ ตำบล ..............ควนโส .............. อำเภอ ..............ควนเนียง ................ จังหวัด..........สงขลา...........

ชื่อผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ ........นางสาวทักษิณา โยมเมือง....... เบอร์โทร ......091-4591215........... e – mail …mb\_destiny@hotmail.com……

ชื่อโครงการ .......โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์โรงเรียนบ้านกรอบ.............

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| สถานการณ์ปัญหา | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | กิจกรรมการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| การส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา โดยการบูรณาการอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ คุณค่าถูกหลักโภชนาการ ช่วยลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนให้มีพัฒนาการสมวัย  โรงเรียนบ้านกรอบได้เล็งเห็นความสำคัญของการเลี้ยงปลาดุก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ เห็นคุณค่า และประโยชน์ในการเลี้ยงปลาดุก ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการปลูกฝังในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  ทางโรงเรียน จึงได้ดำเนินการโครงการเลี้ยงปลาดุก เพื่อเป็นการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ทำให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี | 1. เพื่อให้นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันและได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทุกคน  2.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเลี้ยงปลาดุก  3.เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  4.เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง | 1.ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจในเลี้ยงปลาดุก  2.นักเรียนมีการเจริญเติบโตสมวัย | กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์  1.ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน  2.จัดทำโครงการ  3.ขออนุมัติโครงการ  4.ดำเนินงานตามโครงการ  5.สรุปผล/ประเมินผล  6.รายงานผลการจัดกิจกรรม | - ครู จำนวน 14 คน  - นักเรียน จำนวน 199 คน | มกราคม – มีนาคม | - ค่าเหล็ก 3 หุน เส้นละ 125 บาท จำนวน 10 เส้น เป็นเงิน 1,250 บาท  - ค่าอิฐบล็อก ก้อน  ละ 5.8 บาทจำนวน 300 ก้อน เป็นเงิน 1,740 บาท  - ค่าปูนช้าง กระสอบละ 158 จำนวน 10 กระสอบ บาท เป็นเงิน 1,580 บาท  - ค่าปูนเสือพลัส กระสอบละ 145 จำนวน 4 กระสอบ บาท เป็นเงิน 580 บาท  - ค่าสายยาง 6 หุน เมตรละ 28 บาทจำนวน 50 เมตร เป็นเงิน 1,400 บาท  - ท่อน้ำทิ้ง ตัวละ 40 บาท จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 40 บาท  - ลวดผูกเหล็ก 1 มัด มัดละ 110 บาท เป็นเงิน 110 บาท  - ทรายเนียน คิวละ 750 บาท จำนวน 2 คิว เป็นเงิน 1,500บาท  - ทรายหยาบ คิวละ 550 บาท จำนวน 4 คิว เป็นเงิน 2,200 บาท  - หิน คิวละ 800 บาท จำนวน 2 คิว เป็นเงิน 1,600 บาท  - ค่าพันธุ์ปลาดุก จำนวน ตัวละ 2 บาทจำนวน 1,500 ตัว เป็นเงิน 3,000 บาท  - ค่าอาหารปลา กระสอบละ 500 บาท จำนวน 10 กระสอบ เป็นเงิน 5,000 บาท | - นางสาวทักษิณา โยมเมือง  - นางสาวสุภัทรา บุญญะตุโร |
|  |  |  |  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามที่จ่ายจริง) |  |

ลงชื่อ .......................................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ ................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน

(นางสาวทักษิณา โยมเมือง) (นายถาวร สุวรรณพฤกษ์)