**แผนการดำเนินงานตามโครงการ การบูรณาการระบบอาหารกลางวันในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2562**

ชื่อโรงเรียน บ้านคลองช้าง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

ชื่อผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิลประภา เทพช่วย เบอร์โทร 080-5428618 e-mail : Kruninprapa@gmail.com

ชื่อโครงการ เกษตรในโรงเรียน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| สถานการณ์ปัญหา | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | กิจกรรมการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| โรงเรียนบ้านคลองคลองช้าง จัดโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนทุกคนซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน รายหัวละ 20 คน/ วัน แต่ยังประสบปัญหานักเรียนบางส่วนมีภาวะโภชนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน คือร้อยละ 2.81 ของนักเรียนทั้งหมดมี | 1.เพื่อนำผลผลิตจากโครงการเข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน  2.เพื่อให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่สมวัย | 1.ร้อยละของผลผลิตจากโครงการที่นำสู่โครงการอาหารกลางวัน  2.ร้อยละของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการสมวัย | 1.ปลูกฟักทองในสวนทุเรียน | 1.นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 17 คน  2.นักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 55 คน | ม.ค.- เม.ย.62 | 1.จอบ 5 ด้าม 1,500 บาท  2.ใบมีดตัดหญ้า3 ใบ 1,050 บาท  3.คราด 5 อัน500 บาท  4.ถังพ่นยา 1 ถัง1,500 บาท  5.พันธุ์ฟักทอง 500 บาท  6.ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 1 กระสอบ 1,200 บาท  7.ขี้ไก่ 30 กระสอบ 600 บาท  **รวม 6,000 บาท** | นายประภาส ทองมีขวัญ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| สถานการณ์ปัญหา | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | กิจกรรมการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| ภาวะค่อนข้างผอมและร้อยละ 5.63 ค่อนข้างเตี้ย (ข้อมูล 10 มิ.ย.2561)  นอกจากนี้ ด้านความปลอดภัยของวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหาร ได้แก่ ผัก ผลไม้มีความเสี่ยงการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงเนื่องจาก ซื้อมาจากท้องตลาดเป็นส่วนใหญ่  จากสถานการณ์ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จึงทำให้โรงเรียนบ้านคลองช้าง ได้จัดทำโครงการเกษตร |  |  | 2.ปลูกผักสวนครัวในแปลงซีเมนต์ | 1.นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 17 คน  2.นักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 55 คน | พ.ย.61- เม.ย.62 | 1.เมล็ดพันธุ์ 500 บาท  2.ขี้วัว 10 กระสอบ  500 บาท  3.บัวรดน้ำ 12 ใบ  690 บาท  4.ปุ๋ยชีวภาพ 1 กระสอบ  1,200 บาท  **รวม 3,290 บาท** | นายยศ อิสรโชติ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| สถานการณ์ปัญหา | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | กิจกรรมการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| ในโรงเรียนขึ้นเพื่อลดปัญหาดังกล่าว โดยการเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบเองเพื่อประกอบอาหารกลางวัน ให้นักเรียนได้รับคุณค่าทางอาหารที่ครบถ้วนและปลอดภัย |  |  | 3.ปลูกเสาวรสในโรงเรือน | 1.นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 17 คน  2.นักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 55 คน | ม.ค.- ก.ย.62 | 1.เสาคอนกรีต 6 ต้น 660 บาท  2.เหล็กโครง 72 ตรม. 3,600 บาท  3.สายยางรดน้ำ 10 ม. 300 บาท  4.ปุ๋ยชีวภาพ 1 กระสอบ 1,200 บาท  5.ขี้วัว 5 กระสอบ 250 บาท  6.พันธุ์เสาวรส 50 ต้น 1,000 บาท  **รวม 7,010 บาท** | นายยศ อิสรโชติ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| สถานการณ์ปัญหา | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | กิจกรรมการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
|  |  |  | 4.ปลูกขจรริมรั้ว | 1.นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 17 คน  2.นักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 55 คน | ม.ค.- ก.ย.62 | 1.ต้นพันธุ์ขจร 100 ต้น 2,000 บาท  2.ขี้วัว 10กระสอบ 500 บาท  3.ปุ๋ยชีวภาพ1 กระสอบ 1,200 บาท  **รวม 3,700 บาท** | นายประภาส ทองมีขวัญ |

รายเซ็นผอ2333D:\ลายเซ็นครูคลองช้าง2\ครูนิล.jpg

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน

(นางนิลประภา เทพช่วย) (นางเต็มศิริ บุญชูช่วย)

วันที่......เดือน.............พ.ศ............ วันที่......เดือน.............พ.ศ............