**แผนการดำเนินงานตามโครงการ การบูรณาการระบบอาหารกลางวันในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2562**

ชื่อโรงเรียน บ้านคลองช้าง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

ชื่อผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิลประภา เทพช่วย เบอร์โทร 080-5428618 e-mail : Kruninprapa@gmail.com

ชื่อโครงการ เกษตรในโรงเรียน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| สถานการณ์ปัญหา | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | กิจกรรมการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| โรงเรียนบ้านคลองคลองช้าง จัดโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนทุกคนซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน รายหัวละ 20 คน/ วัน แต่ยังประสบปัญหานักเรียนบางส่วนมีภาวะโภชนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน คือร้อยละ 2.81 ของนักเรียนทั้งหมดมี  | 1.เพื่อนำผลผลิตจากโครงการเข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน2.เพื่อให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่สมวัย  | 1.ร้อยละของผลผลิตจากโครงการที่นำสู่โครงการอาหารกลางวัน2.ร้อยละของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการสมวัย  | 1.ปลูกฟักทองในสวนทุเรียน  | 1.นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 17 คน2.นักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 55 คน | ม.ค.- เม.ย.62 | 1.จอบ 5 ด้าม 1,500 บาท2.ใบมีดตัดหญ้า3 ใบ 1,050 บาท3.คราด 5 อัน500 บาท4.ถังพ่นยา 1 ถัง1,500 บาท5.พันธุ์ฟักทอง 500 บาท6.ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 1 กระสอบ 1,200 บาท7.ขี้ไก่ 30 กระสอบ 600 บาท**รวม 6,000 บาท** | นายประภาส ทองมีขวัญ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| สถานการณ์ปัญหา | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | กิจกรรมการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| ภาวะค่อนข้างผอมและร้อยละ 5.63 ค่อนข้างเตี้ย (ข้อมูล 10 มิ.ย.2561) นอกจากนี้ ด้านความปลอดภัยของวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหาร ได้แก่ ผัก ผลไม้มีความเสี่ยงการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงเนื่องจาก ซื้อมาจากท้องตลาดเป็นส่วนใหญ่ จากสถานการณ์ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จึงทำให้โรงเรียนบ้านคลองช้าง ได้จัดทำโครงการเกษตร |    |   | 2.ปลูกผักสวนครัวในแปลงซีเมนต์ | 1.นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 17 คน2.นักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 55 คน | พ.ย.61- เม.ย.62 | 1.เมล็ดพันธุ์ 500 บาท2.ขี้วัว 10 กระสอบ 500 บาท3.บัวรดน้ำ 12 ใบ 690 บาท4.ปุ๋ยชีวภาพ 1 กระสอบ 1,200 บาท**รวม 3,290 บาท** | นายยศ อิสรโชติ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| สถานการณ์ปัญหา | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | กิจกรรมการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
|  ในโรงเรียนขึ้นเพื่อลดปัญหาดังกล่าว โดยการเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบเองเพื่อประกอบอาหารกลางวัน ให้นักเรียนได้รับคุณค่าทางอาหารที่ครบถ้วนและปลอดภัย |   |   | 3.ปลูกเสาวรสในโรงเรือน | 1.นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 17 คน2.นักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 55 คน | ม.ค.- ก.ย.62 | 1.เสาคอนกรีต 6 ต้น 660 บาท2.เหล็กโครง 72 ตรม. 3,600 บาท3.สายยางรดน้ำ 10 ม. 300 บาท4.ปุ๋ยชีวภาพ 1 กระสอบ 1,200 บาท5.ขี้วัว 5 กระสอบ 250 บาท6.พันธุ์เสาวรส 50 ต้น 1,000 บาท**รวม 7,010 บาท** | นายยศ อิสรโชติ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| สถานการณ์ปัญหา | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | กิจกรรมการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
|   |    |   |  4.ปลูกขจรริมรั้ว | 1.นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 17 คน2.นักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 55 คน | ม.ค.- ก.ย.62 | 1.ต้นพันธุ์ขจร 100 ต้น 2,000 บาท2.ขี้วัว 10กระสอบ 500 บาท3.ปุ๋ยชีวภาพ1 กระสอบ 1,200 บาท**รวม 3,700 บาท** | นายประภาส ทองมีขวัญ |



ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน

 (นางนิลประภา เทพช่วย) (นางเต็มศิริ บุญชูช่วย)

 วันที่......เดือน.............พ.ศ............ วันที่......เดือน.............พ.ศ............