แผนการดำเนินงานตามโครงการ การบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2562

ชื่อโรงเรียนวัดทุ่งข่า ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา


ชื่อผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นายนิยม ไกรสนาม เบอร์โทร 081 – 9590623 e – mail nkraisanam @gmail.com

ชื่อโครงการ เกษตรเพื่อสุขภาพ ระบุชื่อโครงการที่จะดำเนินการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| สถานการณ์ปัญหา | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | กิจกรรมการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| กระบวนการจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร ไม่เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล(สะอาด ปลอดสารเคมี)เช่นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร | เพื่อให้โรงเรียนมีวัตถุดิบที่ปลอดจากสารเคมีในการประกอบอาหาร | ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับประทานอาหารที่ประกอบด้วยวัตถุดิบที่ปราศจากสารเคมี | ปลูกพืชผักสวนครัว | นักเรียน ร้อยละ 100 มีความเข้าใจในการปลูกผักสวนครัวและได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาด ปลอดภัย | ตลอดปีการศึกษา  (เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 | **1.ปลูกพืช**  -มะนาว 10 ต้น ราคา - บาท  -ท่อซิเมนต์ 10 ท่อ ราคา 1,900 บาท  -กล้วยไข่ 20 หน่อ ราคา - บาท  -กล้วยน้ำหว้า 20 หน่อ ราคา - บาท  **2.ปลูกผักสวนครัว**  **พันธุ์ผัก:** ผักกาด ผักคะน้า มะเขือ พริก ถั่วฝักยาว  **.ปุ๋ยอินทรี**  แกลบ 40 กระสอบ ราคา 1,600 บาท  มูลวัว 40 กระสอบ ราคา 2,000 บาท  มูลไก่ 50 กระสอบ ราคา 2,000 บาท  มูลสุกร 40 กระสอบ ราคา 1,600 บาท | -ผู้อำนวยการโรงเรียน  -ครูและบุคลากร  -นักเรียน  -ชุมชน |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| สถานการณ์ปัญหา | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | กิจกรรมการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  | **-**กาบมะพร้าว 50 กระสอบ  ราคา 2,000 บาท  -กากน้ำตาล 1 ถัง ราคา 450 บาท  -หัวเชื้อ 5 ลิตร ราคา 500 บาท  **วัสดุอุปกรณ์การปลูก**  -จอบ 10 ด้าม(ด้ามไม้)  ราคา 3,400 บาท  -บัวรดน้ำ 15 อัน ราคา 1,200 บาท  -ซ่อมพรวน 15 อัน ราคา 450 บาท  - พลาสติกคลุมแปลง 1 ม้วน  ราคา 1,600 บาท  -สแลน 80 เปอร์เซ็น 1 ม้วน  ราคา 1,300 บาท |  |



ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน.

(นายนิยม ไกรสนาม) (นายนิยม ไกรสนาม)

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 วันที่ 17 ธันวาคม 2561



