**แผนการดำเนินงานตามโครงการ การบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2562**

**ชื่อโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา**

**ชื่อผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมนต์พิรุณ เสือกลับ เบอร์โทร 087- 2938636 E-mail monpirun @gmail.com**

 **นางพัฎชรี ผ่องศรี เบอร์โทร 098- 0159772**

**ชื่อโครงการ ผักปลอดสาร เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **สถานการณ์ปัญหา** | **วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **กิจกรรมการดำเนินงาน** | **กลุ่มเป้าหมาย** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ร้อยละของเด็กที่ภาวะโภชนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด** | **1.เพื่อให้นักเรียนรับประทานผัก****ปลอดสารพิษ****2.เพื่อให้นักเรียน มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ที่กำหนด****3. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมวัย** | **1.นักเรียนรับประทานผักที่ปลอดสารพิษ****2. นำผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน** | **1.เพาะเห็ดนางฟ้า** **และเห็ดแครง****2. ปลูกผักสวนครัว****และผักริมรั้ว** | **นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง****จำนวน**  **211 คน** | **ตุลาคม 2561****ถึง****มีนาคม 2562** | **1.ก้อนเห็ดนางฟ้า 500ก้อน**  **500\*10 =5,000 บาท****2.ก้อนเพาะเห็ดแครง 500ก้อน** **500\*10 =5,000 บาท****3. -เมล็ดถั่วฝักยาว 8 ซอง=200**  **- เมล็ดโหระพา 4 ซอง=100**  **- พริก4ซอง = 100** **-มะเขือ 4ซอง= 100** **- ผักกวางตุ้ง 8ซอง = 200** **- ผักกาดขาว 8 ซอง = 200** **-ผักบุ้ง 4 ซอง 100** | -- มนต์พิรุณ * พัฎชรี
* รานี
 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **สถานการณ์ปัญหา** | **วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **กิจกรรมการดำเนินงาน** | **กลุ่มเป้าหมาย** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|  |  |  |  |  |  | **-เชือกฟางแบบแข็ง = 2 ม้วน****-ท่อPVC 4 หุน = 5 เส้น** **-ข้อต่อPVC 4 หุน =4 อัน** **-ข้องอPVC 4 หุน =5 อัน** **-ข้อต่อสามทาง 4หุน = 3 อัน****-ข้อลด 4หุน = 2 อัน****-เกลียวใน = 2 อัน****-กาวท่อ Pvc 2 กระป๋อง****-สายยาง10 เมตร**  **รวม 2,500****4.บ่อซีเมนต์ 10 อัน =4,500****5.ดินร่วนถุง 60 ถุง 2,000** |  |



ลงชื่อ........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ............................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน

 ( นางมนต์พิรุณ เสือกลับ ) ( นางณัฐกานต์ ชูช่วย อิ๋วสกุล )

 วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 วันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561