**แผนการดำเนินงานตามโครงการ การบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2562**

**ชื่อโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา**

**ชื่อผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมนต์พิรุณ เสือกลับ เบอร์โทร 087- 2938636 E-mail monpirun @gmail.com**

**นางพัฎชรี ผ่องศรี เบอร์โทร 098- 0159772**

**ชื่อโครงการ ผักปลอดสาร เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **สถานการณ์ปัญหา** | **วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **กิจกรรมการดำเนินงาน** | **กลุ่มเป้าหมาย** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ร้อยละของเด็กที่ภาวะโภชนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด** | **1.เพื่อให้นักเรียนรับประทานผัก**  **ปลอดสารพิษ**  **2.เพื่อให้นักเรียน มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ที่กำหนด**  **3. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมวัย** | **1.นักเรียนรับประทานผักที่ปลอดสารพิษ**  **2. นำผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน** | **1.เพาะเห็ดนางฟ้า**  **และเห็ดแครง**  **2. ปลูกผักสวนครัว**  **และผักริมรั้ว** | **นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง**  **จำนวน**  **211 คน** | **ตุลาคม 2561**  **ถึง**  **มีนาคม 2562** | **1.ก้อนเห็ดนางฟ้า 500ก้อน**  **500\*10 =5,000 บาท**  **2.ก้อนเพาะเห็ดแครง 500ก้อน**  **500\*10 =5,000 บาท**  **3. -เมล็ดถั่วฝักยาว 8 ซอง=200**  **- เมล็ดโหระพา 4 ซอง=100**  **- พริก4ซอง = 100**  **-มะเขือ 4ซอง= 100**  **- ผักกวางตุ้ง 8ซอง = 200**  **- ผักกาดขาว 8 ซอง = 200**  **-ผักบุ้ง 4 ซอง 100** | -- มนต์พิรุณ   * พัฎชรี * รานี |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **สถานการณ์ปัญหา** | **วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **กิจกรรมการดำเนินงาน** | **กลุ่มเป้าหมาย** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|  |  |  |  |  |  | **-เชือกฟางแบบแข็ง = 2 ม้วน**  **-ท่อPVC 4 หุน = 5 เส้น**  **-ข้อต่อPVC 4 หุน =4 อัน**  **-ข้องอPVC 4 หุน =5 อัน**  **-ข้อต่อสามทาง 4หุน = 3 อัน**  **-ข้อลด 4หุน = 2 อัน**  **-เกลียวใน = 2 อัน**  **-กาวท่อ Pvc 2 กระป๋อง**  **-สายยาง10 เมตร**  **รวม 2,500**  **4.บ่อซีเมนต์ 10 อัน =4,500**  **5.ดินร่วนถุง 60 ถุง 2,000** |  |



ลงชื่อ........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ............................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน

( นางมนต์พิรุณ เสือกลับ ) ( นางณัฐกานต์ ชูช่วย อิ๋วสกุล )

วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 วันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561