**แผนการดำเนินงานตามโครงการ การบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2562**

ชื่อโรงเรียน .........วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม.........................................................................ตำบล……นาหม่อม……อำเภอ…………นาหม่อม………………….จังหวัดสงขลา

ชื่อผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปัทมา จันทมณี เบอร์โทร 093-6589812 e-mail : papa\_55555@hotmail.co.th

ชื่อโครงการ โครงการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม

| **สถานการณ์ปัญหา** | **วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **กิจกรรมการดำเนินงาน** | **กลุ่มเป้าหมาย** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เด็กที่มีภาวะอ้วนหรือผอม จะเกิดผลกระทบต่อร่างกายและการเจริญเติบโตของเด็ก จากการสำรวจพบว่า  - มีเด็กผอม จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.49  - มีเด็กอ้วน จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 14.15  - นักเรียนร้อยละ 20มีพฤติกรรมเลือกและไม่ชอบรับประทานผัก และผลไม้ | 1. เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และปลอดภัย โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรภายในโรงเรียนนำมาประกอบเป็นอาหารกลางวัน  2. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และรับประทานอาหารจำพวกผัก และผลไม้ มากขึ้น  3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเกษตรในโรงเรียนเพิ่มผลผลิตสำหรับเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน | 1. นักเรียนอ้วนและนักเรียนผอมมีภาวะเสี่ยงลดลงร้อยละ 5  2. นักเรียนร้อยละ 75 มีความรู้ในเรื่องการบริโภคอาหารที่มีประโยขน์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารจำพวกผัก และผลไม้ มากขึ้น  3. โรงเรียนจัดกิจกรรมทางการเกษตรอย่างน้อย 2 กิจกรรม เพื่อให้ได้ผลผลิตสำหรับเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน | 1. กิจกรรมปลูกผัก  ปลอดสารพิษ  2. กิจกรรมเพาะเห็ด  นางฟ้า | - นักเรียนชั้น  อนุบาล -ป.6  จำนวน 106 คน  - นักเรียนชั้น  ป.4 - ป.6จำนวน 55 คน | 1 ต.ค. 61-30 ก.ย. 62  1 ต.ค. 61-30 ก.ย. 62 | - งบประมาณ 5,000 บ.  1.1 ค่าวัสดุ  - ดิน 1,750 บ.  - เมล็ดพันธุ์ 480 บ.  1.2 ค่าอุปกรณ์  - ล้อยาง 2,100.-  - ช้อนปลูก 220.-  - คราด 450.-  - งบประมาณ 15,000 บ.  2.1 ค่าวัสดุทำโรงเรือน  เพาะเห็ด 11,730 .-  2.2 วัสดุทั่วไป 3,270 .- | นางสาวปัทมา  จันทมณี  นางสาวปัทมา  จันทมณี |

ลงชื่อ………..ปัทมา จันทมณี………….ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ……………กัญญา แสงจันทร์.......... ผู้อำนวยการโรงเรียน

( นางสาวปัทมา จันทมณี ) ( นางกัญญา แสงจันทร์ )

วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 วันที่ 21 เดือน ธันวาคม. พ.ศ. 2561

**เอกสารแนบการใช้งบประมาณ**

**กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **หน่วย** | **ราคาต่อหน่วย** | **จำนวน** | **จำนวนเงินรวม** |
| 1 | ดินปลูก | ถุง | 35 | 50 | 1,750 |
| 2 | เมล็ดพันธุ์ผัก(คะน้า ผักกาดกวางตุ้ง) | กระป๋อง | 120 | 4 | 480 |
| 3 | ล้อยางสำเร็จ | ใบ | 70 | 30 | 2,100 |
| 6 | ช้อนปลูก | อัน | 55 | 4 | 220 |
| 7 | คราดเหล็กพร้อมด้าม | อัน | 225 | 2 | 450 |
| รวม | | | | | 5,000 |

**กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **หน่วย** | **ราคาต่อหน่วย** | **จำนวน** | **จำนวนเงินรวม** |
| วัสดุทำโรงเรือนเพาะเห็ด ขนาด 12 ตร.ม. | | | | | |
| 1 | เสาปูนสำเร็จรูป หน้า 4 นิ้ว | ต้น | 150 | 4 | 600 |
| 2 | ไม้ขนาด 1.5x4x4 นิ้ว | ท่อน | 340 | 4 | 1,360 |
| 3 | ไม้ขนาด 1.5x4x3 นิ้ว | ท่อน | 255 | 20 | 5,100 |
| 4 | ไม้ขนาด 1.5x3x4 นิ้ว | ท่อน | 240 | 7 | 1,680 |
| 5 | กระเบื้อลอนคู่ขนาด50x150 ซ.ม.(ห้าห่วง) | แผ่น | 50 | 40 | 2,000 |
| 6 | กระเบื้องครอบมุมหลังคา | แผ่น | 40 | 10 | 400 |
| 7 | น๊อต 3 หุน ยาว 4.5 นิ้ว | ถุง | 150 | 1 | 150 |
| 8 | น๊อต 3 หุน ยาว 3.5 นิ้ว | ถุง | 120 | 1 | 120 |
| 9 | น๊อตมุงหลังคา | ถุง | 200 | 1 | 200 |
| 10 | ตะขอยึดกระเบื้องหลังคา 8 นิ้ว | ตัว | 3 | 40 | 120 |
| รวม | | | | | 11,730 |
| วัสดุทั่วไป | | | | | |
| 11 | ผ้ากรองแสง 70% | ห่อ | 135 | 2 | 270 |
| 12 | ก้อนเห็ดนางฟ้า | ก้อน | 10 | 300 | 3,000 |
| **รวมทั้งสิ้น** | | | | | **15,000** |