**แผนการดำเนินงานตามโครงการ การบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2562**

**โรงเรียนวัดบางศาลา ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา**

**โครงการเห็ดอินทรีย์ วิถีพอเพียง**

| **สถานการณ์ปัญหา** | **วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **กิจกรรม**  **การดำเนินการ** | **กลุ่มเป้าหมาย** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.เห็ดนางฟ้าที่ซื้อจากท้องตลาด เพื่อนำมาใช้ประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียนราคาค่อนข้างสูง | 1. เพื่อให้ได้เห็ดนางฟ้าในการประกอบอาหารกลางวันที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาด  2. เพื่อให้ได้เห็ดนางฟ้าที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวันที่ปลอดสารเคมี  3. เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนจำนวน 65 คน เห็นคุณค่าความสำคัญของการเพาะเห็ดนางฟ้ากินเอง | 1. โรงเรียนได้เห็ดนางฟ้าในการประกอบอาหารกลางวันที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาด  2. โรงเรียนเห็ดนางฟ้าที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวันที่ปลอดสารเคมี  3. ครู นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนจำนวน 65 คน เห็นคุณค่าความสำคัญของการเพาะเห็ดนางฟ้ากินเอง | 1. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการเกษตรในโรงเรียน | 2 คน | 19 พ.ย.61 | - | 1. นางสาวสถิตย์พร ชีสกุลรุ่งเรือง  2. นางสาวสุกัลยา แก้วรุ่งเรือง |
| 2. ประชุมคณะทำงานและวางแผนการดำเนินโครงการ | 17 คน | 23 พ.ย.61 | - |
| 3. ดำเนินการเพาะเห็ดนางฟ้า ขยายผลโรงเรียนสู่ชุมชน | 65 คน | 2 ม.ค.62 - 30 มิ.ย.62 | 1. ก้อนเห็ดนางฟ้าจำนวน1,950 ก้อน  ก้อนละ 10 บาท  = 19,500 บาท  2. สายยางสำหรับฉีดน้ำ 20 เมตร  = 500 บาท |
| 4. ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม | 65 คน | 8 ก.ค. 62 | - |
| 5. สรุปและรายงานโครงการ | 2 คน | 12 ก.ค.62 | - |

ลงชื่อ.........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ.......................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน

(นางสาวสถิตย์พร ชีสกุลรุ่งเรือง) (นางสาวจุรีรัตน์ รัตนเหม)

วันที่.............................................................. วันที่..............................................................