โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

1.  หลักการและเหตุผล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560–2564) ได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่สอดคล้องกัน โดยเฉพาะเรื่องการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ไทยนิยม อย่างยั่งยืน” รัฐบาลปัจจุบันให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการร่วมกันพัฒนาประเทศในสามภาคส่วน ได้แก่ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ  โดยเอาความต้องการของชุมชนเป็นตัวตั้ง และร่วมกันบริหารกันเอง หรือการกระจายอำนาจ (Decentralization) ในส่วนของการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน แนวทางนโยบายประชารัฐ จะสร้างความยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการเหล่านี้ได้ เนื่องจากปัญหาหลักของผู้ประกอบการคือสถานที่จำหน่ายสินค้า และจากนโยบายที่ผ่านมาพบว่า มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องที่จะให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ทั้งที่ขับเคลื่อนโดยภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตาม กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชนต่าง ๆ ได้ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาจำนวนมาก ทั้งที่มีคุณภาพบ้าง ไม่มีคุณภาพบ้าง สินค้าบางอย่างก็ประสบปัญหาทางด้านการตลาด การไม่ยอมรับของผู้บริโภค หรือแม้กระทั่งการไม่ยอมรับของผู้ประกอบการค้าปลีกที่ไม่ยอมจำหน่ายสินค้าที่มาจากชุมชน

ปัญหาหลักของผลิตภัณฑ์ชุมชนคือเรื่องของมาตรฐานหรือการรับรอง ถึงแม้ว่าสินค้าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีหรือมีคุณค่ามากก็ตาม แต่ถ้าไม่มีใบรับรองคุณภาพก็จะจำหน่ายสินค้าได้ในวงจำกัดเท่านั้น การรับรองคุณภาพในระดับต่าง ๆ มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือมีตัวชี้วัดที่แตกต่างกันไป ขึ้นกับว่าจะเป็นมาตรฐานระดับใด ดังนั้นการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP จะสามารถช่วยผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือผู้ประกอบการในชุมชนที่มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว ให้มีศักยภาพ มาตรฐานที่สังคมยอมรับสามารถแข่งขันได้ และสามารถยกระดับให้ธุรกิจมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

2.  วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น

2.2 เพื่อถอดบทเรียนของกลุ่มผลิตภัณฑ์สู่การขยายผลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้ประกอบการ รายอื่นในปีต่อไป

3.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

เชิงปริมาณ 	-  ผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 15 ผลิตภัณฑ์ ได้รับการยกระดับอย่างน้อย  1 ระดับ

เชิงคุณภาพ	-  รายได้ของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อปี

เชิงเวลา		-  สามารถจัดกิจกรรมตามที่กำหนดในโครงการได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด

- เชิงต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม  	1,500,000 บาท

- ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต		  100,000 บาท

4. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์

- บุคคลภายนอก

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน OTOP ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล จำนวนอย่างน้อย 120 คน  (15 กลุ่ม จังหวัดละ 5 กลุ่ม)

5. พื้นที่การดำเนินการ

5.1  กลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล

5.2  ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

6. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

1 พฤศจิกายน 2561 - 31 สิงหาคม  2562

7. วิธีการจัดโครงการ

การดำเนินงานของโครงการ เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลเพื่อคัดเลือกกลุ่มเข้าร่วมโครงการ จากนั้นดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถคัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล ทั้งหมด 15 กลุ่ม จังหวัดละ 5 กลุ่ม การดำเนินงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

7.1 รวบรวมข้อมูลผู้ผลิตสินค้า OTOP

การจัดกิจกรรมรวบรวมข้อมูลผู้ผลิตสินค้า OTOP เพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการมีการวางแผนดำเนินงานดังต่อไปนี้

7.1.1. สำรวจรายชื่อผู้ประกอบการ โดยคณะทำงานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสงขลา สตูล และพัทลุง ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สำนักงานเกษตรอำเภอ และมหาวิทยาลัยเครือข่าย เป็นต้น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และประสานงานความร่วมมือเพื่อขอทราบรายละเอียดข้อมูลของแต่ละกลุ่มผู้ประกอบการ

7.1.2.  สำรวจกลุ่มเป้าหมาย  โดยดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเบื้องต้น จากกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่บริการตามพระราโชบายของมหาวิทยาลัย  คณะทำงานได้ดำเนินการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ พร้อมกับการลงพื้นที่จริงในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 – 22 กุมภาพันธ์ 2562

พบว่า ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง และตำบลโคกม่วง อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย จึงได้ดำเนินการขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย เปลี่ยนจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ในขณะที่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูลมีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่บริการตามพระราโชบายของมหาวิทยาลัย  ครบทั้ง 5 กลุ่ม

7.1.3. การสำรวจปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ รวมทั้งข้อมูลศักยภาพและความพร้อมของผู้ประกอบการ OTOP  คณะทำงานได้ลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการของผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม และดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อทราบสถานการณ์ปัญหาของผู้ประกอบการที่กำลังประสบอยู่ ประเด็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง ความต้องการเบื้องต้นของผู้ประกอบการ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ

7.1.4. แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา และการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

คณะทำงานได้ประชุม หารือ กับผู้ประกอบการเพื่อรวบรวมข้อมูลแนวทางการพัฒนา แก้ไขปัญหา และแนวทางในการยกระดับของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง       3 จังหวัด แบ่งเป็นประเภทผลิตภัณฑ์อาหารจำนวน 14 กลุ่ม และประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 1 กลุ่ม โดยทำการวิเคราะห์และประเมินแนวทางในการพัฒนา

7.2  ส่งเสริมให้ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการขอรับรองมาตรฐาน

ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการขอรับรองมาตรฐาน ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อเป็นแนวทางและทราบลักษณะปัญหาที่แท้จริงของกลุ่มผู้ประกอบการ โดยดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการขอรับรองมาตรฐาน” ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ในทั้ง 3 จังหวัด วันที่ 28-30 มีนาคม 2562 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง (ศูนย์วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวิทยากร คุณชายกร สินธุสัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาพื้นที่เกษตรและชุมชน สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรหลัก มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 13 กลุ่มและกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรม จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มกาละแมบ้านชะแม และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองฉนวน (* อาจารย์ที่ปรึกษาได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการขอรับรองมาตรฐาน การตลาด มผช. และช่องทางการจัดจำหน่าย)

7.3 บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบผู้รับจ้างต้องดำเนินตามขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) ที่กำหนด

7.4 จัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ผู้รับจ้างต้องดำเนินตามขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) ที่กำหนด

7.5 วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน

การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ดำเนินการวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ และวิเคราะห์โภชนาการ โดยศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

7.6 ให้คำปรึกษาเชิงลึกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตและโรงเรือนตามมาตรฐาน

ในกิจกรรมดังกล่าวอาจารย์ที่ปรึกษาเชิงลึกได้ดำเนินให้คำปรึกษาในกระบวนการผลิตและโรงเรือนตามมาตรฐาน ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญได้หารือกับผู้ประกอบการและแนวทางการแก้ไข ตามสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละผลิตภัณฑ์ ดำเนินการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกและถ่ายทอดกระบวนการแก้ปัญหา องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีแผนการดำเนินงานโครงการดังนี้

8. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

จากการดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล และพัทลุง ที่ประกอบด้วยกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 14 ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ มีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนดังต่อไปนี้

8.1 รวบรวมข้อมูลผู้ผลิตสินค้า OTOP

8.1.1 ผลการรวบรวมข้อมูลและสำรวจข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการ

คณะทำงานลงพื้นที่สำรวจกลุ่มผู้ประกอบการ จากข้อมูลที่ได้รับทั้งสิ้น 25 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดสงขลา จำนวน 8 กลุ่ม จังหวัดสตูล จำนวน 7 กลุ่ม และจังหวัดพัทลุง จำนวน 10 กลุ่ม จากนั้นคณะทำงานได้ประชุมคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ โดยพิจารณาจากสถานะการจดทะเบียน OTOP ผลิตภัณฑ์ การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และองค์ความรู้ที่มีในมหาวิทยาลัย  สรุป มีกลุ่มผู้ประกอบการผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้นจำนวน 15 กลุ่ม แบ่งเป็นจังหวัดละ 5 กลุ่ม จำแนกเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร จำนวน 14 กลุ่ม และกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 1 กลุ่ม

ตารางที่ 8.1.1 แสดงรายละเอียดของผู้ประกอบการพร้อมภาพประกอบ

| เลขทะเบียนOTOP | ชื่อกลุ่มผู้ประกอบการ | ผลิตภัณฑ์ | ว/ด/ป | ภาพประกอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 900600034 | กลุ่มเครื่องแกงบ้านเกาะยาง | เครื่องแกง | 21/12/61 |  |
| 901600046 | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผึ้งโพรง | น้ำผึ้ง | 28/11/61 24/01/62 |  |
| 900200023 | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองฉนวน | น้ำตาลโตนด | 26/12/61 |  |
| 900200087 | กลุ่มกาละแมบ้านชะแม | ขนมดู | 22/02/61 |  |
| 901600010 | กลุ่มเครื่องแกง ตายาย | เครื่องแกง | 28/11/61 |  |
| 910300007 | วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งพัก | โรตีกรอบ | 31/01/62 |  |
| 910500030 | วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาข่าเหนือ | ข้าว | 31/01/62 |  |
| 910500024 | กลุ่มแม่บ้านสำเภาทอง | แกงไตปลา | 31/01/62 |  |
| 910200066 | กลุ่มวิสาหกิจข้าวซ้อมมือชุมชนควนโดนใน | น้ำข้าวกล้อง | 22/02/62 |  |
| 910200064 | กลุ่มกาแฟโบราณชุมชนควนโดนใน | กาแฟโบราณ | 22/02/62 |  |
| 930300081 | กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านควนท้อนพัฒนา | กล้วยฉาบ | 22/12/61 |  |
| 930300080 | กลุ่มเพาะเห็ด(หมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) | # เห็ดและหัวเชื้อเห็ด | 22/12/61 |  |
| 931000109 | กลุ่มข้าวตังสังข์หยดอินทรีย์ | ข้าวตัง | 22/02/62 |  |
| 931000086 | กลุ่มสละลอยแก้ว | สละลอยแก้ว | 22/02/62 |  |
| 930500270 | วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม เพาะเห็ดหลินจือบ้านเขาโต๊ะบุญ | สบู่เหลวเห็ดหลินจือ | 22/02/62 |  |

8.1.2 การสำรวจปัญหาและความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการ

จากการลงสำรวจปัญหา และความต้องการของผู้ประกอบการ รวมทั้งข้อมูลศักยภาพและ
ความพร้อมของผู้ประกอบการ OTOP คณะทำงานได้ลงพื้นที่ที่ทำการของผู้ประกอบการ และทำการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้เห็นสถานการณ์ปัญหาของผู้ประกอบการที่กำลังประสบอยู่ ประเด็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง ความต้องการเบื้องต้นของผู้ประกอบการ โดยมีการลงพื้นที่ดังนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร และกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยแยกออกเป็น 6 ประเด็นหลัก 1) กระบวนการผลิต 2) คุณภาพผลิตภัณฑ์ 3) การรับรองมาตรฐาน 4) บรรจุภัณฑ์ 5) การตลาด 6) อื่นๆ แสดงดังนี้

ตารางที่ 8. ความต้องการได้รับการส่งเสริมของผู้ประกอบการ

| ลำดับที่ | ชื่อกลุ่มผู้ประกอบการ | ผลิตภัณฑ์ | กระบวน การผลิต | คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ | การรับรอง มาตรฐาน | บรรจุ ภัณฑ์ | การ ตลาด | อื่นๆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OTOP 01 | กลุ่มเครื่องแกงบ้านเกาะยาง | เครื่องแกง |  |  |  |  |  |  |
| OTOP 02 | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผึ้งโพรง | น้ำผึ้ง |  |  |  |  |  |  |
| OTOP 03 | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองฉนวน | น้ำตาลโตนด |  |  |  |  |  |  |
| OTOP 04 | กลุ่มกาละแมบ้านชะแม | ขนมดู |  |  |  |  |  |  |
| OTOP 05 | กลุ่มเครื่องแกง ตายาย | เครื่องแกง |  |  |  |  |  |  |
| OTOP 06 | วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งพัก | โรตีกรอบ |  |  |  |  |  |  |
| OTOP 07 | วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาข่าเหนือ | ข้าว |  |  |  |  |  |  |
| OTOP 08 | กลุ่มแม่บ้านสำเภาทอง | แกงไตปลา |  |  |  |  |  |  |
| OTOP 09 | กลุ่มวิสาหกิจข้าวซ้อมมือชุมชนควนโดนใน | น้ำข้าวกล้อง |  |  |  |  |  |  |
| OTOP 10 | กลุ่มกาแฟโบราณชุมชนควนโดนใน | กาแฟโบราณ |  |  |  |  |  |  |
| OTOP 11 | กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านควนท้อนพัฒนา | กล้วยฉาบ |  |  |  |  |  |  |
| OTOP 12 | กลุ่มเพาะเห็ด(หมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) | # เห็ดและหัวเชื้อเห็ด |  |  |  |  |  |  |
| OTOP 13 | กลุ่มข้าวตังสังข์หยดอินทรีย์ | ข้าวตัง |  |  |  |  |  |  |
| OTOP 14 | กลุ่มสละลอยแก้ว | สละลอยแก้ว |  |  |  |  |  |  |
| OTOP 15 | วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม เพาะเห็ดหลินจือบ้านเขาโต๊ะบุญ | สบู่เหลวเห็ดหลินจือ |  |  |  |  |  |  |

8.1.3 ผลการรวบรวมข้อมูลแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา และการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ OTOP

คณะทำงานได้ประชุม หารือร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อรวบรวมข้อมูลแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ และแนวทางในการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวมจำนวน 15 กลุ่ม

ตารางที่ 8.1.3.1 สรุปประเด็นความต้องการ/ปัญหา และแนวทางการแก้ไข ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

| ประเด็นความต้องการ/ปัญหา | แนวทางการแก้ไข |  |
| --- | --- | --- |
| กลุ่มเครื่องแกงบ้านเกาะยาง 1. ต้องการขอขึ้นทะเบียน อย. และต้องการมี แบรนด์และฉลาก | 1. ขั้นตอนและวิธีการขอขึ้นทะเบียน อย. 2. ออกแบบแบรนด์และฉลากบรรจุภัณฑ์ 3. จัดทำฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น OTOP จังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นต้น เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด |  |
| กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผึ้งโพรง 1. เกิดการปนเปื้อนยีสต์ในระหว่างกระบวนการผลิต ทำให้เกิดฟองในขวด 2. ต้องการมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้ำผึ้งตกเกรด | 1. อบรมเกษตรกรเลี้ยงผึ้งเพื่อป้องกันการปนเปื้อนยีสต์ ซึ่งขณะนี้ลดการปนเปื้อนยีสต์ได้มากกว่า 90 % 2. น้ำผึ้งตกเกรดได้อบรมเกษตรกรเลี้ยงผึ้งแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์สบู่เหลว สบู่ก้อน เจลลี่ และไวน์ 3. จัดทำฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น OTOP จังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นต้น เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด |  |
| วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองฉนวน 1. แผงวางน้ำตาลแว่นที่ทำจากไม้ไผ่ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาจากคนรุ่นเก่า ปัจจุบันหายากทางกลุ่มจึงต้องการวัสดุทดแทน 2. ปรับเปลี่ยนฉลากบรรจุภัณฑ์ น้ำตาลแว่นและผงให้ทันสมัยมากกว่าเดิม | 1. หาวัสดุทดแทนแท่นแผงไม้ไผ่ 2. ออกแบบฉลากให้มีความทันสมัย 3. จัดทำฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น OTOP จังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นต้น เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด |  |
| กลุ่มกาละแมบ้านชะแม 1. โรงเรือนไม่ได้มาตรฐาน 2.ขาดบรรจุภัณฑ์ที่สามารถยืดอายุขนมดูได้ 3. ไม่มีแบรนด์ ไม่มีฉลาก | 1. แนะนำการออกแบบโรงเรือนเพื่อให้ได้มาตรฐาน 2. สร้างและออกแบบแบรนด์ ฉลาก ให้มีความทันสมัย สามารถยืดอายุเก็บรักษาได้ 3. จัดทำฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น OTOP จังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นต้น เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด |  |
| กลุ่มเครื่องแกงตายาย 1. ฉลากและบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานสากล | - เสนอแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสากล 2. จัดทำฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น OTOP จังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นต้น เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด |  |
| วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งพัก 1. ผลิตภัณฑ์มีน้อย อยากได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย 2. ต้องการเพิ่มช่องทางการตลาด | 1. แนะนำให้พัฒนาเสริมเครื่องแกงมัสมันในแป้งโรตี 2. แนะนำพัฒนาช่องทางทางการตลาด เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค ซึ่งสมาชิกในกลุ่มสามารถทำได้ 3. จัดทำฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น OTOP จังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นต้น เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด |  |
| วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านนาข่าเหนือ 1. การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จากข้าว 2. โลโก้ใหม่ 3. บรรจุภัณฑ์เป็นสุญญากาศ 4. เครื่องสีข้าวซ้อมมือ | 1. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ รายละเอียดตามโภชนาการ 2. ถ่ายทอดการทำน้ำข้าวกล้อง 3 จัดทำฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น OTOP จังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นต้น เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด |  |
| กลุ่มแม่บ้านสำเภาทอง 1. ขาดความรูเรื่องเชื้อจุลินทรีย์ | 1. อบรมและให้ความรู้เรื่องเชื้อจุลินทรีย์ 2. จัดทำฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น OTOP จังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นต้น เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด |  |
| กลุ่มวิสาหกิจข้าวซ้อมมือชุมชนควนโดนใน 1. ต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ | 1. ออกแบบบรรจุภณฑ์ตามโภชนาการ 2. พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ 3. จัดทำฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น OTOP จังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นต้น เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด |  |
| กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านควนท้อนพัฒนา 1. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ยังมีน้อย 2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ | 1. ให้คำแนะนำผู้ประกอบการในการปรับความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยเพิ่มรสชาติปาปริก้า และรสสาหร่าย โดยยังมีรสดั้งเดิม คือ รสเค็มและรสหวาน จำหน่ายตามปกติ 2. มีการเพิ่มบรรจุภัณฑ์จากเดิม คือ ใส่ถุงพลาสติก มัดยาง ชั่งกิโลจำหน่าย ขณะนี้ได้เพิ่มเป็นถุงซิปพลาสติก มีการติดสติ๊กเกอร์แต่ยังเป็นแบบเดิมของกลุ่ม ยังไม่ได้รับการออกแบบใหม่ 3. พัฒนาเรื่องบรรจุภัณฑ์ รอการออกแบบ 4. จัดทำฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น OTOP จังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นต้น เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด |  |
| กลุ่มเพาะเห็ด(หมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) 1. มีแมลง-ศัตรูเห็ด เช่น ราเขียว ทาก 2. ระบบการให้น้ำ 3. ปรับปรุงคุณภาพก้อนเห็ดให้ดอกใหญ่ขึ้นและมีจำนวนเยอะ 4. ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ให้เก็บรักษาความกรอบได้ดี | 1. แนะนำให้ฝึกทักษะการต่อเชื้อเห็ดด้วยตนเอง 2. ปรับปรุงโรงเรือน และอาจใช้สารอินทรียที่ไม่ทำร้ายผู้บริโภค 3. เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม 4. เพิ่มถังพักน้ำ 5. ปรับปรุงส่วนอาคารที่ใช้สำหรับเตรียมหัวเชื้อและก้อน 6. เพิ่มเติม การอบรม เรื่องการถ่ายเชื้อและต่อหัวเชื้อ เพื่อลดต้นทุนการผลิต 7. ให้คำแนะนำในการวางก้อนเชื้อ โรงเรือนเพาะเห็ดและการกำจัดแมลง รวมถีงโรคที่เกิดจากเชื้อรา เพื่อพัฒนาคุณภาพของก้อนเชื้อ 8. จัดทำฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น OTOP จังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นต้น เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด |  |
| กลุ่มข้าวตังสังข์หยดอินทรีย์ 1. แผ่นแตกปริมาณมากเมื่อนำไปทอด 2. อายุการเก็บรักษาสั้น ประมาณ 10 วัน จะไม่กรอบ 3. อยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่จากแผ่นข้าวตังที่แตก | 1. สังเกตการณ์แห้งของแผ่นแป้ง ไม่ให้แผ่นแป้งแห้งจนเกินไปจะทำให้แตกง่าย 2. ผลิตภัณฑ์จากแผ่นที่แตก แนะนำวิธีการทำข้าวพองอัดแท่ง 3. เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ เพิ่มซิลิก้า เจล ในบรรจุภัณฑ์เพื่อดูดความชื้น 4. แนะนำการขึ้นรูปเศษข้าวที่แตก โดยการใช้แบะแซเป็นตัวเชื่อมประสาน เติมรสน้ำพริกเผาและธัญพืช ขึ้นรูปโดยการปั้นจะได้ลูกลักษณะกลม และแนะนำการขึ้นรูปบนถาดและตัดชิ้นในภายหลัง 5. นำการขึ้นรูปข้าวให้เป็นแผ่น เปลี่ยนวิธีการตัดโดยการเปลี่ยนอุปกรณ์ในการตัดที่มีความคมมากขึ้น จะได้ลดขั้นตอนในการตัด 6. เปลี่ยนรูปร่างของข้าวพองจากแผ่นวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมเพื่อลดขั้นตอนในการขึ้นรูปและลดการเสียของเศษข้าวหลังการใช้พิมพ์กด 7. จัดทำฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น OTOP จังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นต้น เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด |  |
| กลุ่มสละลอยแก้ว 1.รสชาติไม่ได้มาตรฐานสถานที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน การตลาด และฉลาก | 1. แนะนำการเพิ่มช่องทางการตลาด เช่น ออนไลน์ 2. แนะนำการสร้างโรงเรือนที่มีมาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล 3. เพิ่มเติมข้อมูลในฉลาก ได้แก่ วัน เดือน ปี ที่ผลิต วันหมดอายุ และส่วนประสมโดยประมาณ 4. พัฒนาสูตรสละลอยแก้ว โดยเพิ่มความเข้มข้นของน้ำเชื่อมให้มีกลิ่น กลิ่นรส และรสชาติของสละมากขึ้น และปรับรสชาติให้เป็นมาตรฐาน ซึ่งอาจใช้เครื่องมือในการทดสอบ 5. เพิ่มข้อมูลในโลโก้ เช่น ส่วนผสม วันเดือนปีที่ผลิต สัญลักษณ์ของกลุ่ม 6. โรงเรือนมีโครงสร้างโรงเรือนอยู่แล้ว แนะนำให้เพิ่มผนังและระบบน้ำทิ้งและระบบระบายอากาศ รวมถึงเคาเตอร์หรือพื้นที่ในการประกอบอาหาร 7. จัดทำฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น OTOP จังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นต้น เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด |  |
| วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดหลินจือ บ้านเขาโต๊ะบุญ 1. สบู่ตกตะกอน 2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ | 1 แนะนำวิธีการสกัดสารที่ใช้ใส่ในส่วนผสมของสบู่ 2. แนะนำวิธีการสกัดสารแบบต่าง ๆ 3. ตะกอนที่เกิดขึ้นมาจากผงขมิ้นและผงทานาคาที่ไม่ละลายน้ำ แนะนำให้ใช้ขมิ้นหั่นบางแล้วตากให้แห้ง และนำส่วนผสมทั้งหมดใส่ผ้าขาวบาง ผูกให้แน่นก่อนนำต้มในน้ำเดือด 4. การแยกชั้นเกิดจากการคนไม่สม่ำเสมอ แนะนำให้ใช้เครื่องตะก้อมือแทนการกวนด้วยพาย หรือถ้ากวนด้วยพายต้องใช้เวลานานขึ้นและกวนไปในทิศทางเดียวกัน 5. ส่วนผสมทุกชนิดต้องชั่งให้ได้ปริมาณที่แน่นอน ไม่ใช้วิธีการกะ 6. สาธิตการทำสบู่เหลวตามที่ได้ให้คำแนะนำ 7. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ 8. นำผลิตภัณฑ์ที่ได้หลังจากแนะนำไปวิเคราะห์เพื่อยื่นขอการรับรองมาตรฐาน มผช. |

8.2 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการขอรับรองมาตรฐาน

8.2.1. อบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการขอรับรองมาตรฐาน ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการขอรับรองมาตรฐาน ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการขึ้นในวันที่ 28-30 มีนาคม 2562 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรชภัฏสงขลา โดยวิทยากร คุณชายกร สินธุสัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาพื้นที่เกษตรและชุมชน สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 13 กลุ่มและกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรม จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มกาละแมบ้านชะแม และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองฉนวน (* อาจารย์ที่ปรึกษาได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการขอรับรองมาตรฐาน การตลาด มผช. และช่องทางการจัดจำหน่าย

ภาพที่ 8.2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ประกอบการจังหวัดพัทลุง

ภาพที่ 8.2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ประกอบการจังหวัดสงขลา

ภาพที่ 8.2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ประกอบการจังหวัดสตูล

จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการขอรับรองมาตรฐาน ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ทำให้ผุ้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมาก คิดเป็นร้อยละ 70.27 สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.45 และผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก คิดเป็นร้อยละ 61.26

8.3 บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบผู้รับจ้างต้องดำเนินตามขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินลงพื้นที่เพื่ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการสินค้า OTOP จำนวน 15 กลุ่ม โดยสอบถามประวัติความเป็นมา อัตลักษณ์ของกลุ่ม แล้วออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการ

ภาพที่ 8.3 ลงพื้นที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการสินค้า OTOP

ตารางที่ 8.3.1 บรรจุภัณฑ์ก่อนพัฒนาและหลังพัฒนา กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร

| ลำดับที่ | กลุ่มผู้ประกอบการ | ผลิตภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์ ก่อนพัฒนา | บรรจุภัณฑ์หลังพัฒนา |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OTOP 01 | กลุ่มเครื่องแกง บ้านเกาะยาง | เครื่องแกง |  |  |
| OTOP 02 | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผึ้งโพรง | น้ำผึ้ง |  |  |
| OTOP 03 | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองฉนวน | น้ำตาลโตนด |  |  |
| OTOP 04 | กลุ่มกาละแมบ้านชะแม | ขนมดู |  |  |
| OTOP 05 | กลุ่มเครื่องแกง ตายาย | เครื่องแกง |  |  |
| OTOP 06 | วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งพัก | โรตีกรอบ |  |  |
| OTOP 07 | วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาข่าเหนือ | ข้าว |  |  |
| OTOP 09 | กลุ่มวิสาหกิจข้าวซ้อมมือชุมชนควนโดนใน | น้ำข้าวกล้อง |  |  |
| OTOP 10 | กลุ่มกาแฟโบราณชุมชนควนโดนใน | กาแฟโบราณ |  |  |
| OTOP 11 | กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านควนท้อนพัฒนา | กล้วยฉาบ |  |  |
| OTOP 12 | กลุ่มเพาะเห็ด(หมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ) | เห็ดและหัวเชื้อเห็ด |  |  |
| OTOP 13 | กลุ่มข้าวตังสังข์หยดอินทรีย์ | ข้าวตัง |  |  |
| OTOP 14 | กลุ่มสละลอยแก้ว | สละลอยแก้ว |  |  |

ตารางที่ 8.3.2 แบบบรรจุภัณฑ์ก่อนพัฒนาและหลังพัฒนา กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

| ลำดับที่ | กลุ่มผู้ประกอบการ | ผลิตภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์ ก่อนพัฒนา | บรรจุภัณฑ์ หลังพัฒนา |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OTOP 15 | วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม เพาะเห็ดหลินจือบ้านเขาโต๊ะบุญ | สบู่เหลวเห็ดหลินจือ |  |  |

8.4 จัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

การจัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดสงขลา สตูล และพัทลุง เพื่อนำขึ้นเว็บไซต์ http://otop.skru.ac.th/otop โดยรายละเอียดในเว็บไซต์จะแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ของแต่ละจังหวัด ข้อมูลผู้ประกอบการ ปัญหา แนวทางการแก้ไข ตัวชี้วัด และอื่น ๆ โดยผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

ภาพที่ 8.4 แบบการจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการ

8.5 วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ณ ศูนย์เครื่องมือกลาง (ศูนย์วิทยาศาสตร์)

ภาพที่ 8.5 วิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์และโภชนาการในผลิตภัณฑ์

ตารางที่ 8.5  ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์

| ลำดับที่ | ชื่อกลุ่ม | ผลิตภัณฑ์ | รายการทดสอบ | ผลการตรวจสอบ |  | หมายเหตุ (แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ผ่าน | ไม่ผ่าน |  |
| OTOP ๑๕ | วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม เพาะเห็ดหลินจือบ้านเขาโต๊ะบุญ | สบู่เหลวเห็ดหลินจือ | มผช. 95/2552 |  |  | ผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐาน มผช. 95/2552ใน คุณลักษณะทั่วไป ค่าไฮดรอกไซด์อิสระ ความเป็นกรด-ด่าง จุลินทรีย์ ความคงสภาพ และการบรรจุ คณะทำงานที่ปรึกษาโครงการได้พัฒนาคุณภาพของสบู่ ได้นำวิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ได้แก่ การแยกชั้น การตกตะกอน และสาธิตกระบวนการผลิต พร้อมทั้งให้ความรู้ เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบวิธีการผลิต เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง สามารถพัฒนาศักยภาพของกลุ่มและสร้างรายได้ได้ รายงานผลการทดวอบ ดังภาคภนวค ข |
| ลำดับที่ | ชื่อกลุ่ม | ผลิตภัณฑ์ | รายการทดสอบ | ผลการตรวจสอบ |  | หมายเหตุ (แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง) |
|  |  |  |  | ผ่าน | ไม่ผ่าน |  |
| OTOP ๐๘ | กลุ่มสำเภาทอง | แกงไตปลาแห้ง | ฉลากโภชนาการ |  |  | ผู้ประกอบได้รับการพัฒนากระบวนการผลิต และความรู้ด้านจุลินทรีย์ และเป็นกลุ่มที่สามารถขยายตลาดได้มาก ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลโภชนาการ เป็นประโยชน์ในการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลการรายงานการทดสอบ ดังภาคผนวก ข |

8.6 ให้คำปรึกษาเชิงลึกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตและโรงเรือนตามมาตรฐาน

คณะทำงานที่ปรึกษาโครงการลงพื้นที่ได้ดำเนินการให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการรวมจำนวน 15 กลุ่ม มีกระบวนการในการดำเนินงาน ดังนี้

การให้คำปรึกษาเชิงลึกครั้งที่ 1 จากการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลเพื่อรวบรวมปัญหา ความต้องการพัฒนา และจากการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร และ กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 15 กลุ่ม พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และขาดทักษะ ทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึงได้ลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อนำผลจาการวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูล และนำผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ไปดำเนินการให้คำปรึกษาเชิงลึกกับกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งจะเน้นให้คำปรึกษาเชิงลึกในส่วนที่ผู้ประกอบการ OTOP ยังขาดความรู้และความเข้าใจ และที่ผู้ประกอบการ OTOP จำเป็นต้องพัฒนา เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ OTOP ก็จะมีความแตกต่างกันไปตามศาสตร์วิชาของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์

ภาพที่  8.6.1 ลงพื้นให้คำปรึกษาเชิงลึกครั้งที่ 1

การให้คำปรึกษาเชิงลึกครั้งที่2  ลงพื่นที่เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ถ่ายทอด โดยการสาธิต แนะนำทักษะ และวิธีการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปประยุกต์ในกระบวนการผลิตได้ จากการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร และ กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 15 กลุ่ม พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่กลุ่มผู้ประกอบการมีความรู้ ทักษะ และกระบวนการที่ถูกต้องโดยนำหลักวิทยาศาสตร์เข้าไปมีส่วนร่ามในการแก้ปัญหา

ภาพที่ 8.6.2 ให้คำปรึกษาเชิงลึกให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดหลินจือบ้านเขาโต๊ะบุญ

ภาพที่ 8.6.3 ให้คำปรึกษาเชิงลึกให้กับกลุ่มข้าวตังสังข์หยดอินทรีย์

ภาพที่ 8.6.4 ให้คำปรึกษาเชิงลึกให้กับกลุ่มเครื่องแกงบ้านเกาะยาง

ภาพที่ 8.6.5 ให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านโรงเรือน

สรุป ตัวชี้วัดตัวที่ 1 การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP อย่างน้อย 1 ระดับ กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังตารางแนบ

| จังหวัด | กลุ่ม | สมาชิก (คน) | ระดับดาวก่อนพัฒนา | ระดับดาวหลังพัฒนา (อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| สงขลา | 1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะยาง 2. กลุ่มเครื่องแกงตายาย 3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผึ้งโพรง 4. กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนดบ้านคลองฉนวน 5. กลุ่มกาละแมบ้านชะแม | 30 30 51 15 6 | ไม่มี 3 ดาว ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ขอการรับรองมาตรฐาน มผช./ ขอรับการคัดสรรดาว ขอรับการคัดสรรดาว ขอรับการคัดสรรดาว ขอรับการคัดสรรดาว ขอรับการคัดสรรดาว |
| สตูล | 1. กลุ่มกาแฟโบราณชุมชนควนโดนใน 2. กลุ่มแม่บ้านสำเภาทอง 3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งพัก 4. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาข่าเหนือ 5. กลุ่มวิสาหกิจข้าวซ้อมมือชุมชนควนโดนใน | 25 7 10 15 35 | ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ขอการรับรองมาตรฐาน อ.ย./มผช./ฮาลาล ขอรับการคัดสรรดาว ขอรับการคัดสรรดาว ขอรับการคัดสรรดาว ขอรับการคัดสรรดาว ขอรับการคัดสรรดาว |
| จังหวัด | กลุ่ม | สมาชิก (คน) | ระดับดาวก่อนพัฒนา | ระดับดาวหลังพัฒนา (อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
| พัทลุง | 1. กลุ่มสละลอยแก้ว 2. กลุ่มข้าวสังข์หยดอินทรีย์ 3. กลุ่มเพาะเห็ด (หมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) 4. กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านควนท้อนพัฒนา 5. กลุ่มเพาะเห็ดหลินจือบ้านเขาโต๊ะบุญ | 15 12 28 15 20 | ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ขอการรับรองมาตรฐาน อ.ย./มผช./ฮาลาล ขอรับการคัดสรรดาว ขอรับการคัดสรรดาว ขอการรับรองมาตรฐาน อ.ย./ ขอรับการคัดสรรดาว ขอรับการคัดสรรดาว ขอการรับรองมาตรฐาน มผช./ ขอรับการคัดสรรดาว |

สรุป ตัวชี้วัดตัวที่ 2 รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30  อยู่ระหว่างการดำเนินการ เนื่องจาก ผู้รับจ้างพัฒนา ส่งบรรจุภัณฑ์ไม่ครบทั้ง 15 กลุ่มจึงไม่สามารถแจกจ่ายให้กับผู้ประกอบการตามที่กำหนดได้

| จังหวัด | กลุ่ม | สมาชิก (คน) | รายได้/เดือน/คน *ข้อมูลเดือน ก.ค. 2562 | รายได้หลังพัฒนา/เดือน/คน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| สงขลา | 1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะยาง 2. กลุ่มเครื่องแกงตายาย 3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผึ้งโพรง 4. กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนดบ้านคลองฉนวน 5. กลุ่มกาละแมบ้านชะแม | 30 30 51 15 6 | 3,000-3,500 ~5,000-8,000 ~1,800 ~6,000-7,000 ~3,500-4,000 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ |
| สตูล | 1. กลุ่มกาแฟโบราณชุมชนควนโดนใน 2. กลุ่มแม่บ้านสำเภาทอง 3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งพัก 4. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาข่าเหนือ 5. กลุ่มวิสาหกิจข้าวซ้อมมือชุมชนควนโดนใน | 25 7 10 15 35 | 3,500 ~5,000-8,000 ~1,500-2,000 ~2,500-3,000 ~2,500-3,000 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ |
| จังหวัด | กลุ่ม | สมาชิก (คน) | รายได้/เดือน/คน *ข้อมูลเดือน ก.ค. 2562 | รายได้หลังพัฒนา/เดือน/คน |
| พัทลุง | 1. กลุ่มสละลอยแก้ว 2. กลุ่มข้าวสังข์หยดอินทรีย์ 3. กลุ่มเพาะเห็ด (หมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) 4. กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านควนท้อนพัฒนา 5. กลุ่มเพาะเห็ดหลินจือบ้านเขาโต๊ะบุญ | 15 12 28 15 20 | ~2,500 ~4,500-5,000 ~5,000 ~2,000 ~2,000-3,000 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ |

9. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในระหว่างคณะทำงานลงพื้นที่ดำเนินการ
มีดังต่อไปนี้

- ข้อมูลผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในฐานข้อมูลสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลเดิมไม่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งมีผู้ประกอบการบางรายยกเลิกกิจการไปแล้ว

- พื้นที่ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายเพื่อพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นนั้น บางพื้นที่ไม่มีกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนทำให้ต้องกำหนดพื้นที่ใหม่

- จำเป็นต้องปรับแผนการปฏิบัติงาน และงบประมาณในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบการและมหาวิทยาลัย

- กลุ่มผู้ประกอบการรวบรวมข้อมูลของกลุ่มล่าช้าจึงทำให้การจัดทำฐานข้อมูลล่าช้าไปด้วย

- แบบบรรจุภัณฑ์หลังการพัฒนาแต่ละผลิตภัณฑ์ ผู้รับจ้างพัฒนาส่งบรรจุภัณฑ์ไม่ครบทั้ง 15 กลุ่ม จึงไม่สามารถแจกจ่ายให้กับผู้ประกอบการตามที่กำหนดได้

ข้อเสนอแนะ

การดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 ควรมีการประสานทำงานกับทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาคี เช่น พาณิชย์จังหวัด และอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรมรายงานการตรวจติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยท่านองคมนตรี ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562