****

**แบบฟอร์มโครงการ**

**1. หน่วยงาน** สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์

**2. ชื่อโครงการ** อาสาประชารัฐ ตอน “อุ้มมือน้อย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในชุมชน**”**

**3. ผู้รับผิดชอบโครงการ**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา เมฆวัน อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา

นายปฏิพล แสนหยุด นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์

นายสรศักดิ์ ปัญญาคม รองนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์

**4. ระยะเวลาในการดำเนินงาน** วันที่ 4-8,19-23 มกราคม 2562

**5. สถานที่จัดโครงการ** ณ เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย [จังหวัดกาฬสินธุ์](https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C)

**6. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา**

**1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ**

|  |
| --- |
| [ ] ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านความมั่นคง |
| [ ] ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านความสามารถในการแข่งขัน |
| [ / ] ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ |
| [ ] ยุทธศาสตร์ที่ 4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม |
| [ ] ยุทธศาสตร์ที่ 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |
| [ ] ยุทธศาสตร์ที่ 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ |

**2) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย**

| **ยุทธศาสตร์** | **ยุทธศาสตร์** |
| --- | --- |
| [ / ] 1. การผลิตและการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ  **กลยุทธ์**  [ ] 1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  [ ] 2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  [ ] 3. พัฒนาบัณฑิต เป็นผู้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา | [ ] 2. การวิจัย การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม  **กลยุทธ**์  [ ] 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ  [ ] 2. บูรณาการงานวิจัยกับภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น สังคม และประเทศ  [ ] 3. ส่งเสริมกลไกการนำผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศ |
| [ ] 3. การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  **กลยุทธ์**  [ ] 1. ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครูและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  [ ] 2. พัฒนาศักยภาพครูของครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ  [ ] 3. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น | [ ] 4. การบริการวิชาการและน้อมนำแนวพระราชดำริ ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาของสังคมท้องถิ่น  **กลยุทธ์**  [ ] 1. ส่งเสริมและน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  [ ] 2. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นที่เป็นไปตามบริบทและความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น  [ ] 3. พัฒนาศูนย์บริการวิชาการและวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  [ ] 4. พัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการและวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  [ ] 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการและวิชาชีพให้เข้มแข็ง |
| [ ] 5. การอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ  **กลยุทธ์**  [ ] 1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  [ ] 2. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพ  [ ] 3. ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม | [ ] 6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  **กลยุทธ์**  [ ] 1. พัฒนาระบบงานสู่ความเป็นเลิศด้วยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้างระบบบริหารงานตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย  [ ] 2. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น E-University  [ ] 3. พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีส่วนร่วม  [ ] 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความเชื่ยวชาญในวิชาการและวิชาชีพ  [ ] 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน |

**3) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์**

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ยุทธศาสตร์** |
| [ / ] 1. การผลิตและการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ  **กลยุทธ์**  [ ] 1. พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา องค์กรวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และนโยบายการผลิตครูของประเทศ  [ ] 2. ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  [ ] 3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ | [ ] 2. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพครู  **กลยุทธ์**  [ ] 1. ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์นวัตกรรม |
| [ ] 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  **กลยุทธ**์  [ ] 1. พัฒนาศักยภาพครูของครู ให้มีความเป็นมืออาชีพ  [ ] 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ | [ ] 4. ส่งเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น  **กลยุทธ**์  [ ] 1. สร้างความร่วมมือ การทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการบริการวิชาการและวิชาชีพ |
| [ ] 5. การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  **กลยุทธ**์  [ ] 1. เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึกและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น | [ ] 6. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  **กลยุทธ**์  [ ] 1. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล |

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบ** | **องค์ประกอบ** |
| [/ ] องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต | [ ] องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม |
| [ ] องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย | [ ] องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ |
| [ ] องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ |  |

**4) สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน (สกอ.)**

**5) สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ด้าน** | **ด้าน** |
| [ ] ด้านผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการ | [ ] ด้านผลของการประกันคุณภาพภายใน |
| [ / ] ด้านคุณภาพบัณฑิต (ป.ตรี /ป.โท /ป.เอก) |  |
| [ ] ด้านคุณภาพงานวิจัย |  |
| [ ] ด้านผลของการบริการวิชาการ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **มิติ** | **มิติ** |
| [ / ] มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล | [ ] มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ |
| [ ] มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ | [ ] มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาสถาบัน |

**6) สอดคล้องกับการประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.)**

**7) แผนงาน/ผล**

|  |  |
| --- | --- |
| **มิติ** | **มิติ** |
| [ / ] ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | [ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม |
| [ ] ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | [ ] การวิจัยและพัฒนา |
| [ ] การให้บริการวิชาการ |  |

**7. หลักการและเหตุผล**

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยถือเป็นปัญหาสำคัญที่ยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยเรามาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นปริมาณการผลิตขยะที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจากสถานการณ์ขยะมูลฝอยในปี 2556 มีปริมาณขยะมูลฝอย ถึง 26.77 ล้านตัน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพียง 7.2 ล้านตันที่เหลือเป็นการกำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เพียง 5.1 ล้านตัน ซึ่งปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม สภาพความเป็นอยู่ของชุมชน ได้แก่ บ้านเมืองสกปรกไม่น่าอยู่อาศัย ส่งกลิ่นเหม็น น้ำเน่าเสีย ทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ และพาหนะนำโรคต่าง ๆ เช่น หนู แมลงสาบ แมลงวัน ที่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคโดยตรง เช่น อหิวาตกโรค อุจระร่วง บิด โรคผิวหนัง บาดทะยัก โรคทางเดินหายใจ เกิดการปนเปื้อนของสารพิษ เช่นตะกั่ว ปรอท ลงสู่พื้นดิน และแหล่งน้ำ แหล่งน้ำเสีย ท่อระบายน้ำอุดตัน อันเป็นสาเหตุของปัญหาน้ำท่วม เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง เขม่า ควัน จากการเผาขยะ และเกิดก๊าซมีเทนจากการฝังกลบขยะ และขยะบางชนิดไม่ย่อยสลาย และกำจัดได้ยาก เช่นโฟม พลาสติก ทำให้ตกค้างสู่สิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน ซึ่งเป็นเวลาหลายสิบปีที่เจ้าหน้าที่ทางราชการ หน่วยงานวิจัย สถาบันทางการศึกษา พยายามหาหนทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกระดับ ทั้งในระดับชุมชน ระดับตำบล ระดับเมือง ระดับจังหวัด หรือแม้กระทั้งเป็นปัญหาระดับประเทศ ที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ปัญหาเหล่านี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในชุมชนต้องเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องขยะในชุมชุน ให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะ การกำจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิธี เพราะสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และมีบทบาทในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนได้

จากวิสัยทัศน์และแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติ อุดมศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ ดังที่กำหนดไว้ในแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 โดยการดำเนินงาน ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและการสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้อง กับความต้องการของภาคสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศให้สามารถลดความเหลื่อมล้ำทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจของคนไทยได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน จากการจัดให้มีโครงการอาสาประชารัฐ เพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพและสร้าง องค์ความรู้ใหม่ ด้วยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริง สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้าไปช่วยเหลือชุมชนที่กำลังประสบกับปัญหาขยะมูลฝอยนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขยะมูลฝอยในชุมชน เช่น การทิ้งขยะไม่เป็นที่ ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองส่งผลเกิดมลพิษทางน้ำ และปัญหาชีวิตของคนในชุมชนอีกมากมาย ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงจัดให้มีโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนนั้น ๆ โดยมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะในชุมชน การคัดแยกขยะ การกำจัดขยะอย่างถูกต้อง หรือแม้กระทั่งการนำขยะมาสร้างรายได้ในรูปแบบของภูมิปัญญา ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชนของตนเอง จนเกิดชุมชนต้นแบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนแล้ว ยังเป็นการลดปริมาณขยะที่นำไปกำจัดโดยการเผาและฝังกลบได้ ทำให้ช่วยลดสภาวะเรือนกระจก และส่งผลให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น

ด้วยสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงเห็นถึงความสำคัญและได้นำเสนอโครงการ อาสาประชารัฐ ตอน “อุ้มมือน้อย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในชุมชน**”** เพื่อเป็นต้นแบบแห่งการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน และลดปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

**8. วัตถุประสงค์โครงการ**

8.1 เพื่อให้เด็กวัยรุ่นและเยาวชนเกิดการหวงแหนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไป

8.2 เพื่อเด็กวัยรุ่นและเยาวชน จักการบริหารจัดการขยะให้เป็นในทิศทางเดียวกัน

**9. กลุ่มเป้าหมาย**

1. เด็กวัยรุ่นและเยาวชน จำนวน 150 คน

**10. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ**

**- เชิงปริมาณ**

1. ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการต่อกลุ่มเป้าหมายมากกว่า ร้อยละ 90

2. ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า ระดับ 3.51

**- เชิงคุณภาพ**

1. เด็กวัยรุ่นและเยาวชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ดีงามเกี่ยวกับการจัดการขยะ

2. เด็กวัยรุ่นและเยาวชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ดีงามเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

**11. วิธีดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | | | | | | | | | | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.ประชุมวางแผน กำหนดวันจัดกิจกรรม |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ |
| 2.เขียนโครงการและเสนอโครงการ |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา เมฆวัน  2.นายปฏิพล แสนหยุด |
| 3.ดำเนินโครงการ |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  | สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ |
| 4.ติดตามผลและสรุปโครงการ |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  | 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา เมฆวัน  2.นายปฏิพล แสนหยุด |

**12. งบประมาณทั้งสิ้น 490,100 บาท**

จากงบประมาณของ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประเภทงบประมาณ ✓ แผ่นดิน จำนวน…**490,100**….บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| หมวดเงิน | รายละเอียดงบประมาณ | งบประมาณ | | | รายละเอียดการใช้เงิน |
| แผ่นดิน | บกศ. | เงินกิจกรรมนักศึกษา |
| บุคลากร | เงินเดือน |  |  |  |  |
| ค่าจ้างชั่วคราว |  |  |  |  |
| ดำเนินการ | ค่าตอบแทน |  |  | 48,000 | -ค่าวิทยากร  -ค่าพาหนะรับจ้าง |
| ค่าใช้สอย |  |  | 450,000 | -ค่าอาหารและเครื่องดื่ม |
| ค่าวัสดุ |  |  | 5,000 | -ค่ากรอบเกียรติบัตร ขนาด A4  -ค่ากระดาษประกาศนียบัตร  -ค่ากระดาษA4 |
| ค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |  |
| งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ |  |  |  |  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | อุดหนุน |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น |  |  |  |  |

**รายละเอียดงบประมาณ (แตกคูณงบประมาณ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | แหล่งงบประมาณ/  หมวดงบประมาณ |
| 1 | ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน X 600 บาท X 5 วัน | 36,000 | หมวดดำเนินงาน  ค่าตอบแทน 48,000  ค่าใช้สอย 390,000 |
| 2 | ค่าพาหนะรับจ้าง | 12,000 |
| 3 | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ( ชุดละ 130 บาท x 200 กล่อง x 15 มื้อ ) | 390,000 |
| 5 | กรอบเกียรติบัตร ขนาด A4  15 อัน (อันละ 120 บาท) | 1,800 | หมวดดำเนินงาน  ค่าวัสดุ 22,000 |
| 6 | กระดาษประกาศนียบัตร ปั๊มทอง  6 แพ็ค (แพ็คละ 200 บาท) (150 แกรม เนื้อกระดาษสีครีม  แพ็คละ50 แผ่น) | 1,200 |
| 7 | กระดาษ A4 10 ลัง (ลังละ 650 บาท) | 6,500 |
| 8 | โทรโข่ง 5 เครื่อง (เครื่องละ 1,300 บาท) | 6,500 |
| 9 | สมุดขนาด A4 10 แพ็ค (แพ็คละ 70 บาท) | 700 |
| 10 | ปากกาเคมี สีน้ำเงิน (แท่งละ 30 บาท) จำนวน 30 แท่ง | 900 |
| 11 | ปากกาเคมี สีเขียว (แท่งละ 30 บาท) จำนวน 30 แท่ง | 900 |
| 12 | ปากกาเคมี สีชมพู (แท่งละ 30 บาท) จำนวน 30 แท่ง | 900 |
| 13 | ปากกาเคมี สีม่วง (แท่งละ 30 บาท) จำนวน 30 แท่ง | 900 |
| 14 | ปากกาเคมี สีน้ำตาล (แท่งละ 30 บาท) จำนวน 30 แท่ง | 900 |
| 15 | ปากกา สีน้ำเงิน (แท่งละ 5 บาท) จำนวน 160 แท่ง | 800 |
| 16 | ถังขยะ 60 ลิตร 4 ถัง 4 สี เกรด A พร้อมสกรีน ถังขยะแยกประเภท 20 ชุด (ชุดละ 2,000 บาท) | 40,000 | หมวดงบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ 40,000 |
| รวมทั้งสิ้น | | **500,000** | |

**13. รายละเอียดครุภัณฑ์ (กรณีเสนอขอซื้อครุภัณฑ์**)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | รายการ | หน่วยนับ | จำนวน | ราคา/  หน่วย | ราคารวม | คุณลักษณะ/เหตุผล |
| 1 | ถังขยะ 60 ลิตร 4 ถัง 4 สี เกรด A พร้อมสกรีน ถังขยะแยกประเภท |  | 20 | 2,000 | 40,000 | คัดแยะขยะนำไปรีไซเคิล |
| รวมทั้งสิ้น | | **40,000** | | | | |

**14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการขยะ เพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

2. เป็นโครงการที่ช่วยสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน

**15. วิธีการประเมินผลและเครื่องมือที่ใช้**

1. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

2. แบบสำรวจความพึงพอใจในการจัดโครงการ

**16. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ**

|  |  |
| --- | --- |
| **สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง** | **แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง** |
| จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | ประสานงานในการแจ้งกำหนดการกิจกรรม |

**กำหนดการ**

**อาสาประชารัฐ ตอน “อุ้มมือน้อย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในชุมชน”**

**วันที่ 4-10 มกราคม 2562**

**ณ เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย** [**จังหวัดกาฬสินธุ์**](https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C)

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2562**

เวลา 08.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

เวลา 09.00 น. พิธีเปิด (เปิดงานโดย นายกเทศบาลตำบลฆ้องชัย)

เวลา 09.30 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรมผู้เข้าร่วมโครงการ

เวลา 11.50 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

เวลา 13.30 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน

ในหัวข้อ “ปัญหาขยะกับชุมชน”

เวลา 16.00 น. นำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน

ในหัวข้อ “ปัญหาขยะกับชุมชน”

เวลา 17.30 น. รับประทานอาหารเย็น

เวลา 19.00 น. เข้าที่พักทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย

เวลา 20.00 น. ประชุมเตรียมความพร้อม

เวลา 20.30 น. พักผ่อน/เข้านอน

**วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2562**

เวลา 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า

เวลา 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

เวลา 09.30 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรมผู้เข้าร่วมโครงการ

เวลา 10.00 น. กิจกรรมสำรวจลงพื้นที่บริบทชุมชนกับปัญหาขยะ

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

เวลา 13.30 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน

ในหัวข้อ “ความคิดกับการจัดการขยะ”

เวลา 16.00 น. นำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน

ในหัวข้อ “ความคิดกับการจัดการขยะ”

เวลา 17.30 น. รับประทานอาหารเย็น

เวลา 19.00 น. เข้าที่พักทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย

เวลา 20.00 น. ประชุมเตรียมความพร้อม

เวลา 20.30 น. พักผ่อน/เข้านอน

**วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2562**

เวลา 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า

เวลา 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

เวลา 09.30 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรมผู้เข้าร่วมโครงการ

เวลา 10.00 น. กิจกรรมลงมือปฏิบัติร่วมกับชุมชนกับปัญหาขยะ(วันที่ 1)

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

เวลา 13.30 น. กิจกรรมลงมือปฏิบัติร่วมกับชุมชนกับปัญหาขยะ(วันที่ 1)

เวลา 17.30 น. รับประทานอาหารเย็น

เวลา 19.00 น. เข้าที่พักทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย

เวลา 20.00 น. ประชุมเตรียมความพร้อม

เวลา 20.30 น. พักผ่อน/เข้านอน

**วันอังคารที่ 7 มกราคม 2562**

เวลา 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า

เวลา 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

เวลา 09.30 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรมผู้เข้าร่วมโครงการ

เวลา 10.00 น. กิจกรรมลงมือปฏิบัติร่วมกับชุมชนกับปัญหาขยะ(วันที่ 2)

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

เวลา 13.30 น. กิจกรรมลงมือปฏิบัติร่วมกับชุมชนกับปัญหาขยะ(วันที่ 2)

เวลา 17.30 น. รับประทานอาหารเย็น

เวลา 19.00 น. เข้าที่พักทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย

เวลา 20.00 น. ประชุมเตรียมความพร้อม

เวลา 20.30 น. พักผ่อน/เข้านอน

**วันพุธที่ 8 มกราคม 2562**

เวลา 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า

เวลา 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

เวลา 09.30 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรมผู้เข้าร่วมโครงการ

เวลา 10.00 น. กิจกรรมลงมือปฏิบัติร่วมกับชุมชนกับปัญหาขยะ(วันที่ 3)

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

เวลา 13.30 น. กิจกรรมลงมือปฏิบัติร่วมกับชุมชนกับปัญหาขยะ(วันที่ 3)

เวลา 17.30 น. รับประทานอาหารเย็น

เวลา 19.00 น. เข้าที่พักทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย

เวลา 20.00 น. ประชุมเตรียมความพร้อม

เวลา 20.30 น. พักผ่อน/เข้านอน

**วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2562**

เวลา 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า

เวลา 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

เวลา 09.30 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรมผู้เข้าร่วมโครงการ

เวลา 10.00 น. กิจกรรมลงมือปฏิบัติร่วมกับชุมชนกับปัญหาขยะ(วันที่ 4)

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

เวลา 13.30 น. กิจกรรมลงมือปฏิบัติร่วมกับชุมชนกับปัญหาขยะ(วันที่ 4)

เวลา 17.30 น. รับประทานอาหารเย็น

เวลา 19.00 น. เข้าที่พักทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย

เวลา 20.00 น. ประชุมเตรียมความพร้อม

เวลา 20.30 น. พักผ่อน/เข้านอน

**วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2562**

เวลา 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า

เวลา 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

เวลา 09.30 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรมผู้เข้าร่วมโครงการ

เวลา 10.00 น. สรุปกิจกรรมลงมือปฏิบัติร่วมกับชุมชนกับปัญหาขยะตลอดการแก้ไขปัญหา

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

เวลา 13.30 น. สรุปกิจกรรมลงมือปฏิบัติร่วมกับชุมชนกับปัญหาขยะตลอดการแก้ไขปัญหา

เวลา 17.30 น. รับประทานอาหารเย็น

เวลา 19.00 น. เข้าที่พักทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย

เวลา 20.00 น. ประชุมเตรียมความพร้อม

เวลา 20.30 น. พักผ่อน/เข้านอน

**วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2562**

เวลา 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า

เวลา 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

เวลา 09.30 น. ปิดโครงการ

เวลา 10.00 น. เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

**หมายเหตุ :** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

|  |
| --- |
| **ความเห็นส่วนที่ 1** |
| ลงชื่อ…………………………….…………………..ผู้เสนอโครงการ (นายปฏิพล แสนหยุด)  ตำแหน่ง นายกสโมสรคณะครุศาสตร์  วันที่..……../……………/…….…….. |
| ลงชื่อ…………………………….…………………..ผู้เห็นชอบโครงการ (ผู้ช่วยศาตราจารย์ชุติมา เมฆวัน)  ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์  วันที่..……../……………/…….…….. |
| **ความคิดเห็นของหัวหน้าสำนักงาน**  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  (นางรัศมี ทองเกิด  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์  วันที่..……../……………/…….…….. |
| **ความคิดเห็นของรองคณบดี**  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีสาคร แก้วสมุทร์)  ตำแหน่ง รองคณบดีคณะครุศาสตร์  วันที่..……../……………/…….…….. |
| **ความคิดเห็นของคณบดี**........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  (อาจารย์ ดร. นภวรรณ ชาติมนตรี)  ตำแหน่ง คณบดีคณะคณะครุศาสตร์  วันที่..……../……………/…….…….. |
| **ความเห็นส่วนที่ 2** |
| **ความคิดเห็นของอธิการบดี**.  🞎 อนุมัติ  🞎 ไม่อนุมัติ เพราะ.........................................................................................................................  ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ  (ดร.วิมล หลักรัตน์)  รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  วันที่..……../……………/…….…….. |