รายงานความก้าวหน้า (รอบ 12 เดือน)

ประจำปีงบประมาณ 2561

การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงบูรณาการจากไม้ผล/ประมง/ ปศุสัตว์ :

ทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรสวนยางในเขตพื้นที่ริมแม่น้ำโขง

Technology Integration and Innovation Management for Fruit Trees/Fisheries/Livestocks System : An Alternative Mode of Occupation for Rubber Growers

in the Mekhong Riverbank

หน่วยงานเจ้าภาพ …มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าแผนงาน/โปรแกรม ……พงศ์เทพ อัครธนกุล

ตำแหน่ง …ผู้อำนวยการ……ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร……

เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ที่สามารถติดต่อได้) ……081-8057198…………

E-mail ……agrpta@ku.ac.th…

หน่วยงานร่วมดำเนินการวิจัย (ทั้งภาครัฐ และเอกชน)

| ลำดับ | หน่วยงานร่วมดำเนินการวิจัย | หัวหน้าโครงการ/ ผู้ประสาน/เกษตรกรผู้นำ | e-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร | อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล | csnont@ku.ac.th |
| 2 | คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ | ffisspm@ku.ac.th |
| 3 | คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | มนต์ชัย ดวงจินดา | monchai@kku.ac.th |
| 4 | ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) | บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ | - |
| 5 | กรมปศุสัตว์ | จีระ สรนุวัตร | jeera_dld@yahoo.com |
| 6 | การยางแห่งประเทศไทย | สุจินต์ สิทธิวนกุล (ที่ปรึกษา) | sujin.s1952@gmail.com |
| 7 | สวนเกษตรกรที่ร่วมวิจัย (ด้านประมง) | สว่าง ภูนาขาว | - |
| 8 | สวนเกษตรกรร่วมวิจัย (ด้านปศุสัตว์) | บัวไล จำปาทอง | - |
| 9 | สวนเกษตรกรร่วมวิจัย (ด้านไม้ผล) | ละมุน ลายทอง | - |

บทที่ 1

บทนำ

- หลักการและเหตุผล

ในพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขง มีดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ฝนตกชุก สามารถปลูกยางพาราได้ผลดี อย่างไรก็ตามเกษตรกรมีทางเลือกได้น้อย และอนาคตของยางพาราไทยในตลาดโลกต้องแข่งขันกับยางสังเคราะห์ อุปสงค์ยางพาราไทยไม่เพิ่มขี้น ขณะเดียวกันประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม กัมพูชา และสปป.ลาว รวมทั้งประเทศนำเข้ายางพาราจากไทยรายใหญ่คือ จีน ได้ขยายพื้นที่ปลูกยางพารามากขึ้นเช่นกัน ทำให้ราคายางพารามีแนวโน้มต่ำลงทุกปี อนาคตไม่สดใสเท่าที่ได้คาดหวังไว้ ในขณะที่ประเทศไทยมีไม้ผลพันธุ์ดีมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด เช่น ลำไย ลิ้นจี่ ทุเรียน กล้วย ส้มโอ ฝรั่ง มะพร้าวน้ำหอม เป็นต้น ทางด้านปศุสัตว์ เกษตรกรมีการเลี้ยงโดยทั่วไปเกือบทุกครัวเรือน เช่น ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ เป็ด สุกร รวมทั้งด้านประมง เกษตรกรมีบ่อและสามารถเลี้ยงปลาได้ตลอดปี เนื่องจากมีแหล่งน้ำที่ได้รับอิทธิพลจากแม่น้ำโขง สิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ทรัพยากร และกายภาพเหล่านี้ ถ้านำเทคโนโลยีใหม่หรือนวัตกรรมใหม่เข้ามาให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ได้พัฒนาอาชีพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถสร้างอาชีพเสริมที่ให้ผลตอบแทนได้มากขึ้น มีโอกาสที่จะเปลี่ยนจากการผลิตยางพาราเชิงเดี่ยวเป็นอาชีพอื่น หรือเป็นอาชีพเสริมให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นได้

บทที่ 2

ความเป็นมา

1.	วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1 	ใช้สภาพภูมิศาสตร์พื้นที่ริมแม่น้ำโขงให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด และยั่งยืน

1.2 	ปฏิรูประบบเกษตรกรรมจากสินค้าที่มีปัญหา ยางพารา สู่ระบบการผลิตที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ยกระดับมาตรฐานการดำรงชีพให้อยู่ดีมีสุข

1.3 	เพิ่มรายได้ครัวเรือนเกษตรกร บรรเทาปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตและโภชนาการ

2.	แผนและวิธีการดำเนินงาน กิจกรรมการดำเนินโครงการ

2.1 	แผนของโครงการ

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จะดำเนินกิจกรรมวิจัยลงพื้นที่ ให้ได้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเฉพาะพื้นที่ (area-based technological suitability) เริ่มด้วยการเก็บข้อมูลชีวภาพและกายภาพ ที่ทั้งเป็นปัจจัยส่งเสริมและเป็นข้อจำกัดในพื้นที่เฉพาะ (biotic and abiotic attributes and limitation) วิเคราะห์ข้อมูลด้าน agricultural micro climate ที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของพืช ออกแบบนวัตกรรม ด้วยการนำเทคโนโลยีจากศูนย์ที่เกี่ยวข้องและสถาบันเครือข่าย ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล การจัดการธาตุอาหารพืช เทคโนโลยีทางด้าน พืชศาสตร์ การเลี้ยงปศุสัตว์ การเลี้ยงประมงน้ำจืด ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าใช้ประโยชน์ได้ และทดสอบในสภาพพื้นที่ (on-farm research and trials) บูรณาการระบบการผลิตไม้ผล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการทำปศุสัตว์ขนาดเล็ก-กลาง การสร้างฟาร์มทดลองในพื้นที่ของเกษตรกร และหน่วยงานวิชาการในพื้นที่ ชุมชน เพื่อให้เกิดขบวนการสาธิต เรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ประกอบการในท้องถิ่น   กรอบของกิจกรรมจะรวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่ม การแปรรูป และการสนับสนุนให้เกิดอาชีพใหม่ในท้องถิ่น (start ups)

2.2 	วิธีดำเนินงานโครงการ

1) 	สนับสนุนทดลองการเลี้ยงประมงน้ำจืด เช่น ปลานิล ปลาหมอ ปลาดุก  โดยการขุดบ่อในนา หรือปรับปรุงบ่อที่มีอยู่แล้ว

2) 	ทดลองและสนับสนุนให้มีการแปรรูปผลผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า

2.3 	ขอบเขตและเป้าหมายของโครงการ

1) 	พื้นที่ริมแม่น้ำโขงที่ได้รับอิทธิพลจากแม่น้ำโขงและสาขา 5 จังหวัด คือ จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร

2) 	เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่ที่กำหนด ประมาณ 50 ราย ที่ได้รับการบูรณาการร่วมกันคัดเลือกจากหน่วยงานในพื้นที่ และสมัครใจเข้าร่วมโครงการนี้

2.4	ผลที่ได้รับจากโครงการ (Output)

1) 	เกษตรกรในพื้นที่ปลูกยางพารามีทางเลือกในการเปลี่ยนอาชีพ มีรายได้สูงกว่าเดิมด้วยระบบประมงน้ำจืด

2) 	พื้นที่ทดลองคือพื้นที่สาธิตการบูรณาการทางวิชาการในระบบการผลิตประมงน้ำจืด

3) 	มีพื้นที่สำหรับเก็บน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มเติม

4) 	เกิดการพัฒนาความร่วมมือพหุภาคี ระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร หน่วยงานวิชาการในท้องถิ่น เกษตรกรผู้นำ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

2.5 	ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

1) เพิ่มรายได้ครัวเรือนเกษตรกร บรรเทาปัญหาความยากจน

2) ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง

3) ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านโภชนาการ

2.6 	ผลกระทบต่อภาคการผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

1) 	ลดพื้นที่ปลูกและปริมาณการผลิตยางพารา สอดคล้องกับอุปทานและอุปสงค์

2) 	หลีกเลี่ยงในการจ่ายเงินอุดหนุน พยุงราคา มาตรการช่วยเหลือแบบให้เปล่า ที่มีผลต่อการบิดเบือนราคาและตลาด

2.7  	ผลกระทบต่อขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

1) 	เกษตรกร ชุมชน เปลี่ยนจากการทำตามอย่างกัน นำไปสู่ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

2) 	หน่วยวิชาการและนักวิชาการในท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นผลดีต่อการบริการวิชาการแก่ภาคการผลิตในอนาคต

3) 	วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในภาคการผลิต สามารถขยายผลไปสู่สถานศึกษาได้ทุกระดับ เพิ่มช่องทางให้กับ STEM education (องค์ความรู้ 4 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ นำมาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำรงชีวิตและการทำงาน)

2.8 	ผลกระทบต่อการจ้างงาน

1)	เพิ่มประสิทธิภาพการจ้างงานในภาคเกษตรกรรม ลดสภาพการว่างงานแฝง

2) 	ตรึงแรงงานไว้ในภาคชนบทเกษตรกรรม ป้องกันการอพยพแรงงานสู่เมืองใหญ่ซึ่งเป็นปัญหาทางสังคม

2.9	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์และยั่งยืน เปลี่ยนจากระบบพืช

เชิงเดี่ยวสู่เกษตรผสมผสาน

  - เพิ่มความสามารถการแข่งขันของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ เอกชนสามารถทำงานด้วยความ

รับผิดชอบต่อสังคม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจฐานราก

  - เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เกิดอุตสาหกรรม

อาหารแปรรูปในระดับชุมชน

2.12 	หน่วยงานและผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการ

1) 	เกษตรกรชาวสวนยาพารา

2) 	หน่วยวิชาการด้านการเกษตรและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น

3) 	สถาบันการศึกษาในพื้นที่

4) 	องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชน

3. 	ระยะเวลาดำเนินงานของโครงการ

ระยะเวลา 4 ปี ปีแรกเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

5. 	หน่วยงานร่วมวิจัย

5.1 	ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

5.2 	สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5.3 	การยางแห่งประเทศไทย

บทที่ 3

ผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ 1	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ ปีงบประมาณ 2561

| กิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | หน่วยงานที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัดตามกิจกรรมเป้าหมาย | ผลที่ได้ | ความสำเร็จ(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การเลี้ยงปลา | ปลานิล ปลาหมอ ปลาดุก | มก.บางเขน มก.กำแพงแสน มก.สกลนคร กรมประมง การยางฯ | -การประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ -การสำรวจและคัดเลือกเกษตรกร -การคัดเลือกชนิดปลา -การฝึกอบรมวิชาการ -การส่งมอบลูกปลา -การทดลองเลี้ยง -การตรวจวัดผลผลิต -การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแปรทางชีวภาพและกายภาพ | -ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่และสามารถส่งมอบให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติได้ผล -หน่วยงานวิชาการและนักวิชาการในท้องถิ่น ได้เทคโนโลยีเพื่อนำไปบริการเกษตรกร -เกิดการบูรณาการหน่วยงานในท้องถิ่น | 85 % เกษตรกรกำลังเลี้ยงและทยอยขาย คาดว่าจะเสร็จ เดือน มีค.62 |

ส่วนที่ 2 รายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรม

1. 	ดำเนินการประสานงานการบูรณาการงานวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการและนักวิจัยอิสระ ที่เกี่ยวข้องทางด้านเกษตรศาสตร์ ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมงน้ำจืด ด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร รวมทั้งด้านด้านเศรษฐศาสตร์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันดำเนินการในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ

- ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- การยางแห่งประเทศไทย

2. 	การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรกรเป้าหมาย 5 จังหวัด จากการร่วมคัดเลือกแบบบูรณาการของหน่วยงานในพื้นที่ คือ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ที่มีคุณสมบัติ มีศักยภาพ และตามความสมัครใจของเกษตรกรเลี้ยงปลา 44 ราย

จังหวัดหนองคาย   เลี้ยงปลา 5 ราย

จังหวัดบึงกาฬ    เลี้ยงปลา 6 ราย

จังหวัดนครพนม   เลี้ยงปลา 9 ราย

จังหวัดมุกดาหาร เลี้ยงปลา 14 ราย

จังหวัดสกลนคร  เลี้ยงปลา 10 ราย

3. 	กิจกรรมด้านการเลี้ยงปลาน้ำจืด

นักวิจัยได้พบว่า ในสภาพพื้นที่โดยทั่วไปของเกษตรกร ทั้ง 5 จังหวัด ส่วนใหญ่มีบ่อเก็บกักน้ำอยู่แล้วแต่ไม่ได้เลี้ยงปลา ถ้าได้รับการปรับปรุงก็จะมีความเหมาะสมที่จะเลี้ยงปลานิล ปลาหมอ ปลาดุก ซึ่งเป็นปลาที่หาง่าย เลี้ยงง่าย โตเร็ว ขายได้ราคาดี ตรงกับความต้องการของตลาดชุมชน

เทคโนโลยีที่แนะนำให้เกษตรกรใช้ คือ

- การจัดการบ่อเลี้ยง เช่น การจัดการพื้นบ่อ การจัดการวัชพืช การใช้วัสดุปูน การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เช่น วัดค่าแอมโมเนีย (TAN) ค่าออกซิเจนละลาย (DO) ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ค่าความเป็นด่าง (alkalinity)

- การใช้พันธุ์ปลาซึ่งผ่านการพัฒนาสายพันธุ์และแปลงเพศ ส่งผลให้เป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว แข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมทำให้ผลผลิตสูง

- การถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการผสมอาหารที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น

- การแนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้องเปลี่ยนจากความเชื่อเดิม

พันธุ์ปลาที่สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ผลิตจากสถานีวิจัยประมงกำแพงแสน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากทางสถานีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการปรับปรุงสายพันธุ์ปลามาอย่างยาวนาน จากนั้นขนย้ายไปอนุบาลที่ฟาร์มประมง มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อเตรียมเป็นศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์น้ำให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในอนาคตต่อไป

3.1 	การอบรมการเลี้ยงปลา ได้อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรที่ต้องการเลี้ยงปลา เกี่ยวกับวิชาการและเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด เมื่อวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีเกษตรกรจากจังหวัดหนองคาย 3 ราย จังหวัดบึงกาฬ  6 ราย จังหวัดนครพนม 9 ราย จังหวัดมุกดาหาร 10 ราย สกลนคร 10 ราย รวมทั้งหมด 38 ราย

3.2 	การผลิตลูกพันธุ์ปลา ได้ดำเนินการเพาะลูกพันธุ์ปลาที่มีคุณภาพเป็นพันธุ์แท้ ที่สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นขนย้ายไปอนุบาลที่ฟาร์มประมง มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตามจำนวนแต่ละชนิดที่เกษตรกรต้องการ ขนาดบ่อ และความพร้อมของเกษตรกร

3.3 	การจัดหาวัสดุการเกษตรและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ได้จัดหาวัสดุที่เกี่ยวข้อง เช่นวัสดุสำหรับปรับสภาพน้ำ เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำ อุปกรณ์ในการเลี้ยงปลา อาหารปลาขนาดเล็ก

3.4 	การอบรมการเพาะลูกพันธุ์ปลา มีเกษตรกรที่ต้องการวิชาการและเทคโนโลยีการเพาะลูกพันธุ์ปลา จำนวน 2 ราย ได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะลูกพันธุ์ปลา เมื่อวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2561 ที่สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.5 	การส่งมอบลูกปลาให้เกษตรกร เนื่องจากมีเกษตรกรบางรายมีความจำเป็นต้องรอน้ำฝนในช่วงฤดูฝนเพื่อให้เพียงพอต่อการเลี้ยงปลา ภายหลังเกษตรกรได้รับการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางคณะวิจัยได้ออกไปสำรวจ ติดตาม ตรวจสภาพบ่อและคุณภาพน้ำ เมื่อเกษตรกรมีความพร้อม จึงได้ทยอยส่งมอบลูกปลา อาหารเม็ดสำเร็จรูป วัสดุปูน และเกลือ เพื่อให้เกษตรกรผู้นำทดลองเลี้ยง ดังนี้

จังหวัดหนองคาย จำนวน 3 ราย ลูกปลาจำนวน 8,000 ตัว

จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 6 ราย ลูกปลาจำนวน 24,000 ตัว

จังหวัดนครพนม จำนวน 9 ราย ลูกปลาจำนวน 20,180 ตัว

จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 10 ราย ลูกปลาจำนวน 41,380 ตัว

จังหวัดสกลนคร จำนวน 10 ราย ลูกปลาจำนวน 45,000 ตัว

รวมเกษตรกร 38 ราย ลูกปลาทั้งหมดจำนวน 138,560 ตัว

3.6 	การตรวจเยี่ยมและวัดผลการเลี้ยงปลาของเกษตรกร

- ได้ส่งมอบลูกปลาครั้งแรก เมื่อ 27 พฤษภาคม 2561 ซึ่งได้ทยอยส่งมอบลูกปลาให้เกษตรกร

- ทยอยตรวจเยี่ยมเป็นประจำเมื่อเกษตรกรเลี้ยงปลาได้ 1 เดือน และทุกเดือนตลอดการเลี้ยง

- ในการตรวจเยี่ยมได้ทำการตรวจวัด

  - ค่าคุณภาพน้ำ

  - ตรวจวัดการเจริญเติบโต

  - แนะนำการป้องกันและแก้ปัญหาโรคและศัตรูปลา

  - รับทราบปัญหาของเกษตรกรและให้ความช่วยเหลือ

วันที่ได้ตรวจเยี่ยมครั้งหลังสุด เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562  เกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ นายสมชาย ลอดไทสง พบว่า ปลานิลระยะเวลาเลี้ยงได้ 212 วัน ได้น้ำหนักประมาณตัวละ 332.50 กรัม (การเลี้ยงปลานิลเพศผู้แบบกึ่งพัฒนาเป็นเวลา 5 เดือนจะได้ปลาน้ำหนัก 300 กรัมต่อตัว: อ้างอิงจากเอกสารคำแนะนำการเพาะเลี้ยงปลานิล กรมประมง, 2553) นางหนูพูล อนุมาตย์  ปลาหมอระยะเวลาเลี้ยงได้ 198 วัน ได้น้ำหนักประมาณตัวละ 218.86 กรัม ปลาดุกระยะเวลาเลี้ยงได้ 123 วัน ได้น้ำหนักประมาณตัวละ 220.70 กรัม ที่จังหวัดนครพนม นางจำลอง อุ่นตา ปลานิลระยะเวลาเลี้ยงได้ 223 วัน ได้น้ำหนักประมาณตัวละ 285.66 กรัม

ภาพปลา เมื่อวันที่  4 มกราคม 2562

ความเห็นด้วยและความภูมิใจของเกษตรกรต่อโครงการ จากเกษตรกร 20 ราย

เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีและคำแนะนำเป็นอย่างดี มีเกษตรกรบางรายยังมีความเชื่อเดิมๆ ที่ยังไม่ถูกต้อง เช่น ใส่วัชพืชเพื่อให้ร่มเงาไม่ให้ปลาร้อน การใส่กิ่งไม้ป้องกันขโมย มีบางรายจดบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน ทำให้ได้ข้อมูลไม่สมบูรณ์

| ด้าน | ระดับความพึงพอใจ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | พอใจมากที่สุด (จำนวนราย) | พอใจมาก (จำนวนราย) | พอใจปานกลาง (จำนวนราย) | ไม่พอใจ (จำนวนราย) | ไม่พอใจที่สุด (จำนวนราย) |
| 1.การให้ความรู้ก่อนเริ่มโครงการ ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่เกษตรกร | 10 | 10 | - | - | - |
| 2.การตรวจติดตาม 2.1 ระยะเวลาการตรวจติดตามมีความเหมาะสม | 17 | 3 | - | - | - |
| 2.2 นักวิชาการให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 14 | 6 | - | - | - |
| 2.3 นักวิชาการที่ตรวจติดตามสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ | 12 | 8 | - | - | - |
| 2.4 กิริยามารยาทและความมีมนุษย์สัมพันธ์ของทีมนักวิชาการ | 14 | 6 | - | - | - |
| 2.5 ความพึงพอใจโดยรวมต่อคณะอาจารย์และทีมนักวิชาการที่ตรวจติดตาม | 15 | 5 | - | - | - |
| 3.ประโยชน์ของโครงการ 3.1 เกษตรกรได้รับความรู้และทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 15 | 4 | 1 | - | - |
| 3.2 เกษตรกรสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ต่อยอดในอนาคตได้ | 12 | 8 | - | - | - |
| 3.3 การเข้าร่วมโครงการสามารถเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่ายในครัวเรือนของเกษตรกรได้ | 10 | 10 | - | - | - |

หมายเหตุ : ข้อมูลนี้อ้างอิงมาจากแบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ ของเกษตรกร 20 ราย

- ด้านลูกพันธุ์ เกษตรกรทุกรายมีความพึงพอใจมาก เพราะมีการเจริญเติบโตที่ดี แข็งแรง

- ด้านวัสดุและอุปกรณ์ เกษตรกรทุกรายมีความพึงพอใจมาก เนื่องจากโครงการไม่ได้แค่สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์แต่มีการอบรมการใช้อย่างถูกวิธีและมีการติดตามประเมินผลพร้อมช่วยแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง

จุดเด่นของโครงการ

1. เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้มีการนำผลงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการได้นำลงไปใช้จริงในพื้นที่ ก่อให้เกิดประโยชน์จริง

2. เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรในการทดลองสิ่งใหม่โดยโครงการเข้าไปช่วยในการลดภาระความเสี่ยงในการลงทุน

3. โครงการมีการติดตามเก็บข้อมูลทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้พัฒนาการเลี้ยงของเกษตรกรแต่ละราย และเกษตรกรสามารถปรึกษานักวิชาการของโครงการได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดปัญหาขึ้น เช่น เกษตรกรที่ จ.บึงกาฬ ประสบปัญหาปลาตายต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน นักวิจัยและนักวิชาการโครงการได้ลงไปตรวจสอบสาเหตุและแนะนำแนวทางแก้ไขทำให้เกษตรกรไม่ต้องสูญเสียรายได้จากการตายของปลา

4. เป็นโครงการที่ทำให้เกิดการบูรณาการระหว่างการวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการ ได้อย่างชัดเจน นักวิจัยในโครงการได้นำประสบการณ์ ความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนการสอน และนำไปบริการวิชาการแก่เกษตรกรกลุ่มอื่นๆ อาจารย์นำโจทย์ที่เป็นปัญหาจริงในพื้นที่ให้นิสิตทำวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษและนำผลการวิจัยนั้นสู่การใช้จริงในพื้นที่ (เช่น การใช้ปูนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) นิสิตในหลักสูตรประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติจริง โดยได้รับมอบหมายให้ดูแลเกษตรกรในโครงการที่ อ.โพนนาแก้ว นักวิชาการประจำโครงการซึ่งเป็นนิสิตจบใหม่ได้ฝึกประสบการณ์การทำงานจริง

จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมในปีงบประมาณ 2561

1). นิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 4 คน ทำปัญหาพิเศษเกี่ยวกับการใช้วัสดุปูน

2). นิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 22 คน ตรวจติดตามการเลี้ยงเกษตรกร อำเภอ โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

3). นิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 17 คน ฝึกประสบการณ์ด้าน คุณภาพน้ำสำหรับการพักลูกพันธุ์ปลา การลำเลียงลูกพันธุ์ปลา, การบรรจุลูกพันธุ์ปลาและการขนส่งลูกพันธุ์ปลา

บทที่ 4

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

- ปัญหาและอุปสรรค : กิจกรรมด้านประมง

1.1 	ส่วนของเกษตรกร

1) เกษตรกรผู้เลี้ยงปลามี 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่

กลุ่มที่ 1 เกษตรกรเลี้ยงปลาเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน เกษตรกรกลุ่มนี้จะเลี้ยงปลาและทยอยนำปลา

ไปบริโภคเรื่อยๆ โดยไม่มีกำหนดจับปลาที่แน่นอน และมักจะเลี้ยงปลารวมหลายชนิดภายในบ่อ

กลุ่มที่ 2 เกษตรกรเลี้ยงปลาเพื่อบริโภคและจำหน่าย เกษตรกรกลุ่มนี้มีความเอาใจใส่ในการเลี้ยงปลา

มาก มีเป้าหมายคือเลี้ยงปลาต้องได้กินปลา และต้องได้ทุนค่าอาหารคืนหรือผลกำไร เกษตรกร กลุ่มนี้จะเลี้ยงปลาหลายเดือน แต่มีเป้าหมายในการจับปลาขายที่แน่นอน การเลี้ยงเกษตรกร กลุ่มนี้มีการให้อาหารอย่างต่อเนื่องแต่ในปริมาณที่ไม่มาก ทำให้อัตราการเจริญโตของปลาโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เป็นไปอย่างช้า

กลุ่มที่ 3 เกษตรกรเลี้ยงปลาเพื่อจำหน่ายเป็นหลัก เกษตรกรกลุ่มนี้มีความเอาใจใส่ในการเลี้ยงปลามาก

ที่สุด มีการสังเกตระหว่างการเลี้ยง เช่นลักษณะการกินอาหารของปลา การดูสีของน้ำ มีความถี่ของการวัดค่าคุณภาพน้ำระหว่างการเลี้ยงมากขึ้น  เกษตรกรกลุ่มนี้มีการให้อาหารอย่างเต็มที่ ให้อาหาร 2 ครั้ง/วัน เช้าและเย็น เกษตรกรกลุ่มนี้เลี้ยงปลาเพื่อผลกำไรเป็นหลัก เกษตรกรมีการเก็บข้อมูลรอบการเลี้ยงเป็นอย่างดีเยี่ยม

2) เกษตรกรบางรายไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ เนื่องจากยังขาดความเชื่อมั่นเพราะยังไม่เคยได้ลองทำมาก่อนจึงยังยึดติดกับการเลี้ยงแบบเดิม

3) เนื่องจากการลงพื้นที่นั้นได้ทำการลงพื้นที่ 1 ครั้งในรอบ 1 เดือนทำให้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นน้ำท่วมน้ำแล้งหรือมีการลักขโมยขึ้น เกษตรกรบางรายจัดการปัญหาเฉพาะหน้าเองโดยไม่ได้ปรึกษานักวิชาการของโครงการก่อน ส่งผลให้รูปแบบการเลี้ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่วางแผนไว้ดังเดิม (เช่นมีการนำกิ่งไม้ไปสุ่มไว้ในบ่อเพื่อป้องกันขโมยนำแหมาทอด ทำให้การสุ่มตัวอย่างเพื่อติดตามการเจริญเติบโตของปลาทำได้ยากลำบาก)

4) เกษตรกรยังไม่คุ้นเคยกับการจดบันทึกข้อมูลอาหารและการเลี้ยง จึงทำให้มีผลกระทบต่อการเก็บข้อมูลของนักวิจัย

5) เกษตรกรบางรายมีเวลาไม่เพียงพอในการดูแลสัตว์น้ำ เนื่องจากมีภารกิจหลายอย่างเช่นเป็นผู้นำชุมชน เปิดร้านขายอาหารและทำการเกษตร

6) เกษตรกรขาดแคลนทุนทรัพย์ในการซื้ออาหารปลาอย่างต่อเนื่องจึงทำให้การให้อาหารเป็นไปอย่างไม่เพียงพอส่งผลให้การเจริญเติบโตของปลาไม่เป็นไปเท่าที่ควรจะเป็น

1.2 ส่วนของนักวิจัย

1) 	การสุ่มเก็บตัวอย่างปลาเป็นไปอย่างยากลำบาก เนื่องมาจากสาเหตุดังนี้

- บ่อมีขนาดและรูปแบบที่หลากหลาย และระดับน้ำลึกในฤดูฝน

- เกษตรกรน้ำกิ่งไม้ลงภายในบ่อเพื่อป้องกันการถูกขโมยแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้การสุ่มปลาเป็นไปอย่างยากลำบากด้วยเช่นกัน

- เกษตรกรบางรายจับปลาเพื่อนำมาบริโภคบ่อยครั้งทำให้ปลาตัวใหญ่ไม่กล้าเข้ามาบริเวณริมฝั่งส่งผลให้สุ่มจับปลาได้ตัวเล็กกว่าความเป็นจริง

- ในบางกรณีเกษตรกรมีการปล่อยปลาเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น ส่งผลให้มีปลามากกว่า 1 ชนิดในบ่อจึงทำให้การเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและอัตราแลกเนื้อมีความยากลำบาก

2) 	เครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำยังมีจำนวนไม่เพียงพอ

1.3 	ส่วนของปัจจัยในพื้นที่

1) สภาพน้ำท่วม น้ำแล้งในแต่ละปีที่ไม่สามารถควบคุมได้

2) เนื่องจากพื้นที่มีลักษณะเฉพาะที่เป็นอุปสรรคต่อการเลี้ยงปลา เช่นความเป็นด่าง (alkalinity) ที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมาก ที่แนะนำประมาณ 100 ppm แต่กลับตรวจพบในพื้นที่ประมาณ 20 ppm) ทำให้ส่งผลลบต่อการเจริญของปลา และคุณภาพน้ำ