**ประชุมคณะทำงานวางแผนปิดงวด 2 และแผนงานภาพรวมโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบฯ**

**วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ สนส.ม.อ.**

**แผน**

1. นัดทีม ม.อ.ภูเก็ต เพื่อติดตาม 2 ประเด็น

1) การลงบันทึกในเว็บติดตามประเมินผล

2) การจัดการเรื่องการเงิน

2. โอนเงินงวด 2 ให้ทีม ม.อ.ภูเก็ต

3. การแต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่วนกลาง

4. ลง บน.ออนไลน์ของ สสส. และส่งตรวจการเงิน

5. เขียนรายงานงวดที่ 2

6. วางแผนจัดประชุมทำแผนและโครงการ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 66

7. จัดทำร่างแผน PA ภูเก็ต

8. ติดตามการออกแบบและกิจกรรมของ 2 ทีม

9. เช็ครายละเอียด TOR/การจัดซื้อจัดจ้าง

10. การเก็บข้อมูล PA และข้อมูล 9 ประเด็นในจังหวัดภูเก็ต (80 ข้อ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเภท** | **จำนวนข้อคำถาม** | **จำนวนเก็บข้อมูล (ชุด)** | **หมายเหตุ** |
| คน | 23 | 200 | จำนวนแบบสอบถาม  เด็ก 30 %  วัยทำงาน 40 %  ผู้สูงอายุ 30 % |
| ครอบครัว | 6 | 100 |  |
| ชุมชน | 52 | 1 |  |
| **รวม** | **80** | **301** |  |

11. ออกแบบสอบถามนักท่องเที่ยว