**ชื่อกิจกรรมโครงการวิจัยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**วันที่ 18 สิงหาคม 2561**

**ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช**

**วัตถุประสงค์**

1. ประเมินปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อประเมินผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. เพื่อหาความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดนครศรีธรรมราช
4. เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเสนอให้เป็นนโยบายของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองนครศรีฯ

**รายละเอียดกิจกรรมตามแผน**

* ประชุมกำหนดโจทย์วิจัย
* พัฒนาโจทย์วิจัย
* ออกแบบชุดคำถามเพื่อการวิจัย
* รับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
* ปรับปรุงโจทย์วิจัย
* ขอการรับรองคุณธรรม จริยธรรมจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

**จำนวนกลุ่มเป้าหมายเชิงปริมาณ**

* นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 8 โรงเรียน จำนวน 6,425คน คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน (สำนักงานการศึกษาพื้นฐาน, 2561)

**รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามแผนงาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เบญจมราชูทิศ** | **1,442** | **90** | **42** |
| **กัลยาณีศรีธรรมราช** | **1,677** | **110** | **39** |
| **ปากพูน** | **185** | **15** | **7** |
| **เมืองนครศรีธรรมราช** | **906** | **60** | **30** |
| **โยธินบำรุง** | **1,442** | **90** | **36** |
| **ตรีนิมิตรวิทยา** | **84** | **10** | **4** |
| **ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ** | **401** | **25** | **12** |
| **จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย** | **288** | **20** | **12** |

**รวมทั้งหมด 420 182**

**ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้**

* เกิดข้อมูลปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรีธรรมราช
* เกิดข้อมูลผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรีธรรมราช
* เกิดข้อมูลด้านความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดนครศรีธรรมราช

**วันที่ปฏิบัติจริง**

* อยู่ระหว่างการดำเนินการ

**จำนวน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง**

* อยู่ระหว่างการดำเนินการ

**รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม(ใคร มาจากหน่วยงานไหน)**

* อยู่ระหว่างการดำเนินการ

**รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฏิบัติจริง**

1. อยู่ระหว่างการขออนุมัติคุณธรรม จริยธรรมจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

**ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) ที่เกิดขึ้นจริง**

* อยู่ระหว่างการดำเนินการ

**ปัญหา/แนวทางแก้ไข**

* การทำงานวิจัยให้มีความน่าเชื่อถือเพื่อสามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงได้ในการกำหนดนโยบาย ต้องใช้เวลาในการขอการรับรองจากสถาบันการศึกษา จึงไม่สามารถแล้วเสร็จได้ตามกำหนดการเดิมที่กำหนดไว้

**ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่**

**ข้อเสนอแนะต่อ สสส.**

ประเมินผล คุณภาพกิจกรรม \*

 4=บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย

 3=บรรลุผลตามเป้าหมาย

 **2=เกือบได้ตามเป้าหมาย**

 1=ได้น้อยกว่าเป้าหมายมาก

 0=ไม่สามารถประเมินได้

รูปประกอบ

