**ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 3**

**วันที่ 19 มีนาคม 2564**

**สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช**

**เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.**

นายอานนท์ มีศรี ดำเนินการประชุม

**สรุปสาระสำคัญ**

รายงานผลการปฏิบัติการสื่อสารตามแผนการดำเนินงานในระยะแรก ปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2564 งบประมาณ 500,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดแรกจำนวน 250,000 บาท สนับสนุนเครือข่าย 5 เครือข่าย งบบริหารจัดการ 50,000 บาท ชี้แจงการจัดการงบประมาณระยะที่ 1 จำนวนงบประมาณ 250,000 บาท จากเดิมได้มีการตกลงกันว่า จะสนับสนุนการปฏิบัติงานสื่อสาร ระหว่างงานสร้างสุขภาคใต้ ในรูปแบบและช่องทางโดยใช้เนื้อหาที่ออกแบบร่วมกันกับประเด็นทั้ง 4 ประเด็น และการแบ่งการทำงานตามพื้นที่ๆรับผิดชอบ

หารือเพิ่มเติมด้านการสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจากการประชุมวางแผนการขับเคลื่อนปฏิบัติการสื่อสารทั้ง 4 เครือข่าย 1.คือใต้บน , 2.ใต้ล่าง , 3.ใต้อันดามัน/1 พังงา 4.ใต้อันดามัน/2 กระบี่) โดยสนับสนุนงบประมาณ เครือข่ายละ 100,000 บาท รวม 400,000 บาท แต่เนื่องจากความเป็นจริงจะมีเครือข่าย 5 เครือข่ายจึงจำเป็นต้องจัดสรรค์งบประมาณในเครือข่ายที่ 5 คือ นครศรีธรรมราช จากในงบฯของ 400,00 บาทด้วย

**พื้นที่เครือข่ายและการสนับสนุนงบประมาณระยะที่ 1**

1. ใต้บน จ.ชุมพร ระนอง ผู้ประสาน คุณศาสนะ กลับดี คุณศิลาพร มะหมัดเหม

ประเด็นรับผิดชอบ ความมั่นคงทางอาหาร , ความมั่นคงทางสุขภาพ(กลไกเขตสุขภาพ)

งบประมาณ 30,000 บาท

1. ใต้ล่าง จ.สงขลา จ.พัทลุง จ.นราธิวาส จ.ยะลา จ.ปัตตานี ผู้ประสาน คุณนิพนธ์ รัตนาคม

ประเด็นรับผิดชอบ ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ

งบประมาณ 30,000 บาท

1. ใต้อันดามัน/1 จ. พังงา จ.ภูเก็ต ผู้ประสาน คุณทวีศักดิ์ ปิยะวิสุทธิกุล คุณนิตยา ราชานา

ประเด็นรับผิดชอบ การจัดการภัยพิบัติอันดามัน ความมั่นคงทางอาหาร

งบประมาณ 30,000 บาท

1. ใต้อันดามัน/2 จ.กระบี่ จ.ตรัง ผู้ประสาน คุณธรรมดิวิชย์ ศรีรุ้ง ดร.ฐิติชญาณ์ บุญโสม

ประเด็นรับผิดชอบ การท่องเที่ยวโดยชุมชน ในมิติเศรษฐกิจ

งบประมาณ 30,000 บาท

1. ใต้กลาง จ.นครศรีธรรมราช(ทีมพื้นที่และทีมกลาง) จ.สุราษฎร์ธานี จ.นราธิวาส จ.สตูล จ.พังงา

ประเด็นรับผิดชอบ ความมั่นคงทางอาหาร(พืชร่วมยาง ตำบลบูรณาการ) ความมั่นคงสิ่งแวดล้อม(ภัยพิบัติ) ความมั่นคงทางสุขภาพ(การแพทย์พหุวัฒนธรรม กลไกเขตสุขภาพ 11 , 12)

งบประมาณ 80,000 บาท

1. งานบริหารจัดการกลาง 50,000 บาท

การสนับสนุนงบประมาณให้กับเครือข่ายรวมทั้งหมด เครือข่ายละ 70,000 บาท ระยะเวลาการดำเนินงาน 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมกราคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564

**หมายเหตุ** ใต้บน ชุมพร เพิ่มประเด็นเขตสุขภาพ อ.เมือง จ.ชุมพร และเพิ่มงบประมาณจำนวน 10,000 บาท

**ผลผลิตที่ได้**

1. ใต้บน จ.ชุมพร ระนอง ผู้ประสาน คุณศาสนะ กลับดี คุณศิลาพร มะหมัดเหม

ประเด็นรับผิดชอบ ความมั่นคงทางอาหาร , ความมั่นคงทางสุขภาพ(กลไกเขตสุขภาพ)

**ผลงาน**

**รายละเอียดการจัดกิจกรรม เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1 (30,000 บาท)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ครั้งที่ | วันที่ | กิจกรรม | สถานที่ |
| 1 | 20 มกราคม 2564  | ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ และไลฟ์สด เรื่องสวนยางยั่งยืน(ความมั่นคงทางอาหาร) | ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ บ้านเทพวังทอง 120 ม.14 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร |
| 2 | 22 มกราคม 2564 | ลงพื้นที่เพื่อไลฟ์สด เรื่องสวนยางยั่งยืน ปลูกพืชร่วมยาง (ความมั่นคงทางอาหาร) | ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร |
| 3 | 25 มกราคม 2564 | ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ เรื่องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ชุมพร | โครงการแก้มลิงหนองใหญ่ อ.เมือง จ.ชุมพร |
| 4 | 27 มกราคม 2564 | ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ และไลฟ์สด เรื่องการผลิตสารชีวภัณฑ์ในสวนยาง พืชร่วมยาง สวนยางยั่งยืน | ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร |

1. ใต้ล่าง จ.สงขลา จ.พัทลุง จ.นราธิวาส จ.ยะลา จ.ปัตตานี ผู้ประสาน คุณนิพนธ์ รัตนาคม ประเด็นรับผิดชอบ ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ

**ผลงาน**

**รายละเอียดการจัดกิจกรรม เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 (30,000 บาท)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ครั้งที่** | **วันที่** | **กิจกรรม** | **สถานที่** |
| 1 | 9 มกราคม 2564  | สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร (รวมสินค้าเกษตรสู่ครัวโรงพยาบาล เปิดประตูสู่โมเดิร์นเทรด) | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์ส้มจุกจะนะ ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา |
| 2 | 10 มกราคม 2564 | สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร(พลิกฟื้นภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่าผลผลิตให้ชุมชน) | ศูนย์การเรียนรู้บ้านตาเย็น ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง |
| 3 | 16 มกราคม 2564 | สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร (ศูนย์เรียนรู้บ้านภูลิตา มุ่งสู่ ‘สงขลามหานครอินทรีย์’) | ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา |
| 4 | 17 มกราคม 2564 | สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร (ตลาดรถเขียว ส่งตรงสินค้าเกษตรถึงมือคนเมือง) | ตลาดรถเขียว ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา |
| 5 | 20 มกราคม 2564 | ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จ.สงขลา | สมาคมอาสาสร้างสุข ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา |
| 6 | 23 มกราคม 2564 | สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร (สถานีเกษตรฯ ลุยตลาดออนไลน์ ยอดขายปังฝ่ามรสุมโควิด 19)  | ศูนย์การเรียนรู้สถานีเกษตรสงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา |
| 7 | 24 มกราคม 2564 | สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร (หุ่นไล่กา กรุ๊ป จุดประสานตลาดสุขภาพ เขา นา เล) | โครงการฟาร์มเอ้าเล็ต ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล |
| 8 | 30 มกราคม 2564 | สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร (ผู้ผลิตรายเล็กเจาะลูกค้ารายย่อย โมเดลปลูกน้อย ขายเอง เพิ่มมูลค่าสินค้า) | แปลงเกษตรบ้านเจี๊ยบ อ.เมือง จ.สงขลา |

1. ใต้อันดามัน/2 จ.กระบี่ จ.ตรัง ผู้ประสาน คุณธรรมดิวิชย์ ศรีรุ้ง ดร.ฐิติชญาณ์ บุญโสม ประเด็นรับผิดชอบ การท่องเที่ยวโดยชุมชน ในมิติเศรษฐกิจ**ผลงาน**

**รายละเอียดการจัดกิจกรรม เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1 (30,000 บาท)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ครั้งที่** | **วันที่** | **กิจกรรม** | **สถานที่** |
| 1 | 8 มกราคม 2564  | ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดทำคลิปวีดีโอ จ.ตรัง | อ.เมือง จ.ตรัง |
| 2 | 14 มกราคม 2564 | ลงพื้นที่เก็บข้อมูลถ่ายทำคลิปวีดีโอ จ.พังงา | บ้านสามช่องเหนือ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา |
| 3 | 30 มกราคม 2564 | ลงพื้นที่เก็บข้อมูลถ่ายทำคลิปวีดีโอ จ.กระบี่ | บ้านทุ่งหยีเพ็ง ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ |

1. ใต้อันดามัน/1 จ. พังงา จ.ภูเก็ต ผู้ประสาน คุณทวีศักดิ์ ปิยะวิสุทธิกุล คุณนิตยา ราชานา ประเด็นรับผิดชอบ การจัดการภัยพิบัติอันดามัน

ความมั่นคงทางอาหาร

**ผลงาน**

**รายละเอียดการจัดกิจกรรม เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1 (30,000 บาท)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ครั้งที่** | **วันที่** | **กิจกรรม** | **สถานที่** |
| 1 | 27 มกราคม 2564  | Live สด : รายการ “แกะรอยวิถีอันดามัน” เรื่องความมั่นคงทางด้านอาหาร “แปรรูปอาหารทะเล”  | กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านอ่าวมะขาม ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา |
| 2 | 31 มกราคม 2564 | เสวนา “ หลาดลองแล เป็นแค่ทางเลือกหรือ ทางรอด” | หลาดลองแล บ้านบางนุ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา |

1. ใต้กลาง จ.นครศรีธรรมราช(ทีมพื้นที่และทีมกลาง) จ.สุราษฎร์ธานี จ.นราธิวาส จ.สตูล จ.พังงา ประเด็นรับผิดชอบ ความมั่นคงทางอาหาร

(พืชร่วมยาง ตำบลบูรณาการ) ความมั่นคงสิ่งแวดล้อม(ภัยพิบัติ) ความมั่นคงทางสุขภาพ(การแพทย์พหุวัฒนธรรม กลไกเขตสุขภาพ 11 , 12)

**ผลงาน**

**รายละเอียดการจัดกิจกรรม เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1 (80,000 บาท)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ครั้งที่** | **วันที่** | **กิจกรรม** | **สถานที่** |
| 1 | 4 มกราคม 2564  | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน การฟื้นฟูหลังน้ำท่วม นครศรีธรรมราช)  | บ้านสวนจันทร์ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  |
| 2 | 6 มกราคม 2564 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน สวนยางยั่งยืน ทางเลือกทางรอดเกษตรกรชาวสวนยาง ) | บ้านหลักช้าง ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช  |
| 3 | 7 มกราคม 2564 |  เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน ความมั่นคงทางอาหารในช่วงสถานการณ์ โควิด - 19 ) | บ้านพรุพลูหนัง ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช  |
| 4 | 8 มกราคม 2564 |  เวทีปฏิบัติงานสื่อสารช (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน การฟื้นฟูหลังน้ำท่วมพื้นที่ อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช | บ้านปลายเส ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช  |
| 5 | 13 มกราคม 2564 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสารช (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน เกษตรอินทรีที่ปากพูน) | บ้านดอนทะเล ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  |
| 6 | 22 มกราคม 2564 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน สมุนไพรอาหาร สุขภาพคนเมือง ) | บ้านศาลามีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  |
| 7 | 24 มกราคม 2564 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน เกษตรปันสุข สุขคนเมือง ) | หมู่บ้านการเคหะอ้อมค่าย ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  |
| 8 | 27 มกราคม 2564 | เวทีสาธารณะประเด็นนโยบายพืชร่วมยาง | สมาคมสื่อชุนภาคใต้ นครศรีธรรมราช ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช |
| 9 | 29 มกราคม 2564 | เวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (โคกหนองนาโมเดล) | ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช |
| 10 | 13 กุมภาพันธ์ 2564 | การปฏิบัติงานสื่อ (หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564) | สมาคมสื่อชุนภาคใต้ นครศรีธรรมราช ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช |

1. งานบริหารจัดการกลาง 50,000 บาท

ผลงาน

23 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 1

ณ สมาคมสื่อชุนภาคใต้ นครศรีธรรมราช ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

28 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 2

ณ สมาคมสื่อชุนภาคใต้ นครศรีธรรมราช ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ซึ่งหลังจากนี้จะนัดประชุมร่วมกับ สนส.พร้อมกับเครือข่ายอีกครั้ง เพื่อรายงานความก้าวหน้าและการวางแผนในระยะต่อไป

วันที่ 21 มีนาคม 2564 ทีมกลางจะมีประชุมร่วมกับ ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ กับกลไกเขตสุขภาพ

จบการประชุม