ทีมถอดบทเรียน

โครงการถอดบทเรียนรู้การใช้รูปแบบการแพทย์พหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ

5 พื้นที่ปฏิบัติการการแพทย์พหุวัฒนธรรม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

1. ผศ.ดร. ปรียา แก้วพิมล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
2. นางสาวอุไรรัตน์ หน้าใหญ่ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
3. ดร.วิไลพร สมานกสิกรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
4. ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
5. อ.รัตติกาล เรืองฤทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
6. รศ.ดร.ศิริพัน ศิริพัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
7. ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
8. ผศ.ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ถอดบทเรียนรู้การใช้รูปแบบระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ 5 พื้นที่ปฏิบัติการการแพทย์พหุวัฒนธรรม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้แผนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร. ปรียา แก้วพิมล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน** | **การดำเนินงาน/กลไก** | **ผลลัพธ์** | **งบประมาณ** |
| 1. เตรียมเครื่องมือและสรุปบทเรียนรู้ | 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 จำนวน 1 ครั้ง  2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงาน 1 ครั้ง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 | แผนการลงพื้นที่ และเครื่องมือเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ได้แก่  1. แบบสอบถามการนำรูปแบบระบบบริการสุขภาพไปใช้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล พร้อมใช้งาน 60 ชุด  2. แนวคำถามปลายเปิดสำหรับทำสนทนากลุ่มย่อยนักปฏิบัติการสุขภาพ ในโรงพยาบาลระดับจังหวัด/อำเภอ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล นำร่อง 1 ชุด  3. แนวคำถามปลายเปิดสำหรับสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร 1 ชุด  4. รายงานจำนวน 1 ฉบับ | ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบโครงการ 2,500x 2 ครั้ง = 5,000 บาท  ค่าตอบแทนคณะทำงาน 7 คน 1,800 บาท x 2 ครั้ง = 25,200 บาท  ค่าอาหารว่าง 8 คน x 2 มื้อ x 80 บาท x 2 ครั้ง = 1,280 บาท  ค่าอาหารกลางวัน 8 คน x 120 บาท x 2 ครั้ง = 1,920 บาท  ค่าเดินทางจากจังหวัดนราธิวาส 600 บาท x 2 ครั้ง = 1,200 บาท  ค่าเดินทางในจังหวัดปัตตานี 3 คน x 200 บาท x 2 ครั้ง = 1,200 บาท  ค่าเดินทางจากจังหวัดสงขลา 2 คน 1,000 บาท x 2 ครั้ง = 2,000 บาท  ค่าบำรุงห้องประชุม 500 บาท x 2 ครั้ง = 1,000 บาท  วัสดุสำนักงาน ตลอดโครงการ 4,600 บาท  รวม **44,680** บาท |
| 2. ศึกษาการใช้รูปแบบและกลไกขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อความยั่งยืน ใน 5 โรงพยาบาล ได้แก่  รพ.สตูล อ.เมือง จ.สตูล  รพ.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา  รพ.ยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  รพ.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา  รพ.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส | 1. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 5 พื้นที่  2. วิเคราะห์ข้อมูล  3. สรุปผลการเก็บข้อมูล | 1. รูปแบบระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมจากพื้นที่นำร่อง 5 พื้นที่  2. กลไกขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อความยั่งยืน 5 พื้นที่ | 5 พื้นที่ ค่าเช่าเหมารถ วันละ 2,500 บาท x 6 วัน = 15,000 บาท  ค่าที่พัก 1 คืน x 1,500 บาท x 2 ห้อง = 3,000 บาท (จ.สตูล)ค่าตอบแทนนักวิจัย 5 พื้นที่ x 15,000 บาท = 75,000 บาท  ค่าอาหารว่างสำหรับผู้ให้ข้อมูล 5 พื้นที่ 1,864 บาท 9,320 บาท  รวม **105,320** บาท |

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ