**รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ**

**25-26 มกราคม 2567**

**ณ ห้องประชุมวังฟหฟอนรีฟสอรท(ล่องแพบ้านวังหอน) ต.วังอ่าง อ. ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช**

**วัตถุประสงค์**

1. เพื่อบูรณาการกลไกระบบสุขภาพระดับตำบล และกลไกระบบสุขภาพระดับอำเภอ ได้แก่

รพ.สต. อสม. โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

 2. เพื่อยกระดับศักยภาพกลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่(กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล)ในการขับเคลื่อนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 10 ประเด็น ผ่านการยกระดับคุณภาพของแผนสุขภาพกองทุนตำบล การพัฒนาโครงการเน้นผลลัพธ์ และการติดตามรายงานผลโครงการ และการ ประเมินคุณค่าโครงการ ทั้งการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และการดำเนินงานของ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

**ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรม**

เจ้าหน้าที่กองทุน(คณะทำงานระดับตำบล) 14 คน

นางจริญา บุญมี ตำบลอ่างทอง

น.ส.จุฑามาศ ทับชุม ตำบลชุมพล

นางสาววรรณา หวานศรี ตำบลกงหรา

นางเกศรินทร์ พงษ์สุด ตำบลคลองทรายขาว

นางกัญญาภัค สว่างรัตน์ กองทุนบ้านสวน

น.ส.สุจิตราภรณ์ ตุลยนิษย์ ตำบลแพรกหา

นางเพ็ญพร เพ็ชรหัวบัว ตำบลชะมวง

นายชนปกรณ์ วิทยารัฐ ตำบลนาขยาด

นางสาวจันทิมา ขุนจันทร์ ตำบลพนมวังก์

ผู้เข้าร่วม

 นายจักรี อินนุรักษ์ ตำบลกงหรา

 นางสาวสิตานันท์ เขียดนิล ตำบลคลองทรายขาว

คณะทำงานระดับจังหวัด 7 คน

นายประเทือง อมรวิริยะชัย รพสต.บ้านชะรัด

นางสาวจิราภรณ์ บุญมาก สสอ.ศรีนครินทร์

นางสาวไพลิน ทิพย์สังข์ ภาคประชาชน

นางกชกานต์ คงชู ภาคประชาชน

นายเสงี่ยม ศรีทวี รพสต.บ้านฝาละมี

นายสมนึก นุ่นด้วง ภาคประชาชน

นางสาวธมล มงคลศิลป์ เทศบาลตำบลตำนาน

 ผู้ประสานงานโครงการ จาก สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางสาวจินดาวรรณ รามทอง

นางสาวมาตา หนิมมุสา

**รายละเอียดกิจกรรม**

เวลา 09.00 น. นายสมนึก นุ่นด้วง ผู้ประสานงานโครงการ ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตามวาระดังนี้

**วาระที่ 1** แจ้งเพื่อทราบ

* 1. จากการประชุมผู้ประสานงานหลักทุกเขต ได้มีการปรับปรุงแบบเก็บข้ออมูลให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และตัดข้อมูลที่ไม่จำเป็น กล่าวคือตัดข้อมูลชุมชนจาก 52 ข้อเหลือ 50 ข้อ
	2. สนส.มอ. ได้มอบหมายให้คณะทำงานเขต 12 จังหวัดพัทลุง เป็นผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่คำนึงถึงความปลอดภัยในพื้นที่ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
	3. สนส.มอ. ได้คัดเลือกเอาพื้นที่ตำบลนาท่อม เป็นพื้นที่เด่นเพื่อการแลกเปลี่ยนกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาแผนกิจกรรมทางกายและตำบลบูรณาการอาหารของท้องถิ่น ในวันที่ 27 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม สนส.มอ.โดยมีกลไกขับเคลื่อนประเด็น คุณกชกานต์ คงชู คุณไพลิน ทิพย์สังข์ คุณสมนึก นุ่นด้วง และกลไกระดับตำบล ระดับพื้นที่ จะได้เข้าร่วมกิจกรรม 13 คน
	4. ได้ประสานงานกับเลขา พชอ. กงหรา แล้ว ในปีงบประมาณ 2567 พชอ.ได้กำหนดประเด็น สุขภาพจิต ประเด็นผู้สูงอายุ และประเด็นโรคเรื้อรัง จึงให้กองทุนในอำเภอกงหราได้พิจราณาสนับสนุนนโยบาย พชอ. ด้วย

**วาระที่ 2** ติดตามความก้าวหน้า ผลลัพธ์การขับเคลื่อนโครงการ โดยให้ทุกกองทุนตรวจสอบแผนสุขภาพกองทุน ปี 2567 รายละเอียด ดังนี้

 2.1 ความสมบูรณ์ของแผนงาน ปี 2567 จำนวน 153 แผนงาน จาก 14 กองทุน ที่ประกอบด้วย

1. ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาสุขภาพ 2 มิติ (จำนวน และร้อยละ)

2. ข้อมูลการกำหนดเป้าหมาย 1 ปี 4 มิติ(จำนวน ร้อยละ เชิงบวก และเชิงลบ)

3. แนวทางและวิธีการเพื่อการดำเนินงานสู่เป้าหมาย วิเคราะห์ตามปัจจัยกำหนดสุขภาพ (มีไว้ให้ในระบบครบทุกแผนแล้ว)

4. งบประมาณ

5. โครงการที่ควรดำเนินการ

2.2 โครงการที่พัฒนาผ่านเว็บ ปี 2567 เฉพาะ 10 แผนงานที่กำหนดในโครงการการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน และ 2 แผนงานที่เป็นยุทธศาสตร์ พชอ กงหรา รวมจาก 14 กองทุนจำนวน 129 โครงการ

2.3 โครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการปี 2567

เฉพาะ 10 แผนงานที่กำหนดในโครงการการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน รวมจาก 14 กองทุนจำนวน 30 โครงการ ส่วนที่อยู่ในแผนที่นอกเหนือเพราะเป้นยุทธศาสตร์ของ พชอ. กงหรา 13 โครงการ

2.4 โครงการที่ตอบยุทธศาสตร์ พชอ.(ศรีนครินทร์) ที่ได้รับอนุมัติ

- แผนงานกิจกรรมทางกายจำนวน 7 โครงกร รวมงบประมาณ 97,000 บาท

- แผนงานอาหารและโภชนาการ จำนวน 2 โครงการ รวมงบประมาณ 52,650 บาท

2.5 โครงการที่ตอบยุทธศาสตร์ พชอ.(กงหรา) ที่ได้รับอนุมัติ

- แผนงานสุขภาพจิต จำนวน 0 โครงกร รวมงบประมาณ 0 บาท

- แผนงานผู้สูงอายุ  จำนวน 2 โครงการ รวมงบประมาณ 25,000 บาท

- แผนงานโรคเรื้อรัง จำนวน 3 โครงการ รวมงบประมาณ 35,000 บาท

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อกองทุน | กิจกรรมที่ติดตาม | P. Activity | ขยะ | PM2.5 | ยาสูบ | สุรา | สารเสพติด | อาหารฯ | สุขภาพจิต | โรคอุบัติใหม่ | อุบัติเหตุ | ผู้สูงอายุ | NCDs | รวม |
| ตำบลอ่างทอง | ความสมบูรณ์ของแผนงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  12 | โครงการที่พัฒนาผ่านเว็บ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 |
|   | โครงการที่ได้รับอนุมัติ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
|   | งบที่ขอสนับสนุน | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|   | งบที่อนุมัติ | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 20000 | 35000 | 30100 | 187100 |
| ตำบลลำสินธุ์ | ความสมบูรณ์ของแผนงาน | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|  10 | โครงการที่พัฒนาผ่านเว็บ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
|   | โครงการที่ได้รับอนุมัติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | งบที่ขอสนับสนุน | 44825 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 15000 | 13600 | 0 | 9900 | 10600 | 53000 | 178925 |
|   | งบที่อนุมัติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ตำบลบ้านนา | ความสมบูรณ์ของแผนงาน | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
|  7 | โครงการที่พัฒนาผ่านเว็บ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 28 |
|   | โครงการที่ได้รับอนุมัติ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
|   | งบที่ขอสนับสนุน | 71095 | 29650 | 0 | 16030 | 0 | 0 | 58965 | 0 | 23900 | 0 | 217905 | 159,415 | 576960 |
|   | งบที่อนุมัติ | 15000 | 26450 | 0 | 16030 | 0 | 0 | 22650 | 0 | 0 | 0 | 100530 | 0 | 180660 |
| ตำบลชุมพล | ความสมบูรณ์ของแผนงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  12 | โครงการที่พัฒนาผ่านเว็บ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
|   | โครงการที่ได้รับอนุมัติ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
|   | งบที่ขอสนับสนุน | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|   | งบที่อนุมัติ | 10000 | 19290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62700 | 34550 | 126540 |
| รวม.ศรีนครินทร์ | งบที่ขอสนับสนุน | 115920 | 39650 | 0 | 16030 | 0 | 22000 | 73965 | 13600 | 23900 | 9900 | 228505 | 212415 | 755885 |
| งบที่อนุมัติ | 97000 | 45740 | 0 | 16030 | 0 | 0 | 52650 | 0 | 0 | 20000 | 198230 | 64650 | 494300 |
| ตำบลชะรัด | ความสมบูรณ์ของแผนงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
|  10 | โครงการที่พัฒนาผ่านเว็บ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 23 |
|   | โครงการที่ได้รับอนุมัติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | งบที่ขอสนับสนุน | 125,200 | 20290 | 0 | 0 | 0 | 40700 | 73130 | 0 | 0 | 27100 | 49630 | 84780 | 420830 |
|   | งบที่อนุมัติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ตำบลคลองเฉลิม | ความสมบูรณ์ของแผนงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
|  11 | โครงการที่พัฒนาผ่านเว็บ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 |
|   | โครงการที่ได้รับอนุมัติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | งบที่ขอสนับสนุน | 22200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57948 | 159125 | 239273 |
|   | งบที่อนุมัติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ตำบลสมหวัง | ความสมบูรณ์ของแผนงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
|  10 | โครงการที่พัฒนาผ่านเว็บ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
|   | โครงการที่ได้รับอนุมัติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | งบที่ขอสนับสนุน | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47240 | 0 | 90790 |
|   | งบที่อนุมัติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ตำบลกงหรา | ความสมบูรณ์ของแผนงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
|  10 | โครงการที่พัฒนาผ่านเว็บ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
|   | โครงการที่ได้รับอนุมัติ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|   | งบที่ขอสนับสนุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | งบที่อนุมัติ | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 35,000 | 100,000 |
| ตำบลคลองทรายขาว | ความสมบูรณ์ของแผนงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  12 | โครงการที่พัฒนาผ่านเว็บ | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
|   | โครงการที่ได้รับอนุมัติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | งบที่ขอสนับสนุน | 79070 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26025 | 0 | 0 | 0 | 47240 | 45000 | 242335 |
|   | งบที่อนุมัติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม กงหรา | งบที่ขอสนับสนุน | 245,920 | 65,290 | 0 | 0 | 0 | 64,800 | 99,155 | 0 | 0 | 27,100 | 202,058 | 288,905 | 993228 |
| งบที่อนุมัติ | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 35,000 | 100000 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| ทต.บ้านสวน | ความสมบูรณ์ของแผนงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
|  11 | โครงการที่พัฒนาผ่านเว็บ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
|   | โครงการที่ได้รับอนุมัติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ตำบลแพรกหา | ความสมบูรณ์ของแผนงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  12 | โครงการที่พัฒนาผ่านเว็บ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|   | โครงการที่ได้รับอนุมัติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ตำบลชะมวง | ความสมบูรณ์ของแผนงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  14 | โครงการที่พัฒนาผ่านเว็บ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 14 |
|   | โครงการที่ได้รับอนุมัติ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| ตำบลนาขยาด | ความสมบูรณ์ของแผนงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  12 | โครงการที่พัฒนาผ่านเว็บ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
|   | โครงการที่ได้รับอนุมัติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ตำบลพนมวังก์ | ความสมบูรณ์ของแผนงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|  10 | โครงการที่พัฒนาผ่านเว็บ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
|   | โครงการที่ได้รับอนุมัติ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| อำเภอควนขนุนเป็นกองทุนในพื้นที่ทั่วไป และไม่ได้สมัครเป็นกองทุนศูนย์เรียนรู้ที่ต้องบุรณาการกับ พชอ. |

หมายเหตุ

1 สีน้ำเงินแผนงานตามยุทธศาสตร์ พชอ ศรีนครินทร์

2. สีแดงแผนงานตามยุทธศาสตร์ พชอ กงหรา

|  |
| --- |
| ติดตามความก้าวหน้า ข้อ 2.5 ข้อ 2.6 ข้อ 2.7 |
| 2.5 ความก้าวหน้าของการทำแผนงานปี 2567 | 2.6 พี่เลี้ยงกองทุน คณะทำงานระดับพื้นที่ที่ได้รับพัฒนาให้ใช้เว็บได้ **83 คน** | 2.7 ภาคีสุขภาพที่ขอเสนอโครงการปี 2566 |
| กองทุน | ทำแผนงานผ่านเว็บ | พี่เลี้ยงกองทุน | คณะทำงานระดับพื้นที่ | ภาคีที่เสนอโครงการขอรับทุน |
| ตำบลอ่างทอง4 | 12 | นางจริญา บุญมี  | นางอาภาพร เรืองแก้ว งานสิ่งแวดล้อม ทต.นางสุภัทร........... งานพัฒนาชุมชน ทต.นางปุญยนิต ........ ศพด. ทต.นางนารีกระจ่าง ถาวรเศษ  | **อปท.** กองการศึกษา /ศพด. /งานอนามัยสิ่งแวดล้อม /งานพัฒนาชุมชนโรงเรียนโรงพยาบาลอำเภอทัณฑสถานเปิดนาวงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชมรมผู้สูงอายุชมรม อสม./อสม.ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านชมรมกีฬาตำบลคณะกรรมการหมู่บ้านทีม SRRTกองทุนเยียวยาผู้ป่วยติดเตียงสำนักธรรมนูญตำบลบ้านนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกลุ่มสมุนไพรพอเพียง |
| ตำบลลำสินธุ์15 | 10 | นางพัชรี น้อยเต็ม  | นายเฉลิม ศรภักดี ผญ.ม.1นายมนตรี บุญทรงธรรม รร.บ้านโตนนายพะยอม ไชยณรงค์ กลุ่มสมุนไพรพอเพียงนายสมปอง อินนิล ชมรมกีฬาตำบลนางผาสุก ผอมสวัสดิ์ รพสต.บ้านลำสินธุ์นางศิริลักษณ์ วัจนพิสิฐ รร.วัดเกษตรนิคมนายพิเชษฐ์ เขียดนิล รพสต.บ้านลำสินธุ์นางพรรณราย ไชยเอียด ชมรมผู้สูงอายุนางสาวพรเพ็ญ อุตะปะละ หัวหน้าสป.ทต.ลำสินธุ์นางพิชชาพร ศรีชะนันท์ นักพัฒนาชุมชน ทต.ลำสินธุ์นายไพศาล คุณโลหิต จพ.ป้องกันฯ ทต.ลำสินธุ์นายน้อย บัวสม ประธาน อสม.นางอำภา รอดบัวทอง รพสต.บ้านลำสินธุ์น.ส.ปวรรณษา พรหมสังคหะ รพสต.บ้านลำสินธุ์นางดวงทิพย์ ดำจำนง ศพด.บ้านลำสินธุ์ |
| ตำบลบ้านนา4 | 7 | นางสาวอรวรรณ จันทร์ธนู  | นางสาวนันทา ด้วงวงศ์ รพสต.บ้านลำในนางอรวรรณ ทวีโชติ รพ.ศรีนครินทร์นางสาวพัชรี สำแดง รพ.ศรีนครินทร์นางสาววิภาวรรณ เกื้อวงศ์ กองทุนตำบล |
| ตำบลชุมพล2 | 12 | น.ส.จุฑามาศ ทับชุม | นางนัยนา สงเล็ก รพสต.บ้านลำกะนางสาวอารีย์ หนูกาฬ รพสต.บ้านขัน |
| ตำบลชะรัด6 | 10 | นางสาวสุภาพร คงพันธ์ | นางสาวอัสมา นาคทิม ผช.จพ.สาธารณสุขนางสาวสิริรัตน์ ศรีเกต นักทรัพย์ฯ ตท.ชะรัดนางสาวธนวรรณ เขียดนุ้ย ผช.จพ.ธุรการนายประเทือง อมรวิริยชัย รพสต.บ้านชะรัดนายกรณ์ รัตนนนท์ รพสต.บ้านชะรัดนางเยาวเราะฮ์ ยาดี รพสต.บ้ารนหัวหรั่ง | **อปท.**สำนักปลัด / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชมรม อสม.ชมรมผู้ป่วยเบาหวานชมรมฟุตบอลตำบลชะรัดชมรมฟุตบอลตำบลคลองทรายขาวชมรมกีฬาตำบลกงหราชมรม To Be Number Oneชมรมส่งเสริมกิจกรรมเด็กและยาวชนชมรมผู้หญิงออกกำลังกายชมรมแอโรบิกเพื่อสุขภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูกลุ่มนวดแผนไทยกลุ่มอนุรักษ์เขาหม้ออินไซต์กลุ่มสตรีคณะกรรมการหมู่บ้าน |
| ตำบลคลองเฉลิม4 | 11 | นายหมัดรอซี หวังกูหลำ  | นางสาวสุริยา เจ้ะบุหลัน รพสต.โหล้ะจังกระนางเรณุ สะแหละ รพสต.บ้านพูดนายธนิต มุสิกะปะละ รพสต.บ้านคู |
| ตำบลสมหวัง2 | 10 | นางฉารีฟะฮ์ โต๊ะระหนี  | นางสาวชุติมา ศิริกุล รพสต.บ้านพังกิ่งนางสัลสมีนส์ พรหมปลัด รพสต.บ้านหวัง |
| ตำบลกงหรา2 | 10 | นางสาววรรณา หวานศรี | นางศยามล เขียวไชย พัฒนาชุมชนนายจักรี อินนุรักษ์ พัฒนาชุมชน |
| ตำบลคลองทรายขาว2 | 12 | นางเกศรินทร์ พงษ์สุด | นายเสรี ออสันตินุตสกุล เทศบาลกงหรานางสาวสิตานันท์ เขียดนิล  |
| ทต.บ้านสวน9 | 11 | นางกัญญาภัค สว่างรัตน์ | นางโสภา นภานิวัติกุล รพ.สต.บ้านดอนศาลาน.ส.สุพัตรา หนูฤทธิ์ นวก. รพ.สต.บ้านดอนศาลานางจันทกานต์ คงฟทธิ์ พช.รพ.สต.บ้านปากคลองน.ส.จีรวรรณ หนูเอียด ผช.นักวิชาการศึกษานายปฐวี แสงชาตรี ครู รร.วัดเขาอ้อน.ส.พรกนก วิเชียรโชติ ครู รร.ดอนศาลานำวิทยาว่าที่ร้อยตรี ธนทัต พูลเกตุ ครู รร.ดอนศาลาฯน.ส.มนฤดี แกล้วทนงค์ ครู รร.วัดประดู่เรียงน.ส.จีรวรรณ หนูเอียด ผช.นักวิชาการศึกษา | **อปท.**สำนักปลัด / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิทยาลัยการอาชีพวัดโรงเรียนโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชมรม อสม.ชมรมผู้สูงอายุกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีกลุ่มผลิตภัณฑ์ขี้พร้าไฟชมรมแอโรบิกคณะกรรมการหมู่บ้าน |
| ตำบลแพรกหา0 | 12 | น.ส.สุจิตราภรณ์ ตุลยนิษย์ | ไม่มี(เจ้าหน้าที่คีย์เอง) |
| ตำบลชะมวง4 | 14 | นางเพ็ญพร เพชรหัวบัว  | นางสาวรัฐวรรณ ปล้องใหม่ สำนักปลัด  รพสต.บ้านหัวถนน รพสต.บ้านศาลาตำเสา รพสต.บ้านจันนา |
| ตำบลนาขยาด 3 | 12 | นายชนปกรณ์ วิทยารัฐ  |  นายณฐโชติก์ พันฤทธิ์ดำ ผอ.รพ.สต.บ้านเกาะยางนายณยศ ร่มหมุน ผอ.รพ.สต.บ้านสะพานข่อยนางนุกูล ศรีจันทร์ ผอ.รพ.สต.บ้านพังดาน  |
| ตำบลพนมวังก์ 12 | 10 | นางสาวจันทิมา ขุนจันทร์ | นางสุขขุม โอฬาริกบุตร รพสต.บ้านไสยวนนายกมล เนตินานนท์ กลุ่มสมุนไพรนางสมศรี ดำช่วย กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีนายคุณากร ชูสง รร.วัดทุ่งขึงหนังนางรัตนวรรณ เต็มราม ศพด.ทุ่งขึงหนังนางจำเริญจิตร หลีวิจิตร ศพด.ทุ่งยางเปลน.ส.ประไพพรรณ ชัยเพชร์ ศพด.ทุ่งยางเปลนางหัตถยา เพชรย้อย รร.บ้านเขาพนมนางสาววราภรณ์ นาควิโรจน์ รร.บ้านระหว่างควนนางจิดาภา เพ็งช่วย รร.บ้านระหว่างควนนางสาวนงลักษณ์ รักราม รร.ชุมชนบ้านควนปริงนางสาวเสาวภา อินทร์เอียด รร.ชุมชนบ้านควนปริง |

**วาระที่ 3 แผนการทำงานช่วงต่อไป**

 ประชุมติดตามประเมิน และรายงานความก้าวหน้าให้กับ พชอ. +ถอดบทเรียน พัทลุงเป้าหมาย 14 กองทุน และคณะทำงานจาก พชอ วันที่ 15 มีนาคม 25674 โรงแรมชัยคณาธานี

**วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ**

มีโครงการพัฒนาผ่านเว็บ 149 โครงการ

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.



นายสมนึก นุ่นด้วง

ผู้ประสานงานโครงการ

คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.เขต 12